文成县珊溪新农村建设投资有限公司

（李井环秀扶贫迁村点）2*630Kva配电工程

项目编号：

招 标 文 件

（报备文件）

招   标   人（盖章）：文成县珊溪新农村建设投资有限公司

招标代理机构（盖章）：温州市建衡工程造价咨询有限公司

监 督 机 构（盖章）：文成县公共资源交易管理委员会办公室

| 招标 代理 机构 | 招标文件起草人： 招标文件审核人： 年 月 日 | 招 标 人 | 审核人： 招标人（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标 文件 联审 意见 | 联审人： 年 月 日 | 备案管理部门意见 | 备案机构（盖章）： 年 月 日 |

# 第一章 招标公告

1、招标条件

本招标项目文成县珊溪新农村建设投资有限公司（李井环秀扶贫迁村点）2*630Kva配电工程已由文发改基【2012】46号批准建设，项目业主为文成县珊溪新农村建设投资有限公司，建设资金来源为业主自筹，招标人文成县珊溪新农村建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1工程概况

| 序号 | 工程名称 | 工程概况 | 建设地点 | 工期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县珊溪新农村建设投资有限公司（李井环秀扶贫迁村点）2*630Kva配电工程 | 本工程为文成县珊溪新农村建设投资有限公司（李井环秀扶贫迁村点）2*630Kva配电工程施工招标 | 文成县珊溪镇 | 60日历天 |

2.2  招标范围：电力安装工程，工程量清单协定的所有内容。

2.3  资格审查方式：资格预审。

2.4  项目质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1具有电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上，符合其中之一且必须取得国家电力监管委员会或国家能源局及其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证同时具有承装、承修、承试五级及以上即可。拟派工程项目负责人具备机电安装专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建项目的项目负责人。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1投标人在文成县公共资源交易中心网站（www.wczbtb.com）的建设工程交易栏内的招标公告中，于2016年7月13日起至2016年7月20日投标截止时间前，下载招标文件、工程量清单、施工电子图纸。

4.2招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年7月20日14时30分，地点为文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、有效交易证原件，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书,否则其投标文件将被拒收。（若非投标单位法定代表人或交易证上交易员参加投标的，应提供委托代理人近三个月的社保证明原件）

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn）上发布。

7. 交易证

投标人办理交易证按文资管办〔2015〕05号文件执行。

8．联系方式

招标人：文成县珊溪新农村建设投资有限公司  代理机构：温州市建衡工程造价咨询有限公司

联系人：赵烨                              联 系 人：胡城航

电  话：13656529088                       电    话：13676404529 （684179）

文成县公共资源交易中心

文成县珊溪新农村建设投资有限公司

2016年7月13日

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 文成县珊溪新农村建设投资有限公司（李井环秀扶贫迁村点）2*630Kva配电工程 |
| 2 | 建设地点 | 珊溪镇 |
| 3 | 承包方式 | / |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 招标 范围 | 电力安装工程。具体已审查好的施工图及工程量清单为准。 |
| 6 | 工期要求 | 60 日历天 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 投标人资质等级要求 | 资质条件：电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上；且必须取得国家电力监管委员会或国家能源局及其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证同时具有承装、承修、承试五级及以上。 项目负责人资格：项目负责人须具备机电安装专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建项目。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格预审（资格符合性审查） |
| 10 | 工程发包价 | 工程发包价1736586元 |
| 11 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金 | 人民币叁万元整，见投标保证金办理注意事项 |
| 13 | 招标文件的获取 | 请于2016年7月13日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。 |
| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行前往 |
| 15 | 投标人疑问清单 递交 | 时间：2016年7月18日11：30之前（以收到日期为准） 同时提交至邮箱125516343@qq.com、164473822@qq.com |
| 16 | 招标文件 答疑纪要 | 时间：2016年7月19日11：30之后（以发出日期为准） |
| 17 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 18 | 投标文件组成及份数 | 投标文件一式四份一正三副，由投标函、企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件、承装（修、试）电力设施许可证副本复印件、项目负责人机电安装专业二级建造师证书及安全生产考核合格证书复印件组成。(以上资料均应加盖投标单位公章、签字予以确认，装订成册，密封标函袋，否则拒收) |
| 19 | 投标文件提交地点 | 地点：文成县公共资源交易中心开标室 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 2016年7月20日14时30分(北京时间) |
| 21 | 开 标 | 开始时间：2016年7月20日14时30分 地点：文成县公共资源交易中心开标室 |
| 22 | 评标方法 | 明标抽签 |
| 23 | 履约担保金 | 履约担保金额：合同价的10%。（银行转账） |
| 24 | 投标保证金额交纳注意事项 | 投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件。 投标保证金汇入户名：文成县公共资源交易中心 账号：2010 0001 8961 378 开户银行：文成县农村信用合作联社 ①电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室（202）开具保证金发票（异地结算约3天到帐）； 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天到文成县公共资源交易中心财务室（202）确认保证金到帐情况并办理开户保证金发票手续。 （注：投标单位转入投标保证金时，必须写明工程名称，否则拒收） |
| 25 | 其他注意事项 | 投标人办理交易证按文资管办〔2015〕05号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。 2、文成县公共资源交易中心联系电话：0577-67816820、67816811 |
| 26 | 联系方式 | 招标单位：文成县珊溪新农村建设投资有限公司 联系人：赵烨 联系电话：13656529088 代理单位：温州市建衡工程造价咨询有限公司 联系人：胡城航 联系电话：13676404529 （684179） |

注：本招标文件中如有与投标须知前附表矛盾的，一律以本“投标须知前附表”为准。

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），通过公开招标方式择优选定承包人。

1.3本工程的招标工作由文成县珊溪新农村建设投资有限公司委托温州市建衡工程造价咨询有限公司组织实施，文成县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第5项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第7项

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第8项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1投标人应按本须知前附表第14项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。

5.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）开标

7.开标

7.1 温州市建衡工程造价咨询有限公司 按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

7.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人还应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，各投标人参加会议的人数不得超过3人。（若非投标单位法定代表人或交易证上交易员参加投标的，应提供委托代理人近三个月的社保证明原件）

8.开标程序：

8.1开标由温州市建衡工程造价咨询有限公司主持，文成县公共资源交易管理委员会办公室负责监督；

8.2下浮率由有关单位决定为12%，工程发包价的计算方式＝招标预算造价×（1-12%）。

8.3明标抽签按以下程序进行：

（1）按照投标文件送达时间的逆顺序当众公布投标人名称、投标报价、项目负责人、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（2）由各个有效投标人在抽签箱里抽取一个号码，该号码即代表该投标人的号码；随后把所有投标人的号码放入抽签箱中，由招标人代表在抽签箱抽取一个号码，该号码相对应的投标人为中标候选人。

（三）合同的授予

10.合同授予

10.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第8款所确定的中标人。

10.2中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。

11.中标通知书

11.1中标人确定后，招标人将于15日内向文成县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

11.2文成县公共资源交易管理委员会办公室自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

12.合同协议书的签订

12.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

12.2中标人如不按本投标须知第12.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，招标人有权没收投标人投标保证金并取消中标人中标资格。中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

12.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目转让（转包）给他人。

13.工程担保

13.1中标人应按本须知前附表第23项规定的金额在合同协议书签署后10天内向招标人提交履约担保。

13.2若中标人不能按本须知第13.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并不予退还其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

13.3招标人要求中标人提交履约担保时，招标人按本须知前附表第24项规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。财政资金投资的，招标人提供由财政资金管理部门出具的资金证明。

13.4中标人的履约担保在工程竣工验收合格后全部退回。

- 合同条款

第一部分 通用合同条款

详见：《标准施工招标文件通用合同条款》

第二部分 专用合同条款

专 用 条 款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: 1、协议书；2、中标通知书；3、专用条款；4、投标书及其附件；5、招标文件及其相关纪要（含工程量清单）；6、通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、施工图纸；9、关于控制价的有关规定。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用           /                语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:       使用现行已公布的法律和法规

3.3适用标准、规范

1、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

2、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

3、《建筑电气安装工程图集》（水利电力出版社）；

4、其他与本工程相关的行业规范、标准等。

发包人提供标准、规范的时间:

国内没有相应标准、规范时的约定:          按设计要求

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:签定合同后3天内提供全套施工图陆份

发包人对图纸的保密要求: 承包人未经发包人同意，不得将业务需求、技术规范、管理要求等信息向任何第三方泄露。在工程完工后，承包人需将方案、图纸等技术资料全部移交发包人，若因承包人原因资料泄露对发包人造成损失的，承包应承担相应经济赔偿及法律责任。

使用国外图纸的要求及费用承担:                  无

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的工程师

姓名：                   职务:          总监

发包人委托的职权: 全过程负责工程质量、进度、投资三控制及合同管理、信息管理，执行《建设工程监理规范（GB50319-199---200）》规定的总监工程师应履行的职责。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、工期延期、暂停施工、恢复施工、设计变更及合同价款调整、追加合同价款、技术联系单、索赔处理等以及有关现场签证;以及总监派现场代表。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：     另定              职务:       甲方驻现场代表

职权: 对工程施工进行全过程的进度计划、施工质量、安全生产文明施工等督促工作，对工程款的支付进行审核和签认；工程结算复核签认。

5.4不实行监理的，工程师的职权:    不适用

6．项目负责人

姓名: 投标函所填报的建造师       职务:    项目负责人

7. 发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备进场条件

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：所需供电供水电讯线路承包和项目部协商解决，施工中发生的各项费用由承包方自理。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:     施工进场前。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：  合同签定后由发包人提供

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 施工许可证及其他报批、备案手续等委托承包人办理，费用由承包人承担，在投标报价中予以考虑，其审批手续的报批时间必须以不影响整个施工为限。

(6)水准点与座标控制点交验要求：        开工前完成交验

(7)图纸会审和设计交底时间:       根据承包方进度另行通知。

(8)协讨处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 发包人协调处理施工场地周围地下管线，承包人负责保护。根据费用发生起因，双方协商解决。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行协商解决

7.2发包人委托承包人办理的工作：

8．承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:

（1）需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不适用

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间: 开工前提供工程的施工进度(投资)计划表；每月25日前提供由监理工程师认可的当月实际完成工程量月报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、负责安全保卫，并承担费用。

（4）向发包人和监理提供的办公和生活房屋及设施的要求:费用由承包人承担。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按现行国家政策法规及地方补充条例规定办理有关手续，其费用由承包人在结算时，以联系单的形式经发包人书面确认后计入施工费用。

（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担: 在施工期间承包人应配合发包人确保施工场地及邻近原有建筑及电气设备和其他地上地下管线的安全工作。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人应配合发包人施工场地地下管线和邻近建筑物和构筑物及古树名木的保护工作。

（8）施工现场清洁卫生的要求：承包人应配合发包人做好现场清洁卫生工作。

（9）双方约定承包人应做的其他工作： 安全生产、文明施工；并做好施工现场交通秩序维护，所需费用由承包方承担。发包人不提供办公和生活房屋及设施，如有需要，投标人自行考虑。

（10）施工期间所需要的供水、供电接口要求：   由总承包方提供

（11）施工合同签订后要求：承包方和发包方签订施工合同后须在7天内进场开始该项目施工

（12）关于此项目一期施工组织方案要求：承包方在进行一期施工时，必须为此项目二期施工预留接口，以便一期工程和二期工程相衔接。

三、施工组织设计和工期

9．进度计划

9.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：  合同签定后七日内。

工程师确认的时间：       提供后八天内，审核、批复和回函

9.2群体工程中有关进度计划的要求：    无

10．工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况: 因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式提前通知承包人，推迟开工日期。竣工日期作相应在顺延，但发包人不对承包人因此造成的损失进行赔偿。

四、质量与验收    按质量验收相关标准及规范执行

11．隐蔽工程和中间验收：          按通用条款、相关标准及规范执行

11.1双方约定中间验收部位：     按相关标准及规范执行

12．工程试车·

12.1试车费用的承担：

五、安全施工

必须按照安全施工规范要求做好现场安全防护工作，及时作好安全宣传工作。

六、合何价款与支付

13．合同价款及调整

13.1本合同价款采用    （1）    方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除设计和签证变更外均不再调整。

风险费用的计算方法：  自行考虑，已包括在投标报价内

风险范围以外合同价款调整方法：工程设计和签证变更引起的工程量增减按标文规定调整，

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    不适用

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定: 不适用

13.2双方约定合同价款调整按下列方法进行:

(1)设计和签证变更引起新的工程量项目，其相应单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目单价的，可参考新增项目计价规定执行。

(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原单价为基础，仅就变更部分相应子目调整单价。

(3)设计和签证变更引起工程数量增减，应执行原有单价。

(4) 如个别项目单价超过市场价10%及以上的，日后其因工程量变更增加部分按招标文件对工程设计和签证变更新增项目的计价要求重新组价，减少部分按中标价进行退价。

13.3其他

13.4合同价格调整程序

(1)承包人应在合同约定的工程价款调整事项发生后的14天（或合同约定期限）内，并结合工程价款结算支付办法，向招标人提出合同价款调整报告，报告应说明价款调整的理由，工程量及单价计算的依据，调整合同价款的金额等。逾期未提出合同价款调整报告的，则视为该事项不涉及合同价款调整。

(2)招标人或委托的咨询单位工程师在收到合同价款调整报告之日起14天（或合同约定期限）内予以审核并答复。逾期不答复的，自合同价格调整报告送达之日起14天（或合同约定期限）后视为该报告已被确认。

13.5对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定条款的原则办理。

13.6工程新增项目（包括暂定综合价项目）的计价规定

工程规费及税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）规定执行。

13.7工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算×折算系数确定作为新增项目的工程结算造价。

折算系数=（投标总价—暂估价）/（工程标底—暂估价）×100%

14．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:进场施工后七天内，甲方向乙方预付工程承包款的10%，计人民币       万元整。

扣回预付工程款的时间、比例:  工程款开始支付，次月开始起扣，在二次进度款中等额扣回。

15．工程款(进度款)支付。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

1、按工程进度逐月支付工程款，施工单位在每月25日前提供已完成工程量及价款报表给监理单位和发包人，经监理单位和发包人现场代表审核后，拨付工程款：按实际完成工程量的80%支付。工程竣工后，工程验收达到要求的质量等级，付至合同总金额的90%；工程结算审计后，付至工程结算价的95%；余下的5%待工程质量保证期1年到期后15天内一次性付清(无利息)

七、材料设备供应

16．发包人供应

16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符：不适用

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:   不适用

(3)承包人可代为调剂串换的材料：   不适用

(4)到货地点与一览表不符：         不适用

(5)供应数量与一览表不符：          不适用

(6)到货时间与一览表不符：          不适用

16.2发包人供应材料设备的结算方法：

17承包人采购材料设备

17.1承包人采购材料设备的约定：不适用

八、工程变更：按招标文件要求进行

九、竣工验收与结算

18.竣工验收

18.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后15天内提供叁套完整竣工资料及竣工图给发包人

18.2中间交工工程的范围和竣工时间：    按相关规定执行

18.3其他：

19.工程质量保修范围、期限和责任：见本招标文件中的“工程质量保修书”。

十、违约、索赔和争议

20．违约

20.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

本合同通用条款第20.2条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款协商解决

双方约定的发包人其他违约责任:        双方协商解决

21争议

21.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本工程采用第 1  种方式。如有争议工程施工应正常进行，承包人不得以此而停工或怠工。
(1)请温州市仲裁委员会提请仲裁调解；
(2)向   文成县   人民法院提起诉讼。

十一、其他

22．工程分包

22.1本工程发包人同意承包人分包的工程:   无

分包施工单位为:

23．不可抗力

23.1双方关于不可抗力的约定: 由县级以上有关部门正式认定达不可抗力程度的地震、洪水、台风、暴雨、大雪等自然灾害。

24．保险

24.1本工程双方约定投保内容如下:

(l)发包人投保内容:     本方人员的生命财产险

发包人委托承包人办理的保险事项:       无

(2)承包人投保内容: 从事危险作业职工的意外伤害险、施工人员人身安全保险以及施工机械设备的财产险、第三方责任险等。

25．担保

25.1本工程双方约定担保事项如下:

(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为: /

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 本工程履约保证金为合同总价的10%，承包人采用银行转账。

(3)双方约定的其他担保事项: /

26．合同份数

26.1双方约定合同副本份数:       正本贰份，副本捌份

27．补充条款

承包人在施工期间，应严格执行有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

28．合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

附件:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设规模 | 工程内容 | 工程造价(元) | 开工日期 | 计划竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件:

发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料 名称 | 规格 品种 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                         签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围及内容，双方约定如下：

按照竣工图及变更联系单范围的内容工程进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护管养，质量问题均由承包人负责，并承担所发生的一切费用。

2、质量保修期：

2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质[2005]7号）及有关规定，约定本工程质量保修期 壹  年。

2.2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4、质量保修完成后，由发包有组织验收。

4、保修费用

4.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1、双方约定的其他工程质量保修事项：  工程竣工验收合格后，承包人以中国境内注册的银行出具银行保函的形式预留工程质量保修金，保修金为结算造价的5%。

5.2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                  承包人：（公章）：

法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：

年    月    日                               年   月   日

（五）其他事项

18. 投标保证金办理注意事项

为了做好投标保证金的代收及退付工作，为广大投标单位提供准确、便捷、高效的服务，维护好招投标正常交易秩序，特修订本管理办法。

一、投标保证金的代收工作

- 各投标单位要严格按照招标文件中关于投标保证金缴纳时间、金额、方式等规定，及时、准确地将投标保证金缴入文成县公共资源交易中心保证金账户。

保证金账户：

户名：文成县公共资源交易中心

账号：2010  0001  8961  378

开户银行：文成县农村信用合作联社

投 标 函

致：文成县珊溪新农村建设投资有限公司

1.根据你方招标工程项目编号为JS2015   的文成县珊溪新农村建设投资有限公司（李井环秀扶贫迁村点）2*630Kva配电工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿以发包价       元的投标报价及项目负责人        ，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期60日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“一、投标须知前附表”第12项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何异议。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期

授权委托书

文成县珊溪新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名），身份证号码：                                           在       年     月      日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加文成县珊溪新农村建设投资有限公司（李井环秀扶贫迁村点）2*630Kva配电工程投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（若非投标单位法定代表人或交易证上交易员参加投标的，应提供委托代理人近三个月的社保证明原件,此页不封入标书）

法定代表人（签字）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日