文成县百丈漈镇石庄历史文化村落           美丽乡村建设项目下石庄村

（第一期）

项目编号： WCJS201528

招标文件

招   标   人(盖章)：文成县百丈漈人民政府

招标代理机构(盖章)：浙江之信工程项目管理有限公司

监 督 机 构(盖章)：文成县公共资源交易管理委员会办室

二0一五年十一月

目     录

（一）投标人须知前附表

（二） 开标抽签	- 9 -

1、开标	- 9 -

2、开标、抽签程序	- 9 -

（三） 合同授予	- 10 -

1、合同授予	- 10 -

2、招标人拒绝任何或所有投标的权利	- 10 -

3、中标通知书	- 10 -

4、合同的签订	- 10 -

5履约担保	- 10 -

6其他事项	- 10 -

1、重新招标和不再招标	- 11 -

三、合同条款及格式	- 12 -

第三部分   专用合同条款	- 14 -

第五章    工程量清单	- 33 -

第六章    技术标准和要求	- 35 -

投标保证金办理须知

各投标企业、单位：

（一）各投标单位要严格按照招标文件中关于投标保证金缴纳时间、金额、方式等规定，及时、准确地将投标保证金缴入文成县公共资源交易中心保证金账户。

保证金账户一：
    户名：文成县公共资源交易中心
    账号：2010  0001  8961  378
    开户银行：文成县农村信用合作联社

各投标单位在缴纳保证金时应有一定的提前时间，以确保保证金能及时到账。

（一）投标单位凭交入投标保证金专户的银行进账单（外地参加投标的单位必须使用电汇）到公共资源交易中心财务室，由财务室认真审核确认到账后开具往来款收据并进行登记。

（二）投标单位投标保证金必须由投标单位设立的基本账户直接通过银行转至县公共资源交易中心保证金账户。缴纳投标保证金不得使用现金方式。

（三）投标单位凭县公共资源交易中心财务室所开具的往来款收据参加开标会，业务经办科室在开标之前对投标单位进行勾对。
　投标保证金退付工作
　（一）  一般退付保证金程序：
　　1、业务经办人在签署中标通知书（确认书）当天，汇总该项目未中标单位名单及应退付保证金数额，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。
　　2、未中标单位凭单位的收款收据和公共资源交易中心财务室开具的往来款收据复印件，到财务室办理退款手续。
　　3、中标单位凭单位的收款收据和公共资源交易中心开具的往来款收据复印件以及其他需要的资料（如履约保证金、经相关主管部门备案的合同等）到业务承办科室申请退款。
　　4、业务承办人审核中标单位的上述资料后，打印中标单位名单及应退付保证金金额，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。

投标保证金不得以现金介入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入，否则取消投标资格.

文成县百丈漈镇石庄历史文化村落美丽乡村建设项目下石庄村

（第一期）

招标公告

项目编号： WCJS201528

1、招标条件

本招标项目文成县百丈漈镇石庄历史文化村落美丽乡村建设项目下石庄村（第一期）工程,项目已由浙村整建办【2015】1 0号批准建设，招标人为文成县百丈漈镇人民政府，资金来自文财农【2015】223号。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围：

本工程位于文成县百丈漈镇，招标范围：防空洞、赵洪将故居(户外)、荷花池、古树花田公园、游步道2、牛廊咖啡（户外）、河道石栏、下石庄停车场。

工期要求：75 日历天。

3、投标人资格要求:

3.1本次招标要求投标人须具备：城市园林绿化专业承包资质叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，投标人拟派项目负责人须具备：园林专业工程师及以上资格,未担任其他在建工程的项目负责人。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4、报名及招标文件的获取：

4.1投标人在文成县公共资源交易中心网站（www.wczbtb.com）的建设工程交易栏内的招标公告中，于2015年 11月 06 日起至2015年11月 17 日投标截止时间前，下载招标文件、工程量清单、施工电子图纸。

4.2招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年11月17 日 14时 30分整，地点为文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、交易证原件、授权委托书，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，否则其投标文件将被拒收。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn）上发布。

7. 交易证

投标人办理交易证按文资管办[2015]5号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。

8、联系方式：

招 标 人：文成县百丈漈镇人民政府    招标代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：孟世清                    联 系 人： 陈忠芬

联系电话：13868354597               联系电话： 13819769688

地    址：文成县县百丈漈镇          地    址：文成县县前公寓一单元401室

2015年11月 06  日

（一）投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 项 目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 文成县百丈漈镇石庄历史文化村落美丽乡村建设项目下石庄村（第一期） |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 文成县百丈漈镇 |
| 3 | 1.1 | 质量要求 | 合格 |
| 4 | 2.1 | 招标范围 | 防空洞、赵洪将故居(户外)、荷花池、古树花田公园、游步道2、牛廊咖啡（户外）、河道石栏、下石庄停车场。 |
| 5 | 2.2 | 工期要求 | 计划工期： 75日历天 计划开工日期：以监理单位发出的开工令次日起计。 |
| 6 | 3.1 | 资金来源 | 文财农【2015】223号 |
| 7 | 5.1 | 投标人 资格要求 | 城市园林绿化专业承包资质叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，投标人拟派项目负责人须具备：园林专业工程师及以上资格,未担任其他在建工程的项目负责人。 |
| 8 | 5.2 |  |  |
| 9 | 13.1 | 投标报价方式 | 综合价法 |
| 10 | 15.1 | 投标有效期 | 60 工作日（从投标截止之日算起） |
| 11 | 16.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇 投标保证金的金额：人民币3.6万元整。 提交投标保证金及办理投标保证金收据截止时间：开标截止前到文成公共资源交易中心办理投标保证金收据 投标人必须将投标保证金在投标截止前（入账截止时间）汇入文成县公共资源交易中心投标保证金账户，缴纳的时间以投标保证金到帐的时间为准。投标人在递交投标文件前须在文成县公共资源交易中心，开取投标保证金收款收据的时间为投标截止前，请投标人在领取投标保证金收款收据时，仔细核对收款收据上的日期、投标单位名称、金额等，如发现有误，须马上要求改正。 |
| 12 | 6.1 | 踏勘现场 | 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 13 | 8.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在2015年11 月10 日前不记名提交至631037150@qq.com邮箱。 |
| 14 | 8.2 | 招标人书面 澄清的时间 | 招标人在自收到异议之日起3日内对投标人疑问作出统一的解答，在网上作出澄清或修改。 |
| 15 | 17.1 | 投标文件密封包装要求及份数 | 投标文件应密封包装，正本和副本密封在同一个包封中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章。不密封的投标文件无效。（单位公章不得以各类专用章，分公司章，办事处等其他形式的非法人印章代替，否则投标文件作无效标处理。）投标文件正本壹份，副本伍份。 |
| 16 | 20.1 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地点：文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号） 时间：2015年 11 月 17 日 14 时 30 分 |
| 17 | 23.1 | 开标地点及时间 | 地点：文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号） 时间：2015年 11 月 17 日 14 时 30 分 |
| 18 | 30 | 评标标准及办法、定标 | 随机抽取中标候选人。 |
| 19 | 35.1 | 履约担保金额 | 履约保证金的形式：采用银行转账方式汇入发包人账户。 履约担保的金额：工程合同价款的10%。 |
| 20 |  | 承包方式 | 固定单价合同 |
| 21 |  | 其他注意事项 | 1、文成县公共资源交易中心联系电话：0577-59005075 2、本招标文件中规定的时间及内容，若出现相互矛盾时，均以本前附表中的时间及内容为准。 3、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 4、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属 招标人所有。 5、标函封袋由投标单位自行制作。 |

- 1总则

1.1　项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2　资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3　招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

★1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表（提交复印件盖公章）；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表（提交复印件盖公章）；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

- 2　招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）开标抽签办法；

（4）合同条款及格式；

- （5）工程量预算书

- 3　投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）　投标总价。

（2）  投标函。

（3）  法定代表人身份证明的授权委托书。

（4）  投标保证金复印件。

（5）  投标人基本情况表

（6）  投标项目负责人一般情况表

（7）  项目班组人员配备情况表

（8）  企业营业执照、资质证书、项目负责人证书、项目班组成员证书复印件；

（9）  以上资料原件的复印件（盖公章）。

（10） 投标人须知前附表规定的其他材料。

- （二） 开标抽签

- 1、开标

1.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间（即按照前附表第17项所规定的时间或按本招标文件得以延长后的投标截止时间）和地点公开举行开标会议，投标人的法定代表人或其委托代理人应到场参加开标会议。

12 ★参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权委托代理人应携带本人身份证（或户籍证明）原件，授权委托代理人应携带授权委托书原件，以证明其身份；否则对其投标文件作无效标处理，以上证件均由文成县公共资源交易中心人员核对后予以签字确认；注：在核对期间，如出现某投标人代表临时不在场，而在核对其他投标人的相关证件结束之前到达现场的，此投标人的相关证件有效，否则为无效。

- 2、开标、抽签程序

（1）开标、抽签由代理单位主持，文成县公共资源交易管理委员会办室负责监督；

（2）开启投标人商务标，公布投标报价。如出现下列情形之一的将被视为无效投标：

①投标文件未按招标文件的要求盖章或签字的；

②投标报价及工期不响应招标文件的；

③投标文件未提供企业营业执照、资质证书、项目负责人证书、项目班组成员证书（复印件加盖公章）；

（3）招标单位工程投标报价：￥1803853元 “大写: 壹佰捌拾万零叁仟捌佰伍拾叁元整”。

（4）随机抽取：

①由招标代理单位操作，由操作人员按照参加投标单位的家数数额，向抽取机内放入同等数量的号码。

②按照投标人递交的投标文件逆序的顺序，每个投标人的法定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的抽签顺序号。

③根据抽签顺序号放入抽取机内，由招标人随机抽取 “其中的一个号”所对应的投标人为中标候选人，并出具书面的《抽签报告》，抽签结果在“招标公告”中规定的网站上公示。

3、定标

抽取的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未在招标文件规定的期限内提交履约保证金的，抽取第一中标候选人因不可抗力和前款所述之外的原因放弃中标权的，必须没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

- （三） 合同授予

- 1、合同授予

1.1本工程合同将授予按”（5）随机抽取”所确定的中标人。

- 2、招标人拒绝任何或所有投标的权利

2.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据抽签报告拒绝不合格的投标人。

2.2经随机抽取确定后的第一中标人候选人在文成县公共资源交易中心公示三个工作日后，若有经核实的违规行为，招标人有取消其中标资格的权力，并重新招标。

- 3、中标通知书

3.1中标人确定后，招标人将于7日内向文成县公共资源交易中心提交文成县百丈漈镇石庄历史文化村落美丽乡村建设项目下石庄村（第一期）招标情况书面报告。

3.2文成县公共资源交易中心自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

- 4、合同的签订

4.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件规定与中标人订立书面工程合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.2中标人如不按本投标人的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担其他相应法律责任。

4.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；分包必须获得招标人事先书面同意。中标人违反该等规定，招标人将有权没收其履约保证金以及终止合同，若给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担其他相应法律责任。

- 5履约担保

5.1合同签署前，中标人应按前附表第19项规定的金额向招标人提供履约担保。

5.2如果中标人不能按本须知第4.1-4.3款的规定执行，招标人将有充分的理由撤销中标通知书或解除合同，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的（包括但不限于招标人因此另行选定中标人而遭受的报价差额损失等），还应当对超过部分予以赔偿。

- 6其他事项

6.1招标文件的备案

本标文已经文成县公共资源交易管理委员会办室备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规政策性文件规定办理。

6.2根据温州市建设局温建建〔2006〕63号文等相关文件规定，承发包双方应积极贯彻落实相关文件要求.

6.3 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

(四)  重新招标和不再招标

- 1、重新招标和不再招标

1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经随机抽取时否决所有投标的。

1.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（五）纪律和监督

2、纪律

2.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会邀请 利益或者他人合法权益。

2.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

2.3 对抽签评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，抽签评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“投标须知”没有规定的评审因素和标准进行评标。

2.5 对于评标活动有关的工作人员的纪律要求

与抽签评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在抽签评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

3、 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违法法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门诉。

（六）其他事项

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

- 三、合同条款及格式

第一部分  协议书

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程移植保护事项协商一致，订立本合同，共同信守。

一、工程概况

工程名称：文成县百丈漈镇石庄历史文化村落美丽乡村建设项目下石庄村（第一期）

工程地点：文成县百丈漈。

二、工程承包范围

范围内容：防空洞、赵洪将故居(户外)、荷花池、古树花田公园、游步道2、牛廊咖啡（户外）、河道石栏、下石庄停车场。

工程批准文号：浙村整建办【2015】1 0号批准建设

资金来源：来自文财农【2015】223号

三、合同工期

开工日期：                      ;

竣工日期：

合同工期:  75 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：按有关规定执行.

五、合同价款

金额为人民币￥1803853元 “大写: 壹佰捌拾万零叁仟捌佰伍拾叁元整.

六、组成本合同的文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行文成县百丈漈镇石庄历史文化村落美丽乡村建设项目下石庄村（第一期）工作、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的成果，不存在与招标文件和中标投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十一、合同生效

合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

发包人：（公章）                          承包人：（公章）

住所：                                   住所：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

第二部分 通用合同条款

详见：《标准施工招标文件通用合同条款》

### 第三部分   专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见总平 。

1.1.3.9 永久占地包括：详见总平。

1.1.3.10 临时占地包括：详见总平。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：（1）（温建建[2003]373号）《关于印发<温州市建设工程担保实施办法(试行)>的通知》；

（2）财建[2004]369号《建设工程价款结算暂行办法》的通知；

（3）（温政发[2008]53号）《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》；

（4）（温建建[2008]35号）《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》；

（6）（温建建[2009]287号）《关于推行法人管理项目制度的若干意见》；

（7）（温建建[2010]316号）《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》；

（8）（温住建[2011]19号）《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》；

（9）（温住建[2011]219号）《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》；

（10）温州市人民政府令第130号《温州市扬尘污染防治管理办法》的文件；

（11）温住建发[2011]19号《关于全面开展安全生产文明施工标化工地创建活动的通知》的文件；

（12）温委发〔2011〕89号《温州市人民政府关于进一步整治规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》的文件；

（13）温州市人民政府【2012】4号《关于在市区禁止现场搅拌混领土的砂浆的通知》；

（14）（温住建发[2012]38号）《转发<浙江省建设工程造价信息动态管理办法>的通知》；

（15）温住建发【2012】39号《关于建设工程实施优质价和职工教育经费专款专用的指导意见》的文件；

（16）温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的文件；及文住建〔2013〕265 号关于转发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知执行。

（17）温住建发【2012】344号《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》的文件；

（18）温住建发【2013】1号《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》的文件；

（19）温住建发【2013】2号《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》的文件；

（20）温住建发【2013】197号《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》的文件；

（21）温住建发〔2014〕100号《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》；

（22）温住建发〔2014〕168号《关于规范建设工程招标市场有关事项的通知》；

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及工程预算造价）；（6）本合同通用条款；（7）投标文件及其补充文件；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：伍套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：伍份；

承包人提供的文件的形式为：书面 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：           ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：                             ；

承包人指定的接收人为：               。

监理人接收文件的地点：                             ；

监理人指定的接收人为：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所

需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以围墙大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

1.13工程量清单错误的修正

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责施工单位上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日前7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1) 发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入的具体位置（此部分费用由发包人负责），由承包人自行接至施工所需位置（此部分费用由承包人负责）；

(2)承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保：  是            。

发包人提供支付担保的形式：有效资金证明。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及所需技术档案资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人自行承担            。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式。

（6）承包人应履行的其他义务：   双方另协商          。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         

承包人对项目负责人的授权范围如下： 签订合同时另行确定

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人到位率要达到投标工期的80%以上，并每月到达不少于24天，累计到位率达不到投标工期80%的，项目负责人每少一天罚扣2000元人民币。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金5000元人民币，不足一天按一天计（下同），扣完为止。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：不得更换。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：因特殊情况，更换人员须经招标单位同意，经发包人同意后投标单位更换项目负责人，项目负责人应在规定的时间内更换并到岗，逾期视为应到人员未到位按项目负责人到位率的担保处理办法处理。

发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目负责人，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为应未到位，并按项目负责人到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向发包人支付违约金人民币1万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按人员未到位处理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按法律法规及通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按照现行法律程序提前60天向发包人申请分包内容。分包人资质应符合有关资质要求。经发包人同意后方可进行分包 。

其他关于分包的约定：                                 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第3.6款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程中标人合同履约担保，担保金额为合同价款的10%规定执行。在签订承包合同前，承包人采用银行转账方式汇入发包人开设的银行帐号。

履约保证金的分配如下：1、履约保证金的分配如下：工期保证金为20%，质量保证金为20%，项目负责人及其他管理人员到位保证金为20%，安全文明施工为20%，民工工资支付担保为20%；质量验收以质量验收标准为准，工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）；若承包人没有达到上述相应要求的，将扣除相应的保证金。

项目负责人到位率要达到投标工期的80%以上，并每月到达不少于24天，累计到位率达不到投标工期80%的，项目负责人每少一天罚扣2000元人民币；项目班组人员到位率90%以上，并每月到达不少于27天，按日历天计算，每人每少一天罚1000元；承包人不得无故更换项目负责人及其他管理人员，若要更换项目负责人及其他管理人员必须征得发包单位的书面同意；未经发包人同意擅自更换项目负责人，每更换一次罚5万；因施工方原因确实需要更换项目负责人的须经发包人书面认可后方可更换，并按每更换一次罚3万元；因业主要求更换项目负责人则不予以罚款；擅自更换其他项目部成员每更换1人处以1万元罚款，经发包人书面认可或业主要求更换的不予以罚款，更换的人员要有同等级资质；承包人应按时发放工人工资，拖欠工人工资按省市有关规定给予处罚；以上违约处罚从项目负责人及其他管理人员到位保证金中扣除，若违约处罚金超过项目负责人及其他管理人员到位保证金，发包人可以就超过部分从当月支付的工程款中扣除。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：全过程负责工程质量、安全、进度、资金的监控和鉴证。

关于监理人的监理权限：按委托的监理合同规定，全过程负责质量、进度、投资三控制及核实工程量、安全管理、合同管理、信息管理，执行《建设工程监理规范（GB50319-199-200）》规定的总监工程师应履行的职责。

取得发包人批准才能行使的职权：1、变更设计2、超清单范围的计量3、增加工程费用的施工方案4、工期延长5、索赔  6、开工、停工、复工令以及其他涉及工程造价的事项

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）                                   ；

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     质量要求合格

关于工程奖项的约定：按文住建〔2013〕184号关于转发《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》的通知要求执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款第6.1.4款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按文成县工地文明施工标准要求

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      /

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：办理施工许可证7内提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，每月25日提供下月的进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在必须在三天内修正完毕并提供正式的施工组织设计，发包人应在七天内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不得晚于开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误按实际情况顺延。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天罚2000元（尾数不足一天的按一天计算）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高限额为合同价款的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

（2）                                           ；

（3）                                           。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款第8.4.1款执行。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款第8.8.1款执行。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                           。

施工现场需要配备的试验设备：                           。

施工现场需要具备的其他试验条件：                      。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行温建建[2010]316号文件《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》及招标文件的规定。

10.3工程变更

10.3.1一般工程造价变更。

1）一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。

2）发包人以下采用 (2) 种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

（1）每月     前报送；

（2）每季度末前。

10.3.2重大工程造价变更

1）工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：

（1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；

（2）涉及单项价款增减在 30万元以上工程变更事项的；

（3）双方约定的其他重大变更事项：

2）重大工程造价变更前，发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：

（1）涉及10.3.2（1）款情形的，发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；

（2）涉及10.3.2（2）款情形的，发包人应报经 相关部门   的审核同意后执行；

（3）涉及10.3.2（3）款情形的                           。

3）重大工程造价变更经批准后，发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）的规定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款的支付。

4）发生重大工程造价变更的，承发包人须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由    承包人 负责报送。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

10.3.3工程发生重大设计变更的，依照《温州市建筑工程设计变更管理暂行办法》（温建技[2009]21号）的规定办理相关批准手续。

10.3.4禁止擅自变更

1)承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工，承包人擅自变更施工的，承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。

2)非紧急或特殊情况，发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）规定程序的，承包人应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由承包人承担经济损失。

10.3.5变更价款确定

1)本合同履行过程中，承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告，发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。

2)承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：

a、变更价款计价清单（含编制说明）；

b、合法的工程变更文件；

c、监理工程师变更指令；

d、其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。

3)承包人提交工程价款变更报告不符合要求的，发包人可予以退回，承包人修正或补充后可在7天内重新提交。

4)本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：

a、由于承包人履行合同过失而需要变更的；

b、应承包人要求或建议而采取变更措施，但发包人及其工程没有因此受益的；

c、承包人擅自变更的；

d、承发包人约定的其他情形：             ／               。

5)监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的书面授权，未取得发包人授权的，须经发包人的确认。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  设计变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格。设计变更引起新的工程项目，合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定，合同中没有类似工程项目单价的，由承包人采用投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人确认后执行。设计变更未尽事宜按计价依据（2010版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审核完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：受到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         ／

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款第10.8款及招标文件执行。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   是       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

／           ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：             ／            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 ／  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ／  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  ／ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ／  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± ／ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 除招标文件约定调整外不再调整。

1、采用 固定单价合同 。

（1）招标人提供的分部分项工程量清单项目有误（多项，漏项），或设计变更引起分部分项工程量清单项目调整。其工程数量由承包人按浙江省建设工程工程量计算规则计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。

（2）招标人提供的分部分项工程量有误，或设计变更引起分部分项工程量清单工程量调整，其工程数量由承包人按浙江省建设工程工程量计算规则计算。经发包人、监理审定后作为结算依据。

2、 双方约定合同价款的其他调整因素: 除招标文件约定调整外不再调整。

（1）、属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用，发包方将根据实际情况给予一定的补偿，但属应该预见、预防的因素而承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包方自行承担。

（2）、合同价调整约定：

1）、凡单项合价金额[或实际完成工程量乘合同单价]占合同总价2%以上的清单项目或合同单价与工程预算造价（或标底）单价［含折算系数］偏差超过30%的清单项目，其增加工程量（与清单项目数量比较）超过15%外部分的工程量，根据工程预算造价（或标底）组价原则重新组价×折算系数确定。除此外，清单项目工程量增加或减少其单价按合同单价计算，措施费按合同程序调整（包干费用除外）”。

* 折算系数=（投标总价—暂估价）/（工程预算造价—暂估价）×100%

2）、工程量清单中多项、漏项和新增项目（由设计变更引起），其造价的调整根据预算造价组价原则重新组价×折算系数。

3）、由于清单项目中项目子项目特征或工程内容发生部分变更，则以预算造价单价分析为基础，仅就变更部分根据定额子目，根据预算造价组价原则调整（含折算系数）。调整公式：

结算价格=变更后子目组价×折算系数—变更前子目组价×折算系数+合同单价

（3）、材料暂估单价调整

（业主签证材料价格－材料暂估单价）×（1+税金）

（4）、 暂定项目综合价格调整：

1）、能按定额分解组价的按“（2）、合同价调整约定”处理；

2）、不能按定额分解组价的，根据市场调查，以综合市场价，经甲方监理签证后调整：

（业主签证综合价格－暂定综合价格）×（1+税金）

3、各投标单位应考虑在施工期间措施项目的其他项目可能变动的因素（如队伍二次进场费用等），各自估计风险计入造价，今后不论措施项目的其他项目如何变动，措施项目的其他项目均不再调整。

4、人工费按指数法调整外，日后均不执行有关政策性调价文件。

人工费指数量法调整，以温州市建设工程造价管理处发布的人工费指数进行调差。人工费调整幅度为施工期间平均人工费指数与招投标期间人工费指数的比值。调整公式如下：

人工费动态调整额＝人工费总额×（调整期间平均人工费指数/投标期温州信息价人工费指数－1）×（1＋税金）。

其中：人工费总额参考工程预算造价中人工费占工程造价的比例计算。

11.2对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定的原则办理。

11.3无论投标人是否变动暂列金额、暂估价，今后发生退价、调价等情况一律按招标文件中提供的暂列金额、暂估价金额计算。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同履行期间，投标人所报综合单价一律不作调整，合同价款须承担下述风险：

a. 必要的技术措施费和组织措施费；b. 合同期间材料设备价格（招标文件规定的动态管理的材料除外）、机械费的涨跌； c. 连续72小时以内停水、停电不能施工造成的费用增加和工期延误；d. 工程量清单未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容或施工规范要求的工作内容,均应包括在报价内；e. 因施工场地窄小、场内施工不便等需增加的各种费用；f.一个有经验的承包人应能预计的其它费用；g. 除不可抗力外的其他风险。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法： 按招标文件有关约定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 无。

风险费用的计算方法： 无。

风险范围以外合同价格的调整方法： 无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：在签定合同及承包人提交合同履约担保（采用现金担保或保函，金额为合同价的10%）后支付，预付工程款为合同价款总额的10%。

预付款支付期限：支付时间为不迟于约定的开工日期前7天内，并且以施工单位质量、安全、施工、材料和项目负责人等主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场为支付条件。预付款扣回的方式：工程款开始支付，次月开始起扣，在二次进度款中等额扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：             ／             。

预付款担保的形式为：                  ／                。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：浙江省2010计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及相关省市文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25号前，进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：不适用  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不适用  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：承包人在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表确认。 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月进度完成后提交已完工程量的月报表，作为工程价款支付的依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：            ／

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：         ／        。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    ／        。

（2）发包人支付进度款的期限：本合同生效后承包人向发包人提交合同价10%履约保证金，招标人按工程进度支付工程款,①按实际完成总工程量的50%时，支付实际完成工程量款的60%，②按实际完成总工程量的100%时，支付实际完成工程量款的65%，工程竣工后，工程验收达到要求的质量等级，付至合同总金额的80%；工程结算审计后，付至工程结算价的95%；余下的5%待工程质量保证期满后15天内一次性付清(无利息)。承包人必须提供正式发票后，招标人据此支付工程进度款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      ／     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         ／         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    ／       。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款第13.2.2款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    ／

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款第13.2.5款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按工期延误处罚违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           ／                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后28天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：            ／          。

竣工付款申请单应包括的内容：              ／            。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：          ／            。

发包人完成竣工付款的期限：              ／              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      ／      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：           ／           。

承包人提交最终结算申请单的期限：           ／           。

14.4.2 最终结清证书和支付／

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    ／    。

（2）发包人完成支付的期限：           ／              。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）工程质量保证金为5%的工程结算款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  ／                  。

关于质量保证金的补充约定：余下的5%待工程质量保证期满后15天内一次性付清(无利息)。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

（1）基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

（7）其他项目保修期限约定如下：其他约定为2年 。

（8）水质验收标准：出水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准验收。

（9）《浙江省农村生活污水处理技术规范》（DB33/T868－2012）

(10)园林工程为 2 年有关规定苗木养护期和保修期为24个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：            /

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

／      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：            ／          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                              ／                          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                 ／               。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

／               。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                ／               。

（7）其他：                      ／                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：违反安全文明施工、日常工程管理违约责任、总包单位未尽总包管理职责。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人如违反安全文明施工则按现场安全文明规定进行处罚，处罚累计总额不超过合同价的2%，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任。

日常工程管理违约责任：承包人应服从发包人、监理单位的正常管理，对不服从正常管理且造成不良后果的，发包人有权按1000～20000元/次进行经济处罚。

施工中总包单位有权利和义务对专项工程分包单位（包括总包自行分包的）实施总包管理，若发生总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度，发包人有权发出处罚通知，并自通知之日起，按1000-10000元/日予以处罚，直至分包工程得以继续正常施工之日止。

分包单位出现安全、质量、进度等问题，总承包单位应承担连带责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用合同条款第18.3款、第18.2.2款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和施工设备等财产保险，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      ／        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。

选定争议评审员的期限：                 /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                       /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向文成县人民法院起诉。

#### 21. 补充条款

21.1承包人必须按期如实支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资的发放。

21.2如因合同单方原因终止履行合同，无责任方没收责任方的全部履约保证金，且责任方赔偿无责任方因此造成的损失。

21.3双方签署工程质量保修书及廉政责任书，作为本合同的附件。

21.4项目负责人、技术负责人等人员证书送文成县住建局备案，工程竣工验收合格后退还。

21.5发包人索赔

21.5.1承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的，发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。

21.5.2发包人索赔应当在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向承包人提出，发包人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除。

21.5.3发包人索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。

21.5.4发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料：

（1）符合第21.6.3款要求的索赔报告；

（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；

（3）索赔证据资料；

（4）索赔依据资料；

（5）其他需要提交的资料或说明文件。

以上所有文件均应提供一式三份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。

21.7承包人索赔

21.7.1发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的，承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的，发包人应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。

21.7.2承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。

21.7.3承包人索赔也应符合第21.6.3款、第21.6.4款的要求。

21.8合同结算管理

21.8.1承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

21.8.2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

21.8.3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

21.8.4发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

21.8.5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

21.8.6承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.8.7承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

21.9工程造价文件的送达

21.9.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承发包人应当予以接受。

21.9.2承发包人约定的送达方式：    书面会签

附件（暂略）

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

第五章    工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2013版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2013版）规定执行。执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额》计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：见工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 排污费、社保费、公积金，以及税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.7.2 民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定计取，若中标单位低于规定报价的，按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.9根据温州市住建委温住建发[2011]19号文件《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求，本工程要求创区级或以上文明标化工地，投标人在投标报价中计入创文明标化工地增加的费用。

2.10民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取。

3. 评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金、安全文明施工费等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

第六章    技术标准和要求

(一)依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

1.工程设计说明见施工图纸

2.技术要求

2.1必须达到施工图要求的各项技术指标；

2.2按下列规范要求进行施工和验收（不限于）：

（1）《测量规范》（GBJ50026-93）；

（2）《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99

（3）《园林绿化工程施工及验收规范（试行）》DB33/T1009-2001

（4）《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）；

（5）《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90；

（6）《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97；

（7）《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90；

（8）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90；

（9）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91；

（10）《钢筋混疑土工程施工及验收规范》GBJ50204-92；

（11）《钢筋焊接及验收规范》GBJ18-84；

（12）〈建筑结构载荷规范〉GB50009-2001

（13）〈建筑地基基础设计规范〉GB50007-2002

（14）〈建筑地基基础设计规范〉浙江省标准DB33/1001-2003

（15）（混凝土结构设计规范）GB50010-2002

（16）《砖砌结构设计规范》GB50003-2001

（17）《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

（18）〈多孔砖砌体结构技术规范〉JGJ137-2001

（19）〈建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范〉JGJ137-2001

（20）〈屋面工程技术规范〉GB50207-94

（21）〈建筑地面工程施工及验收规范〉GB50209-95

（22）〈工业金属管道工程施工及验收规范〉GB50235-97

（23）〈建筑装修工程质量验收规范〉GB50210-2001

（24）〈建筑地基基础工程施工质量验收规范〉GB50202-2002

（25）〈砌体工程施工及验收规范〉GB50203-98

（26）〈混凝土结构工程施工及验收规范〉GB50204-92

（27）其他与本工程相关的行业规范、标准等。

上述标准如有新版本，以最新的版本为准。

投  标  总  价

招 标 人：

工程名称：

投标总价(小写)：￥1803853元

(大写)：壹佰捌拾万零叁仟捌佰伍拾叁元整

投 标 人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(盖造价人员专用章并签字)

编 制 时 间：      年    月    日

附件1

投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                            元（¥           ）的投标总报价，项目负责人（姓名）              ，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                         （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

附件2

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系　　　　　　　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　　　　（姓名），其身份证号码                       ，为本公司                        （部门），职务              在　 年    月     日至   年  月　 日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加	工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托，特此委托。

附法定代表人和委托代理人身份证复印件：

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（此页不封入标书）

委托人：（投标单位公章）                法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件3

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

投标项目负责人一般情况表

投标人（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人注册等级（附证书复印件）： 项目负责人“三类人员”B类证书（附证书复印件）： |  |  |  |  |
| 3 | 上二年度是否获优秀项目负责人称号（附证书复印件）： |  |  |  |  |
| 4 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 5 | 近 三 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 6 | 其他需要说明情况：（拟任项目负责人没有管理正在施工的工程项目情况必须说明） |  |  |  |  |

附件5

项目班组人员配备情况表

投标人（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 职称 | 证书编号 | 安排上岗 起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 负责人 |  |  |  |  | 注册证书 |  |  |
|  | 技 术 负责人 |  |  |  |  | 职称证书 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  | 岗位证书 |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  | 岗位证书 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  | 岗位证书 |  |  |
| - 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程技术和管理人员均已列入本表； - 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：要求附上述拟派项目班组人员的职称证书、注册证书或岗位证书的复印件；