珊溪镇下排坦村农村饮水提升工程

项目编号：JS2015149

招 标 文 件

（报备文件）

招   标   人（盖章）：珊溪镇人民政府

招标代理机构（盖章）：浙江兴业建设项目管理有限公司

监 督 机 构（盖章）：文成县水利局

| 招标 代理 机构 | 招标文件起草人： 招标文件审核人： 年 月 日 | 招 标 人 | 审核人： 招标人（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标 文件 联审 意见 | 联审人： 年 月 日 | 备案管理部门意见 | 备案机构（盖章）： 年 月 日 |

第一章  招标公告

项目编号：JS2015149

1. 招标条件

- 本招标项目珊溪镇下排坦村农村饮水提升工程,已由 文水政【2014】217号 批准建设，招标人为珊溪镇人民政府，建设资金来自政府补助。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：珊溪镇下排坦村，工程规模：项目总投资75万元。招标范围：水利工程工程，具体内容以工程量清单、设计图纸、会审纪要等为准，详见图纸及工程量清单。

- 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人须具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书,具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1请于2015年12月21日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年12月28日15时00分，地点为文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、有效交易证原件，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书（若非投标单位法定代表人或交易证上交易员参加投标的，应提供委托代理人近三个月的社保证明原件）,否则其投标文件将被拒收。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn）上发布。

- 7. 联系方式

招 标 人：珊溪镇人民政府                 代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司

地    址：珊溪镇人民政府                 地    址：文成县大峃镇金都花园A幢101-2

联 系 人：赵烨                           联 系 人：兰新伟

电    话：689088                         电    话：15258735762(685762)

文成县公共资源交易中心

文成县水利局

珊溪镇人民政府                                                             2015年12月21日

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 珊溪镇下排坦村农村饮水提升工程 |
| 2 | 建设地点 | 珊溪镇下排坦村 |
| 3 | 承包方式 | 总承包 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 招标 范围 | 水利工程。具体已审查好的施工图及工程量清单为准。 |
| 6 | 工期要求 | 90 日历天 |
| 7 | 资金来源 | 财政补助 |
| 8 | 投标人资质等级要求 | 资质条件：水利水电工程施工总承包叁级及以上资质。 项目负责人资格：项目负责人须具备水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书,且无在建项目。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格预审（资格符合性审查） |
| 10 | 工程发包价 | 工程发包价491746元 |
| 11 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标保证金 | 人民币壹万元整，见投标保证金办理注意事项 |
| 13 | 招标文件的获取 | 请于2015年12月 21 日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。 |
| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 14 | 踏勘现场 | 自行前往 |
| 15 | 投标人疑问清单 递交 | 时间： 2015 年12月24日11：30之前（以收到日期为准） 同时提交至邮箱794351984@qq.com |
| 16 | 招标文件 答疑纪要 | 时间： 2015 年12月24日11：30之后（以发出日期为准） |
| 17 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 18 | 投标文件组成及份数 | 投标文件一正三副，由投标函、企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件、项目负责人二级建造师证书及安全生产考核合格证书复印件组成。(以上资料均应加盖投标单位公章、签字予以确认，装订成册) |
| 19 | 投标文件提交地点 | 地点：文成县公共资源交易中心开标室 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 2015年12月28日15时00分(北京时间) |
| 21 | 开 标 | 开始时间：2015年12月28日15时00分 地点：文成县公共资源交易中心开标室 |
| 22 | 评标方法 | 明标抽签 |
| 23 | 履约担保金 | 履约担保金额：合同价的10%。（银行转账） |
| 24 | 投标保证金额交纳注意事项 | 投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件。 投标保证金汇入户名：文成县公共资源交易中心 账号：2010 0001 8961 378 开户银行：文成县农村信用合作联社 ①电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室（202）开具保证金发票（异地结算约3天到帐）； 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天到文成县公共资源交易中心财务室（202）确认保证金到帐情况并办理开户保证金发票手续。 |
| 25 | 其他注意事项 | 投标人办理交易证按文资管办〔2015〕05号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。 2、文成县公共资源交易中心联系电话：0577-67816820、67816811 |
| 26 | 联系方式 | 招标单位：珊溪镇人民政府 联系人：赵烨 联系电话：689088 代理单位：浙江兴业建设项目管理有限公司 联系人：兰新伟 联系电话：15258735762（685762） |

注：本招标文件中如有与投标须知前附表矛盾的，一律以本“投标须知前附表”为准。

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），通过公开招标方式择优选定承包人。

1.3本工程的招标工作由珊溪镇人民政府委托浙江兴业建设项目管理有限公司组织实施，文成县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第5项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第7项

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第8项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第9项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1投标人应按本须知前附表第14项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。

5.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）开标

7.开标

7.1 浙江兴业建设项目管理有限公司 按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

7.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，各投标人参加会议的人数不得超过3人。（若非投标单位法定代表人或交易证上交易员参加投标的，应提供委托代理人近三个月的社保证明原件）

8.开标程序：

8.1开标由浙江兴业建设项目管理有限公司主持，文成县水利局监督；

8.2下浮率由业主决定为10%，工程发包价的计算方式＝招标预算造价×（1-10%）。

8.3明标抽签按以下程序进行：

（1）按照投标文件送达时间的逆顺序当众公布投标人名称、投标报价、项目负责人、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（2）由各个有效投标人在抽签箱里抽取一个编号，该编号即代表该投标人的号码；随后把所有投标人的号码放入抽签箱中，由招标人代表在抽签箱抽取一个号码，相对应的投标人为中标候选人。

（三）合同的授予

10.合同授予

10.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第8款所确定的中标人。

10.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。

11.中标通知书

11.1中标人确定后，招标人将于15日内向文成县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

11.2文成县公共资源交易管理委员会办公室自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

12.合同协议书的签订

12.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

12.2中标人如不按本投标须知第12.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，招标人有权没收投标人投标保证金并取消中标人中标资格。中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

12.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目转让（转包）给他人。

13.工程担保

13.1中标人应按本须知前附表第23项规定的金额在合同协议书签署后10天内向招标人提交履约担保。

13.2若中标人不能按本须知第13.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并不予退还其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

13.3招标人要求中标人提交履约担保时，招标人按本须知前附表第24项规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。财政资金投资的，招标人提供由财政资金管理部门出具的资金证明。

13.4中标人的履约担保在工程竣工验收合格后全部退回。

- 合同条款

第一节 通用合同条款

通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。

## 第二节 专用合同条款

前   言

### 1 一般约定

##### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：珊溪镇人民政府                       。

1.1.2.3 承包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.5 分包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.6 监理人：                                      。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：1年。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1）本合同协议书及各种合同附件（包括评标过程的澄清文件、补充协议、合同谈判纪要）；

2）中标通知书；

3）招标文件与投标文件；

4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

5）通用合同条款；

6）技术标准和要求（合同技术条款）；

7）图纸；

8）已标价的工程量清单（含工程量清单说明）；

9）投标辅助资料；

11）经双方确认进入合同的其它文件。

#### 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达珊溪镇人民政府。

#### 1.9 严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人员行为（或）欲获得已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除应按有关法纪严肃处理当事人外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项目的承包。

#### 2 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订合同时确定。

#### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人在行使下列权力前需要发包人事先批准：

（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、12.3款、12.4款发布开工通知、暂定施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第15.1款发出的变更指令；

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

（9）确定第15.8款下的暂估价金额；

（10）确定第23.1款下的索赔额。

(11) 批准同意项目经理、技术负责人、质量员(质量负责人)、施工员、安全员(安全负责人)的更换。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

#### 4 承包人

##### 4.1 承包人一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。临时工程和设施，如发包人认为有必要保留，须完工验收后3个月内，无偿移交给发包人。如是可回收材料，则折价计算费用。

（1）承包人应在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同14天内为本工程实施设立现场项目部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部正常运营履行职责直至合同期满。

（2）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或者其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境(包括民房、滩涂养殖、网箱养殖等)的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

（3）承包人应严格执行监理人批准的施工计划，当监理人发现承包人不能按预订计划完成工程进度时，监理人在报经发包人批准后可以将承包人实施的部分工程调整给其他承包人组织实施，并扣除相应费用。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

4.1.5.1 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不利造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或者其他有害环境下施工时，施工前应提出安全防护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。由此引起的政策处理，以承包人为主，发包人协助。

4.1.5.3 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。

4.1.10 其他义务

4.1.10.1 承包人应在开工前3天进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。

4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

4.1.10.3 承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

4.1.10.4 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5 承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。

4.1.10.6 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人和监理人。承包人应采取得当措施，及时涉及浮标或障碍指示灯，直至打捞工程完成为止。

4.1.10.7 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.8 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良行为记录纳入施工信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的负责人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给农民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或者其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号码和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人应在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目部或新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，承包人无拖欠农民工工资情况的，承包人向发包人提出返款申请，并填制《退还工资支付保证金申请表》，经当地劳动保障行政部门核签后，开户银行凭此在5日内将保证金本息（利息按中国人民银行规定的活期存款利息计算）转入承包人账户。

承包人应加强劳动合同管理，规范用工。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

增加4.1.10.11

在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁：

a 按施工人员的2%~4%配备专职的安全员；

b 特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检验员等）要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

c 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

d 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录；

e 建立严格的安全生产教育制度，坚持人员入场教育，坚持定期召开安全生产形势分析和事故苗头的安全教育会议，针对定期检查出来的问题召开分析会，并针对事故苗头或险情进行安全教育。增强安全施工意识，将安全工作落实到全体职工和生产各个环节；

f 加强安全法制观念，严格执行安全生产合同，必须坚持特殊安全操作持证上岗；

g 加强施工管理人员安全意识，避免违章指挥；

h 建立定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式，发现问题及时整改，及时采取措施排除险情。

增加4.1.10.12

承包人进驻施工现场后3天应根据本条款要求制定工地规则并报监理工程师审查批准，告示全体工作人员的工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列方面的内容：

a 安全保卫制度；

b 施工安全制度；

c 工地出入管理制度；

d 环境卫生制度；

e 防火、防爆制度；

f 周围及邻近环境保护规则；

g 农民工管理制度（含维护农民工权益制度）；

h 社会治安、计划生育管理制度。

在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理工程师有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

##### 4.3 分包

本工程不允许分包。

##### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

#### 5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供任何材料和工程设备。

#### 6 施工设备和临时设施

#### 6.1.3 承包人提供的电力、用水、防台的要求

(1) 承包人应自行负责本工程实施过程中的生产和生活用水，输送方式和价格，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。

（2）承包人应对本工程的实施与维修所需全部电力的供应与分配作出配置。承包人应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从陆上电力主干线接入施工用电或配备发电机组的供电方案，确保施工用电。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工，费用包含在投标报价中。承包人应负责安装、联接、操作、维修、燃料供应等，直至交工证书签发之日止。

(3) 本项目工程所在区域受台风、季风影响频繁。针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括抗台、防风、防汛、海上抢险、工程防护、避潮汛等，该预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。同时承包人应充分考虑季风和台风及潮流对施工作业的影响。承包人在合同履行期间执行预案和措施所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人不提供任何的施工设备和临时设施。

#### 7 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定： 无 。

#### 8 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

#### 8.2 施工测量

增加8.2.3款

8.2.3原始基面的移交

监理人应在开工日期前向承包人提供原始基面测量资料，承包人接收监理人提供的测量资料后，应在28天内进行复核并提交确认报告。如承包人在进行基面测量复核过程中，发现疑义，可邀请发包人和监理人联合进行测量并核签。

#### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供施工图资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：  ／ ，其中  ／应组织专家论证和审查。

#### 9.7 文明工地

本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。

#### 10 进度计划

#### 11 开工和竣工（完工）

#### 11.3 发包人的工期延误

本款内容更改为:

在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期。

⑴ 重大设计变更对关键项目工期造成影响的。

⑵ 增加合同中关键路线上项目的工程量超过25%的。

⑶ 因发包人政策处理工作没到位而引起的停工。

#### 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3异常恶劣的气候条件是指施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件。是指：

（1）持续高温：连续三日日最高气温37℃以上；

（2）持续低温：连续三日日最低气温－10℃以下；

（3）大风天气：施工水域日风力在8级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于10级；

（4）暴雪天气：日降雪量10mm及以上；

（5）流速或波浪：内河3.5米/秒及以上流速，海上2米及以上的大浪和强浪；

（6）大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；

（7）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（8）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（9）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

#### 11.5 承包人的工期延误

- 承包人应在合同期内完成全部工程，若延期一天罚款人民币500元/天，以此类推，但其最终的累计罚款总金额不应超过合同价格的5%。

#### 12 暂停施工

#### 12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：  ／ 。

#### 12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形：  ／。

#### 13 工程质量

#### 13.1 工程质量要求

#### 13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格 。

13.7.7 工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格率标准；优良标准为达到工程验收规程规定的优良率标准；达到优良的奖金为  ／。

#### 13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

#### 14 验收和检验

#### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、钢筋等。

#### 15 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

(6) 增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  ／ %，关键项目：    ／，单价调整方式：  ／。

本款增加：

由于承包人的原因，引起上述(2)～(4)项的改变按15.5款处理，且不构成变更。

#### 15.4 变更的估价原则

15.4.3 删去本项全文，并代之以：

15.4.3 本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考的，变更项目的单价编制采用招标时编制的定额价(开标时公布)的取费标准、编制原则、定额同口径组价，再将此价格下浮X【X＝（最高限价－中标价）/最高限价，均不包括暂列金额】作为新增项目的单价或合价。组价时应优先采用投标书中的材料预算价，变更项目中出现的新材料价格参考采购当月的《文成县工程造价信息》的信息价计算，都缺项时参考市场采购价。

#### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  ／。

#### 15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  ／；发包人组织招标的暂估价项目：  ／。

(2) 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：  ／。

#### 16 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

删去本条全文，并代之以：

材料在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

#### 17 计量与支付

#### 17.2 预付款

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价(扣除暂列金后)的 10 %，分二次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1) 第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 % ，付款时间应在合同协议书订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的履约担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

2) 第二次预付款金额为工程预付款总金额的 60 %。付款时间需待承包人主要设备进人工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。

(2) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：  ／。

17.2. 2 预付款保函（担保）

(2) 工程材料预付款的担保约定为：  ／。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 20 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80 %时全部扣清。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：  ／。

#### 17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3（1）增加：

工程进度款按月工程进度付款的 85 %进行支付，其余 15 %作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格，工程结算审价后，再支付工程款的 10 %，剩余 5 %作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清。

本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 5  %，扣留的质量保证金总额为签约合同价的 5 ％。

#### 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

(4)进度款支付方式：按发包人、监理人审核月进度工程量的85%支付，10%在工程完工时支付，剩余部分扣除保留金（质量保证金）后在竣工验收结算经财政审计审批后按规定支付，并执行政府主管部门有关文件规定。竣工结算以审计结果为准。

本款增加：

17.5.3 工程价款必须经过财政部门的审核和审计部门的审计。

#### 17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

#### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

#### 18 竣工验收（验收）

#### 18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：        ；政府验收包括：        。验收条件为：          ，验收程序为：        。

#### 18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为        ，其余由监理人主持。

#### 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投人使用的单位工程包括：  ／。

#### 18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：  ／。

#### 18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：  ／。

#### 18 . 8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  ／。

#### 18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：  ／；费用承担：  ／ 。

#### 19 缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责期（工程质量保修期）计算如下：自工程通过合同工程完工验收后开始计算，为1年（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算）。

#### 20 保险

#### 20.1 工程保险

工程保险内容：为本合同工程的永久工程和临时工程所投的保险。

保险费率：不低于3‰

保险期限：开工日起至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费用由承包人报价时列入。发包人在接到保单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付（最高不超过投标报价）。

#### 20.4 第三者责任险

第三者责任险的投保额度由承包人根据投标所列金额投保。

#### 20. 5 其它保险

需要投保的其它内容：     ；

保险金额、保险费率和保险期限：     。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：在接到开工通知后的28天内提交。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人负责。

#### 24 争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。

### 第3节 合同附件格式

#### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

(项目名称)，已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目            标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 己标价工程量清单；

(8) 其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．承包人项目负责人：                   ，项目技术负责人：                   。

5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为     个月。

9．本协议书一式     份，合同双方各执       份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：   （盖单位章）           承包人：    （盖单位章）

法定代表人：     （签字）             法定代表人：      （签字）

或其委托代理人                            或其委托代理人

年    月＿日                              年    月＿日

#### 附件二：履约担保

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                     （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年＿月＿日参加                  （项目名称）            标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                  元（￥                     ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传     真:

年    月    日

#### 附件三：工程廉政责任书

工程廉政责任书（格式）

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，          工程的项目法人                (以下称甲方)与承包商                        （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

- 严格执行           工程的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况

进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）                     乙方单位：   （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

#### 附件四：安全生产协议书

安全生产协议书

为在                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                （以下简称“甲方”）与施工单位                     （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                       （盖章）      乙方：                            （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

或其授权的代理人：         （职务）   其授权的代理人：            （职务）

（签字）                                （签字）

日期：    年   月   日                       日期：    年   月   日

（五）其他事项

18. 投标保证金办理注意事项

为了做好投标保证金的代收及退付工作，为广大投标单位提供准确、便捷、高效的服务，维护好招投标正常交易秩序，特修订本管理办法。

一、投标保证金的代收工作

- 各投标单位要严格按照招标文件中关于投标保证金缴纳时间、金额、方式等规定，及时、准确地将投标保证金缴入文成县公共资源交易中心保证金账户。

保证金账户：

户名：文成县公共资源交易中心

账号：2010  0001  8961  378

开户银行：文成县农村信用合作联社

投 标 函

致：珊溪镇人民政府

1.根据你方招标工程项目编号为JS2015149的珊溪镇下排坦村农村饮水提升工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿以发包价491746元的投标报价及项目负责人        ，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期90日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“一、投标须知前附表”第12项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何异议。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期

授权委托书

珊溪镇人民政府：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名），身份证号码：                                           在       年     月      日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加珊溪镇下排坦村农村饮水提升工程投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（若非投标单位法定代表人或交易证上交易员参加投标的，应提供委托代理人近三个月的社保证明原件,此页不封入标书）

法定代表人（签字）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日