公路工程标准施工

招标文件

项目编号：JS2015153

工程名称：2015年文成县石驮线（K23+100、K23+200、K25+500、K30+050）水毁修复工程

建设单位：文成县公路管理局

招标代理单位：温州三凌建设项目管理有限公司

监督单位：文成县交通运输局

二O一五年十二月

目录

第一章 招标公告	1

6. 联系方式	1

第二章 投标人须知	2

1总则	4

2. 招标文件	4

5 开标	5

5.1开标	5

5.2、开标、抽签程序	5

6评标	6

7 合同授予	6

7.1、合同授予	6

7.2、招标人拒绝任何或所有投标的权利	6

7.3、中标通知书	6

7.4、合同的签订	6

7.5履约担保	7

7.6其他事项	7

8.重新招标和不再招标	7

8.1、重新招标和不再招标	7

9纪律和监督	7

10 其他事项	8

第三章	评标方法	9

附表一 ：投标抽签会议登记表	10

第四章 合同条款及格式	12

第一节 通用合同条款	12

第二节  专用合同条款	13

A.公路工程专用合同条款	13

详见公路工程标准施工招标文件（2009版）	13

B.项目专用合同条款	13

项目专用合同条款数据表	14

项目专用合同条款	16

1.一般约定	16

1.1词语的定义	16

1.4合同文件的优先顺序	16

1.6  图纸和承包人文件	16

1.7联络	16

4.   承包人	16

4.1  承包人的一般义务	16

4.6承包人人员的管理	18

4.8 保障承包人人员的合法权益	18

4.11 不利物质条件	18

6.  施工设备和临时设施	18

6.3 要求承包人增加或更换设施设备	18

7、交通运输	18

7.2场内施工道路	18

9.施工安全	18

9.2  承包人的施工安全责任	18

10.进度计划	19

10.1  合同进度计划	19

10．5 季度计划、月计划、旬计划	19

11.开工和交工	19

11.4异常恶劣的气候条件	19

12.暂停施工	20

12.1承包人暂停施工的责任	20

13.工程质量	20

13.1工程质量要求	20

13.7质量抽检	20

14.试验和检验	20

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检测	20

15.变更	20

15.4变更的估价原则	20

16．价格调整	20

17.计量与支付	21

17.2预付款	21

17.3工程进度付款	21

17.4质量保证金	21

18.交工验收	21

18.9竣工文件	21

21．不可抗力	21

21.1  不可抗力的确认	21

22. 违约	21

22.1 承包人违约	21

22.2发包人违约	23

第三节  合同附件格式	24

附件一  合同协议书	25

第五章  招标控制价及编制说明另册	33

第六章 技术规范（按图纸规定）	33

第七章    投标文件及格式	33

# 第一章 招标公告

项目编号：JS2015153

1.招标条件

本招标项目为2015年文成县石驮线（K23+100、K23+200、K25+500、K30+050）水毁修复工程，项目业主为文成县公路管理局 ，已由文交[2015]82号文件批准建设：建设资金来自县财政 ，资金已落实 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：文成县石驮线，工程概况：包括挡土墙、路基、路面及安全护栏等，具体内容详见工程量清单及图纸。

工期要求：60日历天。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备：公路养护工程施工二类（乙）级或公路工程施工总承包叁级及以上资质；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理须具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格；有效的安全生产考核合格证书；未担任其他在建工程的项目负责人。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标）

4、招标文件的获取

2015年12 月 31 日至2016年 1月 6 日开始在文成县公共资源交易中心网站：www.wczbtb.com上的建设工程交易栏下的招标公告中开始下载招标文件、工程量清单、电子图纸，提交投标文件时缴纳招标文件工本费300元现金支付。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  2016年 1月 6 日 9 时 00 分之前。开标时间同投标截止时间。地点为文成县公共资源交易中心（西门街50号开标室）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、交易证原件、授权委托书，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，否则其投标文件将被拒收。.注：委托代理人如不是交易证上人员则需携带近三个月社保证明（原件）否则其投标文件将被拒收。

- 6. 联系方式

招 标 人：文成县公路管理局                  代理机构：温州三凌建设项目管理有限公司

地    址：文成县大峃镇樟台社区              地    址：文成县西门街59号

联 系 人：赵先生                            联 系 人：陈丽娜

电    话：15067897579                       电    话：15057345251    0577-67867763

# 第二章 投标人须知

1.投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：文成县公路管理局 地址： 文成县大峃镇樟台社区 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：温州三凌建设项目管理有限公司 地址：文成县西门街59号 联系人：陈丽娜 电话： 15057345251 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 2015年文成县石驮线（K23+100、K23+200、K25+500、K30+050）水毁修复工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 文成县石驮线 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 县财政 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 挡土墙、路基、路面及安全护栏等，具体内容详见工程量清单及图纸 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出澄清、问题的截止时间 |  | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以不记名方式，提交707578198@qq.com邮箱 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间2日前 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）。 |
| 2.2 | 投标截止时间 |  | 2016 年 1 月 6 日 9 时 00 分 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 |  | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标人提交投标文件截止之日起计算60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金的金额：人民币壹万元整 2、投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件。 ※汇款时要注明本项目名称。 投标保证金汇入户名：文成县公共资源交易中心 账号：2010 0001 8961 378 开户银行：文成县农村信用合作联社 财务室联系电话：0577-59005060 ①电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室（202）开具保证金发票（异地结算约3天到帐）； 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天到文成县公共资源交易中心财务室（202）确认保证金到帐情况并办理开户保证金发票手续。 |
| 5.1 | 开标时间与地点 |  | 2016年 1 月 6 日 9 时 00分，文成县公共资源交易中心（西门街50号开标室） |
| 6.1 | 评标办法 |  | 明标抽签（随机抽取法）详见第三章 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的金额：为签约合同价的 10%。 履约担保的形式：采用现金或银行保函。 银行级别：县级及以上国有银行。 |
| 9.5 | 监督部门 |  | 文成县交通运输局 电话0577-67864456 地址：文成县大峃镇建设路114号 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| 1 | 投标人资格要求 | 资质条件：公路养护工程施工二类（乙）级或公路工程施工总承包叁级及以上资质；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理须具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格；有效的安全生产考核合格证书；未担任其他在建工程的项目负责人。 |  |
| 2 | 投标报价 | 本工程的发包价（即签约合同价）为926447元已由有关部门审核。 |  |
| 3 | 投标文件密封包装要求及份数 | 投标文件应密封包装，正本和副本密封在同一个包封中，并在封套的封口处加盖投标人单位章。不密封的投标文件无效。（单位公章不得以各类专用章，分公司章，办事处等其他形式的非法人印章代替，否则投标文件作无效标处理。）投标文件正本壹份，副本肆份。 |  |
| 4 | 签订合同 | 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格及附件合同。 |  |
| 5 | 投诉 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004第11号）办理；其中，认为招标文件中有关条款违反法律、法规和规章规定或显失公平的，应在投标截止期7天前向有关行政监督部门投诉。 监督部门的联系方式见投标人须知前附表。 |  |
| 6 | 结果公布 | 抽签结束后，招标人将抽签结果、废标原因及依据在文成县公共资源交易中心网进行公示。 |  |
| 7 | 注意事项 | 1、本招标文件中有关时间及内容如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准。 2、 招标代理公司将收取本工程招标文件的编制费 300元，在投标人提交投标文件时收取。 3、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人所有 。 4、开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、交易证原件、授权委托书，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，否则其投标文件将被拒收。.注：委托代理人如不是交易证上人员则需携带近三个月社保证明（原件）否则其投标文件将被拒收。 |  |

- 1总则

1.1　项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2　资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3　招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

★1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表（提交复印件盖公章）；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表（提交复印件盖公章）；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）开标抽签办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量预算书

2.2 招标文件的澄清及修改

根据投标人前附表1.10.2、1.10.3及2.2规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）  投标函；

（2）  投标保证金银行汇单复印件；

（3）  投标人基本情况表

（4）  投标项目负责人一般情况表

（5）  企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人证书复印件；

（6）  以上资料原件的复印件（盖公章）。

（7）  投标人须知前附表规定的其他材料。

# 5 开标

- 5.1开标

5.1.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间（即按照前附表5.1所规定的时间或按本招标文件得以延长后的投标截止时间）和地点公开举行开标会议，投标人的法定代表人或其委托代理人应到场参加开标会议。

5.12 ★参加开标会议的投标人的法定代表人或其授权委托代理人应携带本人身份证（或户籍证明）原件，授权委托代理人应携带授权委托书原件，以证明其身份；否则对其投标文件作无效标处理，以上证件均由文成县公共资源交易中心人员核对后予以签字确认；注：在核对期间，如出现某投标人代表临时不在场，而在核对其他投标人的相关证件结束之前到达现场的，此投标人的相关证件有效，否则为无效。

- 5.2、开标、抽签程序

（1）开标、抽签由代理单位主持，文成县公共资源交易管理委员会及文成县交通运输局办室负责监督；

（2）开启投标人商务标，公布投标报价。如出现下列情形之一的将被视为无效投标：

①投标文件未按招标文件的要求盖章或签字的；

②投标报价及工期不响应招标文件的；

③投标文件总则3.1.1未按投标文件提供

（3）招标单位工程发包价：￥926447元 “大写: 玖拾贰万陆仟肆佰肆拾柒元整”。

（4）随机抽取：

①由招标代理单位操作，由操作人员按照参加投标单位的家数数额，向抽取箱内放入同等数量的号码。

②按照投标人递交投标文件的顺序，每个投标人的法定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的抽签编号。

③根据抽签顺序号放入抽取箱内，由招标人随机抽取 “其中的一个号”所对应的投标人为中标候选人，并出具书面的《抽签报告》，抽签结果在“招标公告”中规定的网站上公示。

5.3、定标

抽取的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未在招标文件规定的期限内提交履约保证金的，抽取第一中标候选人因不可抗力和前款所述之外的原因放弃中标权的，必须没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

# 6评标

6.1评标办法

采用明标抽签（随即抽取法），从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。（抽取方法详见第三章）

# 7 合同授予

- 7.1、合同授予

7.1.1本工程合同将授予按”（5）随机抽取”所确定的中标人。

- 7.2、招标人拒绝任何或所有投标的权利

7.2.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据抽签报告拒绝不合格的投标人。

7.2.2经随机抽取确定后的第一中标人候选人在文成县公共资源交易中心公示三个工作日后，若有经核实的违规行为，招标人有取消其中标资格的权力，并重新招标。

- 7.3、中标通知书

7.3.1中标人确定后，招标人将于7日内向文成县公共资源交易中心及文成县交通局提交2015年文成县石驮线（K23+100、K23+200、K25+500、K30+050）水毁修复工程招标情况书面报告。

7.3.2文成县公共资源交易中心及文成县交通运输局自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

- 7.4、合同的签订

7.4.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件规定与中标人订立书面工程合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.4.2中标人如不按本投标人的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担其他相应法律责任。

7.4.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；分包必须获得招标人事先书面同意。中标人违反该等规定，招标人将有权没收其履约保证金以及终止合同，若给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担其他相应法律责任。

7.4.4 签订合同时需提供项目班组人员配备情况表

- 7.5履约担保

7.5.1合同签署前，中标人应按前附表第19项规定的金额向招标人提供履约担保。

7.5.2如果中标人不能按本须知第4.1-4.3款的规定执行，招标人将有充分的理由撤销中标通知书或解除合同，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的（包括但不限于招标人因此另行选定中标人而遭受的报价差额损失等），还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.6其他事项

7.6.1招标文件的备案

本标文已经文成县公共资源交易管理委员会办室及文成县交通运输局备案，未尽事宜将另发补充文件或按有关法律、法规政策性文件规定办理。

7.6.2承发包双方应积极贯彻落实最新出台的相关文件要求.

7.6.3 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

# 8.重新招标和不再招标

- 8.1、重新招标和不再招标

8.1.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经随机抽取时否决所有投标的。

8.1.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 9纪律和监督

9.1、纪律

9.1.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会邀请 利益或者他人合法权益。

9.1.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.1.3 对抽签评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，抽签评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“投标须知”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.1.4对于评标活动有关的工作人员的纪律要求

与抽签评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在抽签评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.2、 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违法法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门诉。

# 10 其他事项

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

# 评标方法

一、 评标方法

本次评标采用明标抽签方法。

二、具体抽签流程

见招标文件总则5.2

附表一 ：投标抽签会议登记表

2015年文成县石驮线（K23+100、K23+200、K25+500、K30+050）水毁修复工程投标抽签记录表

开标时间：      年     月    日    时    分

| 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 项目负责人 | 工期（日历天） | 编号 | 中标号 | 授权委托代理人确认签字 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：

记录人：

监标人：

年         月         日

附表二 ：

文成县工程建设项目中标通知书

项目编号: JS2015

2015年文成县石驮线（K23+100、K23+200、K25+500、K30+050）水毁修复工程，2015年12月   日公开明标抽签，依据《文成县工程建设项目招标投标管理办法的通知》采用明标抽签方式，。根据招标文件规定，推荐中标候选单位和公示的基础上，现已报文成县公共资源交易管委会及文成县交通运输局，确定你单位为中标人。请你单位按下述中标结果与招标单位签定工程施工承包合同。

| 招 标 单 位 | 文成县公路管理局 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 | 2015年文成县石驮线（K23+100、K23+200、K25+500、K30+050）水毁修复工程 |  |  |  |
| 建 设 规 模 | 见招标文件 |  |  |  |
| 签定合同期限 | 发出中标通知书后请于7天内，按招标文件规定签定工程承包合同 |  |  |  |
| 工程承包内容 | 挡土墙、路基、路面及安全护栏等，具体内容详见工程量清单及图纸。 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 承 包 方 式 | 见招标文件 |  | 质量目标 | 合格 |
| 中 标 造 价 | ￥ 元 |  | 工 期 | 60日历天 |
| 招标单位（盖章） 2015年12月 日 |  | 招标代理单位（盖章） 2015年12月 日 |  | 监督单位（盖章）： 2015年12月 日 |

发出通知时间2016年1月    日

报：文成县公共资源交易中心、文成县交通运输局，

# 第四章 合同条款及格式

# 第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”

# 第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

详见公路工程标准施工招标文件（2009版）

# B.项目专用合同条款

# 项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：文成县公路管理局 地址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：合同签订后，通知承包人 地址： / 邮政编码：/ |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算24个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6)在根据第15.3示发出的任何变更指示。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：施工前2天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金： 1000元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 5 %签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 13 | 13.1.1 | 工程质量目标：要求交工验收质量评定合格，竣工验收的质量评定合格。 |
| 14 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增收益的 / %给予奖励 |
| 15 | 16.1 | 合同期内主材不作调整 |
| 16 | 17.2.1 | 开工预付款金额：无 |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 0份 |
| 18 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额：无 |
| 19 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的利率：参照中国人民银行短期贷款利率加手续费 |

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金限额： 5 %合同价格。 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：5份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：是 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：是 |
| 26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算24个月 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：5 ‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：5‰ |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：仲裁 仲裁委员会名称：温州市仲裁委员会 |

# 项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1.一般约定

1.1词语的定义

1.1.2合同当事人和人员

合同通用条款1.1.2项细化为：

本项目的发包人为：文成县大峃镇樟台社区下石庄村至底大会村联网公路工程建设指挥部，并与承包人签订合同协议书的当事人。

1.4合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）

（8）通用技术规范；

（9）图纸（含补遗书中与此有关的部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺函及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3项约定为：

签发图纸修改图的期限：见项目专用合同条款数据表。

1.7联络

通用条款第1.7.2项约定为：

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接受人，并办理签收手续。

4.   承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10  其他义务

公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化为：

（2）承包人应承担并支付支付为获得本合同工程所需的石料、沙、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用及其他开支或补偿费。发包人应保证该项目尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：

（3）按照《文成县建筑业企业农民工工资支付保障管理办法》规定执行。

公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：

（4）项目审计、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查和视察活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人和监理人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

（5）地方道路的维护和管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.落实施工措施，根据实际情况合同分段、分幅安排施工，要求控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；

c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（6）几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价中，发包人不另行支付。

（7）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露与本合同或与本工程有关的相关资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（8）承包人不得将任何的爆破器材给予、易货或其他任何形式转发给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境等的影响，避免对上述措施造成破坏，否则，由此引起的一切费用由承包人承担。

（9）工程完工后，承包人所在的标段遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运赔偿等，承包人应积极主动的进行处理和解决，并承担所有费用。如上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

4.6承包人人员的管理

公路工程专用合同条款补充第4.6.6项~第4.6.8项

4.6.6  承包人的所有管理人员需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7  项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8  除因管理原因发生重大安全质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法履行合同责任和义务，被勒令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定需要更换的，应征得发包人同意，并经有关行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.8 保障承包人人员的合法权益

通用合同条款4.8.3项补充：

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.11 不利物质条件

通用合同条款第4.11.1约定

4.11.1不利物质条件的范围：     无

6.  施工设备和临时设施

6.3 要求承包人增加或更换设施设备

公路工程专用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但承诺的承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误有承包人承担。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7、交通运输

7.2场内施工道路

通用同条款第7.2.2项约定为：

承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9.施工安全

9.2  承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。安全生产费用的管理按《浙江省公路运输建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交（2009）228号）文件执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

公路工程专用合同条款补充第9.2.12项：

9.2.12 在工程移交发包人前，承包人应作好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。

10.进度计划

10.1  合同进度计划

公路工程专用合同条款10.1款中

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护保证体系及保证措施

（7）文明施工保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款

10．5 季度计划、月计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在年度计划总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报报名要求执行。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前递交给监理人。

（2）月度计划

承包人在季度计划总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11.开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为

异常恶劣的气候条件：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款（6项）约定为：

12.1  （6）由承包人承担的其他暂停施工：      无

13.工程质量

13.1工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项细化为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：工程交工验收的质量评定：合格及以上；工程竣工验收的质量评定：合格及以上。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：

13.7质量抽检

省厅工程质量监督局或其委托的市交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检测

通用合同条款第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验检测结果有疑问的，或为查清承包人试验和检测成果的可靠性要求承包人重新试验和检测的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检测的结果证明该项材料、工程设备或工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检测结果证明该材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

15.变更

15.4变更的估价原则

公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付细目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定，调整后的新单价适用于该支付子目已完工的全部工程数量。

16．价格调整

不执行动态调整

# 17.计量与支付

17.1.2计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。

17.1.4单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

# 17.2预付款

17.2.1预付款

本项约定为：无

# 17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本合同生效后承包人向发包人提交合同价10%履约保证金，按实际完成总工程量的50%时，支付实际完成工程量款的85%，工程完工后，工程验收达到要求的质量等级，支付实际完成工程量款的90%；工程结算审计后，付至工程结算价的95%；余下的5%待工程质量保证期满后15天内一次性付清(无利息)。承包人必须提供正式发票后，招标人据此支付工程进度款。

# 17.4质量保证金

见项目专用合同条款数据表第21条目17.4.1项：

18.交工验收

18.9竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款补充

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》编制。承包人还应按交通运输部交财发〔2000〕207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，费用由承包人承担。

21．不可抗力

21.1  不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1项（6）目约定

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：       无

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第4.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工程延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示并进行修补。

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工。

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或按监理人的要求及时配合合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人未能按期开工；

(10) 承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到竣工验收质量评定要求的；

(11)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12) 承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(13)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

22.1.2  对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理；

（2）承包人发生第22.1.1（6）目约定以外的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正。承包人应承担起违法所引起的费用增加和（或）工期延误；

（3）经检查证明承包人已采取了有效纠正违约行为，具备复工条件，可由监理人签发复工通知复工；

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b. 承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（4）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c. 承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；

e. 承包人发生第22.1.1项（5）目情形，则按第19.2.4款规定处理；

f. 承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工的违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g. 承包人发生第22.1.1项（8）目情形，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h. 承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i. 承包人发生第22.1.1项（10）目情形,则课以1%签约合同价的违约金；

j. 承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k. 承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金 1000 元/人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元/人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以20万元的违约金，更换项目总工课以10万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次 5万元的违约金；

l. 承包人发生第22.1.1项（13）目情况，在合同实施期间发现承包人在投标是提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

上述违约金将在履约担保中索扣。

22.2发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

通用合同条款22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2款规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a.合同约定由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b.发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d.监理人无正当理由没在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行合同或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

# 第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

工程施工合同协议书

鉴于业主为修建（公路项目名称）并接受了承包人对该项工程＿＿＿合同段（或大桥）的投标书，现由（业主全称）（以下简称“业主”为一方和（承包人全称）（以下简称“承包人”为另一方于＿＿年＿＿月＿＿日共同达成并签订本协议如下：

1、第＿＿合同段由K＿＿＋＿＿至K＿＿＋＿＿，长约＿＿km，技术标准＿＿级，＿＿路面。有＿＿立交＿＿处；大中桥＿＿座，计长＿＿m；隧道＿＿座，计长＿＿m以及其他构造物工程等。

2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

⑴本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

⑵中标通知书；

⑶投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

⑷合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有；）

⑸合同通用条款；

⑹技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

⑺图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

⑻投标的工程量清单；

⑼投标书附表（辅助资料表）；

⑽构成本合同组成部分的其他文件。

3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿元（￥＿＿＿＿元）。

5、由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7、承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为＿＿个月，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的发开工通知书期限内发出。

8、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

9、本协议书正本二份、副本＿＿＿＿＿份，合同双方各执正本一份，副本＿＿＿＿份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业     主（单位全称）（盖章）                     承包人（单位全称）（盖章）

法定代表人                                       法定代表人

或                                          或

其授权的代理人：  （职务）                       其授权的代理人：  （职务）

（姓名）                                       （姓名）

（签字）                                        （签字）

附件二  建设工程廉政合同

建设工程廉政合同

（项目法人与施工单位）

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        建设工程的项目

法人         (以下简称甲方)，与施工单位

(以下简称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行                                 建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处理。

- 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为                   工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

甲方监督单位（盖章）           乙方监督单位（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

地址：                         地址：

电话：                         电话：

二零一   年  月   日             二零一   年  月   日

附件三安全生产合同

安全生产合同

为在                       施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                     （以下简称“甲方”）与承包人   （全称）   （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁分的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（单位全称） （盖章）      乙方：（单位全称） （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

或                                    或

其授权的代理人：   （职务）     其授权的代理人：  （职务）

（姓名）                         （姓名）

（签字）                          （签字）

地        址：                        地        址：

电        话：                        电        话：

日        期：                        日        期：

甲方监督单位：（全称）（盖章）             乙方监督单位：（全称）（盖章）

附件四                    工程质量责任合同

（项目业主与施工单位）

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，        项目的项目业主                 （以下称甲方）与施工单位                （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为合格工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行                  项目第    合同段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为                      项目第    合同段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                     乙方单位：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

年    月    日                          年    月    日

甲方监督单位（盖章）                      乙方监督单位（盖章）

附件五 履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）          标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

# 第五章  招标控制价及编制说明另册

# 第六章 技术规范（按图纸规定）

# 第七章    投标文件及格式

正（副）本

（项目名称）

（项目编号：              ）

投 标 文 件

投标人：        （全称）              （盖单位章）

法 定 代 表 人

（或委托代表人）：                      （签字）

2015 年     月     日

附件1

投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元整（¥       元）的投标总报价，项目负责人（姓名）              ，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                         （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

附件2

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系　　　　　　　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　　　　（姓名），其身份证号码                       ，为本公司                        （部门），职务              在　 年    月     日至   年  月　 日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加	工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。代理人无权转委托，特此委托。

★附法定代表人和委托代理人身份证复印件：

身份证复印件粘贴处 （法定代表人）

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（此页不封入标书）

委托人：（投标单位公章）                法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件3

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

投标项目负责人一般情况表

投标人（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人注册等级（附证书复印件）： 项目负责人“三类人员”B类证书（附证书复印件）： |  |  |  |  |
| 3 | 上二年度是否获优秀项目负责人称号（附证书复印件）： |  |  |  |  |
| 4 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 5 | 近 三 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 6 | 其他需要说明情况：（拟任项目负责人没有管理正在施工的工程项目情况必须说明） |  |  |  |  |

附件5

项目班组人员配备情况表

投标人（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 职称 | 证书编号 | 安排上岗 起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 负责人 |  |  |  |  | 注册证书 |  |  |
|  | 技 术 负责人 |  |  |  |  | 职称证书 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  | 岗位证书 |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  | 岗位证书 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  | 岗位证书 |  |  |
| - 我单位拟派本工程的项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员等工程技术和管理人员均已列入本表； - 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：要求附上述拟派项目班组人员的职称证书、注册证书或岗位证书的复印件；（签订合同时提供）