文成县公共资源交易中心 竞争性磋商采购文件 项目名称：文成县农村土地承包经营权确权登记颁 证及数据库建设 采购编号：WCFSCG-2016-08 采 购 人：文成县农业局 联 系 人：周先生 联系电话：0577-59029721 联系传真：0577-67823789 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-85698967 传 真：0577-85695867 二〇一六年一月

磋商采购文件目录

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项…………………………………………………2

关于文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设的竞争性磋商采购公告…………………………………………………………………………………………………………4

第一部分、项目简介……………………………………………………………………………………7

第二部分、采购内容及技术要求………………………………………………………………………7

第三部分、供应商须知…………………………………………………………………………………13

一、说明…………………………………………………………………………………………………13二、供应商资格要求……………………………………………………………………………………14

三、磋商采购文件………………………………………………………………………………………14

四、磋商响应文件………………………………………………………………………………………14

五、磋商响应文件的递交………………………………………………………………………………18

六、磋商和评审…………………………………………………………………………………………18

七、授予合同……………………………………………………………………………………………21

第四部分、合同格式……………………………………………………………………………………23

第五部分、附件：磋商响应文件格式…………………………………………………………………28附件一、报价承诺函……………………………………………………………………………………28

附件二、报价一览表……………………………………………………………………………………29附件三、偏离表…………………………………………………………………………………………31

附件四、资格、资质证明文件…………………………………………………………………………32

附件五、项目实施方案介绍说明………………………………………………………………………34

附件六、业绩……………………………………………………………………………………………34

附件七、项目总负责人资格情况表……………………………………………………………………35

附件八、拟派项目部组成成员…………………………………………………………………………36

附、确定成交供应商办法………………………………………………………………………………39

投标书封条………………………………………………………………………………………………43

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：文成县农村信用合作社联社

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未成交的供应商的投标保证金，在成交供应商确定后5个工作日内退还；成交供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设的竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受文成县农业局委托，就文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来磋商报价。

一、采购项目编号: WCFSCG-2016-08

采购组织类型：分散委托采购

- 采购项目概况（内容、用途、简要要求等详见采购文件）:

| 序号 | 标项内容 | 采购单价预算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文成县大峃镇、珊溪镇、玉壶镇、南田镇、黄坦镇、西坑畲族镇、百丈漈镇、峃口镇、巨屿镇、铜铃镇、周壤镇、二源镇、桂山乡、双桂乡、平和乡、公阳乡、周山乡等17个乡镇农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设。国土二调面积约26万亩田地 | 每亩40元 |

具体要求见采购文件。

三、磋商供应商资格要求:

1、供应商需符合政府采购法第二十二条规定；

2、投标供应商须具有地理信息系统工程测绘乙级及以上、不动产测绘（地籍测绘）乙级及以上和工程测量乙级及以上资质；

3、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

四、磋商采购文件的领取时间及地点等:

时间：2016年1月19日至2016年1月27日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30；下午：14:30-16:30

地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室；

采购文件售价(元)：每本500元（售后不退）

五、磋商截止时间：2016年1月29日14:30

六、磋商响应文件递交地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

七、磋商时间：2016年1月29日14:30

八、磋商地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

九、磋商保证金：

投标保证金：贰拾万元人民币；

交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

供应商汇保证金时必须注明“文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设项目保证金”

十、其他事项：

磋商供应商购买采购文件时应提交的资料：

1、报名表（可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/Down.asp?ID=22）

2、企业简介及服务网点介绍；

3、企业负责人授权书（原件）；

4、投标供应商须具有地理信息系统工程测绘乙级及以上、不动产测绘（地籍测绘）乙级及以上和工程测量乙级及以上资质（复印件加盖公章）；

5、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

6、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件加盖公章）；

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖单位公章，并将上述资料整理后装订成册，经核查合格后方可领取采购文件。

十一、联系方式：

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地       点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

联  系  人 ：邹先生

联 系 电 话：15057707652

传       真：0577-85695867

磋商邀请(通知)书

杭州华旗招标代理有限公司受文成县农业局委托，对所需文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设项目进行竞争性磋商采购，我们现通知贵公司（企业）参加磋商，并请按磋商采购文件的要求认真准备好磋商响应文件，按时前来磋商。

| 采购编号 | WCFSCG-2016-08 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 磋商有效期 | 90日历天（自磋商截止日起计算） |
| 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本四份同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。 |
| 磋商保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交磋商保证金：贰拾万元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：文成县农村信用合作社联社 保证金办理：保证金需提前入账，缴入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在开标前两天确认到帐，财务电话0577-59005060。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致磋商被拒绝。 |
| 磋商响应文件递交至 | 浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室； |
| 磋商响应文件递交截止与磋商开始时间 | 2016年1月29日14时30分 |
| 磋商地点 | 浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室； |
| 备注 | 如发现磋商采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的磋商质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对磋商采购文件的条款提出质疑。磋商采购文件解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

第一部份项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司对文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设项目进行竞争性磋商采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来磋商报价。

第二部分采购内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在磋商响应文件中予以说明，并由磋商采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在磋商响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证磋商产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，磋商响应文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容要求：

（一）项目背景

2007年中华人民共和国第十届全国人民代表大会通过的《物权法》第一百二十五条明确规定，土地承包经营权是用益物权。按照这一规定，2008年中央1号文件要求加快建立土地承包经营权登记制度，强化对农民承包地的物权保护。同年，党的十七届三中全会提出要搞好农村土地确权、登记、颁证工作。这次中央提出全面开展农村土地承包经营权确权登记，实际上是按照《物权法》要求，对农村土地承包关系的进一步完善，通过健全登记制度明确权利归属，主要是查清承包地块面积和四至等情况，由县级以上地方人民政府颁发土地承包经营权证书，并记载于登记簿。

中央[2013]1号文件提出改革农村集体产权制度，有效保障农民财产权利。文件要求:全面开展农村土地确权登记颁证工作。健全农村土地承包经营权登记制度，强化对农村耕地、林地等各类土地承包经营权的物权保护。用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题。农村土地确权登记颁证工作经费纳入地方财政预算，中央财政予以补助。各级党委和政府要高度重视，有关部门要密切配合，确保按时完成农村土地确权登记颁证工作。

文成县确定2016年全县区域全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决承包地块面积不准，四至不清的问题。力争2016年8月31日之前完成全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

（二）项目建设目标

通过文成县农村土地承包经营权确权登记颁证和数据库建设项目，全面查清全县的土地承包档案、承包地块面积和空间位置，并在原有资料基础上建立健全土地承包经营权登记簿，做好全县的土地承包经营权登记资料归档工作，同时建立符合农业部最新技术标准和省级土地确权建库标准要求的数据库，并将建立完成的数据库按约定接口规范导入浙江省农业厅的农村土地承包经营权确权登记颁证系统，系统能够全面正常运行。

（三）系统开发遵循的技术标准和规范

项目建设遵循依据

《农村土地承包经营权登记试点工作规程（试行）》；

《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537-2014）；

《农村土地承包经营权要素编码规则》（NY/T2538-2014）；

《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》（NY/T2539-2014）；

《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》；

《农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法（试行）》；

《农村土地承包经营权确权登记数据库建设技术指南（试行）》《农村土地承包经营权确权登记数据库成果汇交办法（试行）》；

《浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证数据库标准（试行）》；

《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》（GB/T 15967-2008），简称“航测数字化规范”；

《遥感影像平面图制作规范》（GB∕T 15968-2008）；

《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T  20257.1-2007）；

《基础地理信息要素分类与代码》（GB∕T 13923-2006）；

《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

《磁性载体档案管理与保护规范》（DA/T15-95）；

《建设电子文件与电子档案管理规范》（CJJ/T 117-2007）；

其他相关技术补充规定。

（三）项目招标需求

项目建设内容如下表所示

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农村土地承包经营权确权登记颁证和数据库建设工作 | 调查底图的制作、打印输出 |
|  |  | 地块上图（测量）确认四至 |
|  |  | 地块底图矢量化确认空间位置并录入完善属性信息 |
|  |  | 信息录入（发包方信息、承包方信息、变更信息、原始档案信息等的电子化） |
|  |  | 公示图、地块示意图、归户表等成果资料的输出 |
|  |  | 合同、登记薄的输出打印，证书（由甲方提供）的打印与整理； |
|  |  | 矢量图形与属性数据、档案等栅格数据的挂接，在合同、台账、登记薄、承包信息一致的基础上建立图、属、数、档案一体化管理数据库 |
|  |  | 档案资料整理、归档（封皮印刷、封皮打印、目录生成、装订成册等） |
|  |  | 档案数字化（扫描、属性关联） |
|  |  | 将成果数据按约定接口规范导入省级承包经营权管理信息系统，实现系统正常运营 |

（四）项目建设技术要求

1.调查底图的制作、打印输出

以浙江省最新高清航测图为底图（采购人配合成交供应商获取底图），套合文成县集体土地所有权数据，生产比例尺为1:2000的外业调查底图，以村为单位打印输出。

2.地块上图（测量）确认四至

在乡镇、村组和农户的配合下采用图解法完成相关承包地块，对调查底图上无法标明具体四至的地区应采用实测法进行承包地块四至的确认，具体精度指标以实际操作比例尺为准。

3.地块底图矢量化确认空间位置并录入完善属性信息

将调查底图进行电子矢量化，形成初始空间数据库，并与初始属性库进行比对挂接，形成确权登记基础数据库。

4.信息录入（发包方信息、承包方信息、变更信息、原始档案信息的电子化）

将摸底调查所形成的发包方调查表、承包方调查表、变更信息调查表，原始档案信息通过建库系统进行电子录入，形成初始属性数据库。

5.公示图、地块示意图、归户表等成果资料的输出

以基础数据库为依据输出公示图，地块示意图，公示表等图件和表格，采取图、表相结合的方式对调查成果进行公示确认，对公示确认无误的成果进行整理入库。

6.合同、登记薄的输出打印，证书（由甲方提供）的打印与整理；档案资料归档

以公示后的成果为依据，输出合同，建立登记薄，打印证书（证书由甲方提供）。

7.完善数据库

将最终形成矢量图形与属性数据、档案等栅格数据的挂接，在合同、台账、登记薄、承包信息一致的基础上建立图、属、数、档案一体化的管理数据库。

8.档案资料整理、规定、数字化

将项目过程中所形成的档案资料和原有档案资料分门别类进行整理，归档（完成封皮印刷、封皮打印、目录生成、装订成册等工作），并进行扫描电子化（完成扫描、属性关联）。

9.承包经营权信息生产管理系统

为了保证本项目在整个工作流程中都能严格按照农业部的《工作规程》、《数据库规范》、《成果检查验收要求》以及档案部门的归档要求，要求中标单位严格执行以上标准规范，并在摸底调查、数据收集、底图制作、外业调查、内业数据处理、公示、合同登记、打证等数据建库前的环节使用成熟的农地确权生产管理系统对整个项目进行监管，系统除了具有通用的数据管理、登记管理、权证管理、经营权流转管理与服务、纠纷仲裁管理、查询与统计、历史数据回溯与存档、系统配置等功能外，还要求具备对整个项目流程的进度进行可视化管理、在每个环节能实现数据检查自动化等功能。

10.数据成果与已有承包经营权管理信息系统对接

根据浙江省农业厅土地承包经营权确权登记颁证管理信息系统要求，将所形成的所有数据成果按要求与该系统进行对接，最终需达到该系统正常运行的效果，使农经业务通过系统能正常运行。

（五）项目进度要求

合同签订后7个工作日内需安排至少安排35名工作人员开展全部17个乡镇的外业调查以及内业数据建库工作。

合同签订后三个月内完成全县40%承包面积的外业调查工作并行初始矢量数据库，并结合初始属性数据库建立基础数据库，输出公示资料。

2016年6月31日之前，完成全县至少70%的承包面积的外业调查以及初始矢量建库工作，输出公示资料，并将已完成公示的数据按要求导入省级农村土地承包经营权确权登记颁证管理信息系统。

2016年8月31日之前，完成文成县100%的承包面积的外业调查以及初始矢量数据建库工作（有争议或不明确等其他因素的除外），输出公示资料，并将已完成公示的数据按要求导入省级农村土地承包经营权确权登记颁证管理信息系统。

2016年12月31日之前，完成文成县全县的档案整理，装订，数字化以及证书打印等剩余工作，全面完成文成县农村土地承包经营权确权登记办证及数据建库项目。

非成交供应商原因导致项目进度需要延迟的，需要由成交供应商以书面的方式提前10个工作日向采购方提出，经采购人同意后，签订备忘录方可延期。

（六）技术支持及售后服务

合同签订，根据项目进度情况，由投标人提请甲方根据项目实施情况进行分阶段验收。

保修响应时间：要求对项目提供7*24小时技术支持服务，在系统（设备）出现故障30分钟内给予电话支持，如不能解决，在故障发生的2小时内，派技术人员到现场，5小时内解决问题。

全县数据入库到浙江省农业厅农村土地承包经营权确权登记颁证系统数据库中，系统正式运行后，进入维护期，在此期间成交供应商主要承担数据库中的基础数据更新和维护工作。

（七）项目人员要求

1.项目负责人必须具有全国第二次土地调查、农村土地承包经营权确权登记颁证项目等调查类项目经验；

2.项目组人员安排需考虑整体项目进度，合理安排人员。

3.保密管理：项目组成员有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书或档案安全保密培训证书。

（八）系统培训要求

成交供应商必须对项目所涉及的内容进行培训，制定详细的培训计划，有明确的培训内容、课程安排；

成交供应商提供免费培训。

（九）项目成果文档的提交

（1）数据成果

文成县农村土地承包经营权确权登记颁证专项数据库。

提交格式：以GDB 格式提交刻录光盘提交。

（2）系统成果

以省级统一下发的系统为基础，结合专项数据库建立并完善文成县农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统。

(3)图件成果

将所有外业调查底图，公示图、归户表等成果图件统一编号提交。

（4）文档材料

文成县农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案；

文成县农村土地承包经营权确权登记颁证工作总结报告；

文成县农村土地承包经营权确权登记颁证技术设计书；

文成县农村土地承包经营权确权登记颁证技术总结报告等报告成果；

（十）付款方法

乙方向甲方开具正式发票，由甲方按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

1.合同签订后七个工作日内，支付10万元作为项目的启动资金；

2.完成合同标的30%承包面积的外业调查工作并行初始矢量数据库建设，在浙江省统一下发的农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统中可以查看，支付合同费用的10%；

3.完成合同标的60%承包面积的外业调查工作并行初始矢量数据库建设，在浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统中可以查看，支付合同费用的15%；

4. 完成合同标的全部承包面积的外业调查工作并行初始矢量数据库建设（有争议或不明确等其他因素的除外），在浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统中可以查看，并提供数据质检报告，支付合同费用的10%。

5. 完成档案整理，装订，数字化以及证书打印，成果提交给甲方，支付合同费用的15%。

6.成果达到农业部验收标准并通过甲方组织的相关验收，一个月内按照实际调查面积扣留3%的质保金后一次性付清剩余款项。

7．质保金（不计息）在2年后1个月内根据售后服务情况予以退还。

- （十一）免费质保期

- 所有数据成果、系统成果、图件成果、文档材料服务项目完成验收成果通过后质保期均为2年，中标供应商免费技术服务和维护。

- 验收

成交供应商所有数据成果、系统成果、图件成果、文档材料服务项目完成成果必须通过浙江省测绘产品质量检测验收。若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

- （十二）考核办法

（一）考核办法，具体由文成县农业局按照本标书内容和结合我县实际情况起草，经与成交供应商协商签订后实施。

（二）在合作期间内，如发生或发现下列情况之一的，将取消与成交首选单位的合作，重新组织招标采购或改为与此次招标评标排序排名在成交首选单位之后的投标供应商按排名顺序合作。

1、考核不合格。

2、2次被文成县农业局书面指出要求限期整改，但整改落实不到位。

3、违反双方合同条款，造成严重后果的。

第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有服务进行报价，否则按无效报价处理；

3、无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货和服务范围。

4、本次磋商采购文件、磋商响应文件文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。供应商应充分考虑投标报价风险。

6、本项目成交单位所需相关前期资料由采购人配合获取，所需相关费用由成交单位承担，包含在投标报价中。

7、▲本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，其磋商保证金予以无息退还。

8、本次采购，投标供应商所提供的数据采集处理成果的所有权归采购人所有，同时与采购人签署数据保密协议。采购人和投标供应商就本项目进行的系统设计以及软件的开发成果，采购人拥有主要知识产权。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与招标人及招标代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。对此点供应商须予以书面承诺。

9、本项目采购每亩单价预算为40元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。实际文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设费按实际每亩核定。

10、同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

11、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

12、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

二、供应商资格条件

按磋商采购公告要求

三、磋商采购文件

1、磋商采购文件

- 1.1、磋商采购文件约束力

供应商一旦购买了本磋商采购文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商采购文件中所有条款和规定。

2、磋商采购文件的澄清

2.1、供应商对磋商采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于磋商通知（邀请）书中规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、磋商采购文件的修改

3.1、在磋商截止时间前，采购人或采购机构有权修改磋商采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为磋商采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按磋商采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1、供应商应仔细阅读磋商采购文件中的所有内容，按照磋商采购文件及采购货物技术规格要求，详细编制磋商响应文件。并对磋商采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的磋商响应文件应该是与磋商采购文件要求没有重大偏离的磋商响应文件。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许磋商内容在基本满足采购需求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按磋商采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读磋商采购文件中的所有内容，按照磋商采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次磋商。不按磋商采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

磋商响应文件由商务报价部分和技术资信部分两部分组成，可合并装订，须密封包装。

2.1商务报价部分组成

1)报价承诺函（附件一）

2）报价组成与分析（附件二（二））；

2.2、技术资信部分组成

1）法定代表人授权书（附件四（一））；

2）商务偏离表、技术偏离表（附件三）；

3）投标供应商情况声明（见附件四（二））；

4）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖公章）；

5）供应商服务质量体系认证证书等相关资质证书、获奖证书、资信证书等（复印件加盖公章，如有则提供）；

6）2013年1月1日以来承担过全国范围内的农村土地承包经营权登记颁证项目业绩（已完工项目需提供合同和成果报告，在建项目需提供合同，加盖有效公章）（见附件六）；

7）项目实施方案介绍说明（包括项目组织与实施、计划方案、服务承诺等）（附件五）；

1.对本项目系统总体要求的理解

2.项目总体技术解决方案

3.保证项目质量的技术力量及技术措施

4.保证项目的施工组织方案及人力资源安排

5.投标人建议的验收方法或方案

6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施

7.投标人需要说明的其他文件和说明

8）驻项目现场工程技术、管理人员（项目负责人）介绍，相关人员资格、职称、投标前三个月内社保缴纳证明（职称证书复印件加盖公章）（附件七、附件八）；

9）具体的项目方案（包括调查方案、抽样控制调查方案、信息系统建设方案；格式自拟）；（方案包含：A、对招标项目的理解；B、项目实施方案；C、工作量及计划安排；D、质量保证措施、进度保证措施；E、其他建议。方案包含：A、抽样设计过程与结果；B、调查质量关键点分析；C、质量保障措施。信息系统方案包含：A、系统建设的背景、目标和原则；B、系统的总体设计和具体功能模块设计；C、系统建设内容；D、系统运行维护；E、系统后续服务。）

10)技术服务和售后服务的内容、措施、培训、承诺，包括成果维护期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间及服务承诺；

11)优惠条件；供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括技术培训、售后服务、质量保证期等

12）根据采购文件中的采购内容与要求，供应商认为需要提供的其它文件和资料。

3、磋商内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成磋商响应文件并装订成册(商务部分磋商响应文件与技术资信部分磋商响应文件可合并装订)。

4、磋商报价

4.1、供应商应按磋商采购文件中格式填写磋商承诺函与磋商设备数量、价格表；

4.2、总报价为安装验收完毕的所有费用。供应商应在各自技术占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价数量。

4.4、磋商报价应包含以下内容。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终采购人的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 采购代理服务费

供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商采购文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、磋商保证金

6.1、供应商须按磋商邀请（通知）书中的规定提交磋商保证金。

6.2、磋商保证金应使采购机构在磋商截止时间前收到(以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前二天办理。

6.3、成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未成交供应商的磋商保证金将在确定成交供应商后5个工作日内无息退还。

6.4、发生下列情况之一，磋商保证金将被没收。

1）供应商在磋商有效期内撤回磋商响应文件。

2）成交供应商未按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）未支付采购代理服务费。

7、磋商响应文件的有效期

7.1、自磋商之日起90日历天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的签署和份数

8.1、磋商响应文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。磋商响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、磋商响应文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、磋商响应文件的份数：按磋商采购文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。

9、磋商响应文件的修改和撤回

9.1、供应商在磋商响应文件密封或送达以后如必须修改或撤回磋商响应文件，必须在磋商截止时间以前将加盖公章的书面磋商修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、磋商修改文件必须密封，在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样。磋商修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

- 五、磋商响应文件的密封与递交

1、磋商响应文件的密封及标记

1.1、磋商响应文件应按以下方法装袋密封

▲磋商响应文件商务报价部分和技术资信部分可合并装订成册，且装订成册密封递交。并注明磋商响应文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及全权代表签字。封皮上写明采购编号、采购人及采购项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价磋商响应文件”、“技术资信磋商响应文件”、“磋商时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，磋商响应文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、磋商截止时间

2.1、磋商响应文件必须按磋商邀请（通知）书中规定的磋商响应文件递交截止时间前送达指定的磋商地点。

2.2、采购人如因故推迟磋商截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的递交

递交磋商响应文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒绝：

3.1、在磋商截止时间之前递交；

3.2、按规定交纳了磋商保证金；

3.3、包装与密封符合磋商采购文件要求；

六、磋商开始和评审

1、报价

1.1、按磋商邀请（通知）书规定的时间、地点报价。

1.2、有下列情形之一的报价文件将被视为无效：

1）在报价文件递交截止时间以后送达的报价文件

2）未按采购文件规定密封与包装的报价文件

3）未按规定提供报价保证金的报价文件

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加报价会议的

5）供应商法定代表人未参加报价会议时，其授权代表不能提供法定代表人授权书

6）供应商授权代表不能出示合法的身份证明与报价保证金收据

7）报价文件中报价函、法定代表人授权委托书、报价一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）。

1.3、▲递交投标文件时，投标供应商法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由磋商采购小组审核确认投标供应商投标资格，未提供以上证明的投标文件将拒收。

1）首先在磋商采购小组范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按采购文件规定的开标时间，在磋商采购小组范围内对投标供应商进行投标资格审查；磋商采购小组审查投标供应商代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，磋商采购小组开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及磋商采购小组不承担任何责任。

通过审查的投标供应商，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的磋商采购小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评审办法确定预成交供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性磋商资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商采购小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

2）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

3）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；（是否为偏离实质性要求由磋商采购小组认定。）

4）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商采购小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商采购小组可以对该供应商作无效报价处理；

5）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

6）其他经磋商采购小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

2.4、磋商采购小组在评审中，可以根据本次采购需要改变采购文件中规定的评审标准、方法和成交条件。并以补充修改文件的方式通知所有参加磋商的供应商。不同意继续磋商的供应商，其保证金无息退回。

2.5、评标过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3、磋商响应文件的澄清

为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时采购人及磋商采购小组可要求供应商对磋商响应文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有授权代表签字并作为磋商内容的一部分。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或采购文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行采购活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）、采购文件没有不合理条款的，同意采取其他方式采购；

2）、在磋商期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评审原则

磋商采购小组按照采购文件的要求和条件对磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按最低评标价法确定成交供应商。评审办法与细则（附后）。

- 七、授予合同

- 1、成交条件

磋商结束后，磋商采购小组按照采购文件确定的评审办法，确定成交供应商。

2、成交通知

2.1、评审结束后，采购机构在浙江省政府采购网、文成县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示采购结果，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效或其放弃成交资格，则按本次评审供应商得分排序结果依次替补或重新组织；成交供应商确定后，采购机构向成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购单位和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对评审结果不负责解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商需在公示期结束后3工作日内主动联系采购人或采购机构领取成交通知书；并在领取成交通知书后7工作日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2、磋商采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以磋商违约处理，其磋商保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

5.1、成交供应商在收到成交通知书5个工作日内，需向采购人提供贰拾万元的履约保证金。履约保证金在成交供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （成交后由采购人提供）

开户银行：  （成交后由采购人提供）

银行账号：  （成交后由采购人提供）

为保证本合同的顺利执行，本项目的履约保证金为贰拾万元。待项目综合验收合格后十五天内，由甲方无息退还乙方。

6、采购代理服务费

6.1、成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付第一名支付16000元、第二名支付16000元的采购代理服务费，采购代理服务费包含在投标总价中。

采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

6.2、成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，将没收其投标保证金，取消其成交资格。

第四部分  合同格式（供参考）

委托方：                            （以下简称甲方）

承揽方：                            （以下简称乙方）

按照《中华人民共和国支付采购法》，确定乙方为本项目成交供应商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商签订本合同。

第一条 项目范围

文成县全县共17个乡镇。全县面积约26万亩田地。

- 工作内容（包括调查项目和工作量等）

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农村土地承包经营权确权登记颁证和数据库建设工作 | 调查底图的制作、打印输出 |
|  |  | 地块上图（测量）确认四至 |
|  |  | 地块底图矢量化确认空间位置并录入完善属性信息 |
|  |  | 信息录入（发包方信息、承包方信息、变更信息、原始档案信息等的电子化） |
|  |  | 公示图、地块示意图、归户表等成果资料的输出 |
|  |  | 合同、登记薄的输出打印，证书（由甲方提供）的打印与整理； |
|  |  | 矢量图形与属性数据、档案等栅格数据的挂接，在合同、台账、登记薄、承包信息一致的基础上建立图、属、数、档案一体化管理数据库 |
|  |  | 档案资料整理、归档（封皮印刷、封皮打印、目录生成、装订成册等） |
|  |  | 档案数字化（扫描、属性关联） |
|  |  | 将成果数据按约定接口规范导入市级承包经营权管理信息系统，实现系统正常运营 |

第三条  执行技术标准（不仅限于）

- 《农村土地承包经营权登记试点工作规程（试行）》；

- 《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537-2014）；

- 《农村土地承包经营权要素编码规则》（NY/T2538-2014）；

- 《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》（NY/T2539-2014）；

- 《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》；

- 《农村土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法（试行）》；

- 《农村土地承包经营权确权登记数据库建设技术指南（试行）》《农村土地承包经营权确权登记数据库成果汇交办法（试行）》；

- 《浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证数据库标准》；

- 《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》（GB/T 15967-2008），简称“航测数字化规范”；

- 《遥感影像平面图制作规范》（GB∕T 15968-2008）；

- 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T  20257.1-2007）；

- 《基础地理信息要素分类与代码》（GB∕T 13923-2006）；

- 《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

- 《磁性载体档案管理与保护规范》（DA/T15-95）；

- 《建设电子文件与电子档案管理规范》（CJJ/T 117-2007）；

- 其他相关技术补充规定。

第四条  项目进度要求

1.合同签订后7个工作日内需安排至少安排35名工作人员开展全部17个乡镇的外业调查以及内业数据建库工作。

2.合同签订后三个月内完成全县40%承包面积的外业调查工作并行初始矢量数据库，并结合初始属性数据库建立基础数据库，输出公示资料。

3.2016年6月31日之前，完成全县至少70%的承包面积的外业调查以及初始矢量建库工作，输出公示资料，并将已完成公示的数据按要求导入省级农村土地承包经营权确权登记颁证管理信息系统。

4.2016年8月31日之前，完成文成县100%的承包面积的外业调查以及初始矢量数据建库工作（有争议或不明确等其他因素的除外），输出公示资料，并将已完成公示的数据按要求导入省级农村土地承包经营权确权登记颁证管理信息系统。

5.2016年12月31日之前，完成文成县全县的档案整理，装订，数字化以及证书打印等剩余工作，全面完成文成县农村土地承包经营权确权登记办证及数据建库项目。

6.非成交供应商原因导致项目进度需要延迟的，需要由成交供应商以书面的方式提前10个工作日向采购方提出，经采购人同意后，签订备忘录方可延期。

说明：为了今后不动产统一登记和与国土部门的有效对接，并将建立完成的数据库按约定接口规范导入浙江省的农村土地承包经营权确权登记颁证系统，系统能够全面正常运行。因所形成数据库不能满足系统建设需要而无法使文成县农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统正常运行的，责任由乙方承担，甲方保留终止合同和经济处罚的权力。

第五条  合同工程款

| 序号 | 工作内容 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |

注：总合同款中包含数据质检费用和项目验收费用。

最终结算价按实际入库调查面积结算，即实际入库调查面积*成交单价。

第六条  甲方的义务

负责协助乙方的作业队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供方便的条件。

第七条  乙方的义务

1、乙方应当根据技术设计书中的要求按合同工期确保调查项目完成。

2、乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方，一经发现，甲方有权单方面解除合同。

第八条  质量保证和成果权属

1、乙方能确保驻场建设和二年免费质保期内的现场服务响应，做好与系统的衔接工作。

2、在系统的运行过程中存在调查（测量）数据问题，必须重新调查（测量）完毕并更新地籍数据库。

3、乙方调查成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

第九条  合同款项支付

乙方向甲方开具正式发票，由甲方按下列程序付款。每次付款在十个工作日内完成。

1.合同签订后七个工作日内，支付10万元作为项目的启动资金；

2.完成合同标的30%承包面积的外业调查工作并行初始矢量数据库建设，在浙江省统一下发的农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统中可以查看，支付合同费用的10%；

3.完成合同标的60%承包面积的外业调查工作并行初始矢量数据库建设，在浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统中可以查看，支付合同费用的15%；

4. 完成合同标的全部承包面积的外业调查工作并行初始矢量数据库建设（有争议或不明确等其他因素的除外），在浙江省农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统中可以查看，并提供数据质检报告，支付合同费用的10%。

5. 完成档案整理，装订，数字化以及证书打印，成果提交给甲方，支付合同费用的15%。

6.成果达到农业部验收标准并通过甲方组织的相关验收，一个月内按照实际调查面积扣留3%的质保金后一次性付清剩余款项。

7．质保金（不计息）在2年后1个月内根据售后服务情况予以退还。

第十条 履约保证金

为保证本合同的顺利执行，本项目的履约保证金为贰拾万元。待项目综合验收合格后十五天内，由甲方无息退还乙方。

第十一条  乙方向甲方交付成果

1、农村土地承包经营权调查成果资料。 包括发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表、农村土地承包地块信息表、土地承包确权工作底图、农村承包地调查基础工作底图、农村承包地地籍测量原始记录、土地承包确权登记电子地籍图、调查草图、地块分布图等（纸质和电子各一份）；

2、调查信息公示表、公示结果归户表、完善后的农村土地承包合同、农村土地承包花名册、土地承包台账等（纸质和电子各三份）。

3、农村土地承包经营权登记成果资料。包括农村土地承包经营权登记申请材料、登记申请审批材料、农村土地承包经营权登记簿、农村土地承包经营权证书等。

4、农村土地承包管理信息化建设成果资料。包括农村土地承包经营权确权登记数据库（符合《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》（NY/T2539-2014） 和《浙江省农村土地承包经营权数据库标准》，以GDB 格式提交刻录光盘提交）、农村土地承包管理信息系统（以市级统一建设的系统为基础，结合专项数据库建立并完善文成县农村土地承包经营权确权登记颁证信息管理系统）、农村土地承包经营权确权登记颁证过程中形成的数字化档案资料等。

5、其他成果资料。包括工作方案、实施方案、技术设计书、招投标结果公告、工作报告、技术报告、工作简报等。

第十二条 甲方违约责任

1、因甲方原因而造成停工的，项目工期顺延。

第十三条 乙方违约责任

1、合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应退还所有已付的工程款，并向甲方支付项目总款价5%的违约金。

2、乙方未能按合同规定的日期提交所有成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的工程总价款的1.0‰计算,因不可抗拒及甲方原因除外。

3、乙方提供的调查成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。总工期若超出合同工期的，按第十三条第二款办法处理。

4、农村集体土地所有权确权登记发证成果、全国第二次土地调查成果和基本农田保护区定界资料、以及已有高精度航测图或卫星图片等成果资料由县住建局测绘大队向乙方无偿提供。乙方承担保密义务，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定处理。

第十五条 其它约定：在调查过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生，工程期间所引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。

第十七条 因合同执行过程中发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 附则

1、乙方持文成县农业局签发的中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和项目工程费结算完成后，本合同终止。

3、本合同一式八份，甲、乙双方各执二份，杭州华旗招标代理有限公司一份、文成县公共资源交易中心一份、其余分送有关部门。

委托方单位(甲方)名称（盖章）       承揽方单位(乙方)名称（盖章）

地址：                             地址：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

合同签订时间：    年   月   日     合同签订地点：

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与成交供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第五部分附件—磋商响应文件格式

附件一

报价承诺函

致：  （采购人名称）

（供应商全称）授权         （授权代表名称）      （职务、职称）为授权代表，参加采购人组织的           （采购项目名称）（括号内填报价编号）磋商的有关活动，并对           项目进行报价。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件：

磋商响应文件正本一份，副本四份；

2、我方承诺在合同生效后采购文件内交货并完工通过采购人组织的验收。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（一）

报价一览表

供应商名称：                       采购编号：                 （价格单位：元）

| 项目名称 | 单价（每亩，单位 元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

本项目采购每亩单价预算为40元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。实际文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设费按实际每亩核定。

报价一览表中报价为符合采购文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、采购代理服务费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

报价必须按采购文件注明的数量进行报价，否则将可能导致重大偏离予以废标。

附件二（二）

报价组成与分析表

供应商名称：                           采购编号：                   （价格单位：元）

| 序号 | 项 目 内 容 | 报 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 合 计 价 |  |  |  |
| 合 计 价（大写）： 元人民币。 |  |  |  |

注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。

2.不提供分项报价表将视为没有实质性响应谈判文件。

3.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件三（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称，括号中填写项目编号）项目磋商，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：（签字）                    性别：

职务：                            年龄：

详细通讯地址：                     邮政编码：

电话：                        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

（二）供应商情况声明

1.名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到 年 月 日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数人，其中技术人员人，

4.近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5.磋商供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．磋商供应商资格资质证书及磋商采购文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五

项目实施方案介绍说明（包括项目组织与实施、计划方案、服务承诺等）

1、对本项目系统总体要求的理解

2、项目总体技术解决方案

3、保证项目质量的技术力量及技术措施

4、保证项目的施工组织方案及人力资源安排

5、投标人建议的验收方法或方案

6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

7、投标人需要说明的其他文件和说明

注明：以上内容格式不限

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件六

2013年1月1日以来承担过全国范围内的农村土地承包经营权登记颁证项目业绩（已完工项目需提供合同和验收报告，在建项目需提供合同，加盖有效公章）

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：此表可延续。

附件七

项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购人指派，如未经许可变更项目负责人，每变更一次扣罚履约保证金2万元。

2、需在本表格后加附项目负责人职称证书复印件在公司曾参加的项目经历等。

3、业绩证明应提供旁证材料（合同等）附本表后。

供应商全称（公章）：

日期：

附件八

拟派项目部组成成员

项目名称：                                               采购编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件九

拟投入设备及工具一览表

项目名称：                             招标编号：

| 设备或工具名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表所列为项目所需的设备及工具，请按每种设备或工具分别填写。

2、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十                    验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附 确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1、采购人按竞争性磋商文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

1.2、供应商法定代表人或其授权代表必须出席磋商采购会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，其磋商保证金予以无息退还。

2.4、磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商，并要求供应商提交最终磋商报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序；本项目为确保工期，采购人授权由磋商小组根据评审报告直接确定综合得分第一名和第二名的供应商为成交入围供应商。如果第二名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

本项目采用固定单价方式，同时因本项目选取2家文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设供应商成交入围情况，可能存在某家入围供应商供货偏多或偏少的情况发生，供应商报价应自行承担报价所导致的利润风险。

| 名次 | 标项内容 |
| --- | --- |
| 一 | 文成县大峃镇、珊溪镇、玉壶镇、峃口镇、巨屿镇、周壤镇、桂山乡、双桂乡、平和乡、公阳乡、周山乡等11个乡镇农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设。 |
| 二 | 南田镇、黄坦镇、西坑畲族镇、百丈漈镇、铜铃镇、二源镇、等6个乡镇农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设。 |

4、磋商响应文件的澄清

4.1、为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对磋商响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为磋商响应文件内容的一部分。

四、评分细则

一、商务报价评分20分

1、以供应商磋商后的最终报价中的最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／磋商后的最终报价)×20%×100。

二、技术、服务、资信业绩综合评分80分

| 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商服务机构 | 4分 | 投标人在浙江省内注册，能提供快速便捷的售后服务的得4分，投标人在浙江省内有固定的工商注册的分支机构，得2分，在其他地区注册的得1分。（提供在当地工商部门注册的证明材料否则不得分） |
| 投标人综合实力 | 0-8分 | 1、测绘资质中包含不动产测绘、地理信息系统、摄影测量与遥感、工程测量甲级的，每一项加2分，最多得8分。 2、测绘资质中包含不动产测绘、地理信息系统、摄影测量与遥感、工程测量乙级的，每一项加0.5分，最多得2分。 （以相关职能部门的证书为准，不提供原件不得分） |
|  | 12分 | 1、具有ISO9001质量、环境、职业健康管理体系，每具有一项得1分。 2、属于中国地理信息产业百强企业的得3分。 3、2011年至今企业信用等为AAA的，每具有一年得0.8分，最多得4分。 4、具有软件开发能力，以计算机软件著作登记证书为准，每有一项得0.5分，共2分。 （以相关机构的证书或文件为准） |
| 类似项目业绩 | 0-17分 | 根据投标人提供2013年1月1日以来承担过全国范围内的农村土地承包经营权登记颁证项目合同金额100万（含）以上的，每一个项目得0-1分（最高得17分）。 1、同时提供合同原件及对应的合同实施为良好及以上的采购人评价原件得1分； 2、同时提供合同原件及对应的合同实施为合格的采购人评价原件得0.5分； 3、合同原件及对应的采购人评价证明原件缺一的不得分。评价不能体现合格及以上的不得分。 |
| 项目组织与实施 | 0-8分 | 项目负责人：项目负责人同时具有教授级高级工程师职称和注册测绘师资格的得8分； 项目负责人：项目负责人同时具有高级工程师职称和注册测绘师资格的得6分； 项目负责人：项目负责人同时具有中级工程师职称和注册测绘师资格的得3分； （须提供人员所在单位2015年缴纳的社保证明复印件和证书原件，否则不得分） |
|  | 0-18分 | 项目组织机构：项目组织机构人员涵盖的专业领域和综合水平,根据人员数量、组成专业类别、技术职称、工作经验、以及团队配置的合理性，17个乡镇的外业调查以及内业数据建库工作小组不能低于20个组（每个组不能少于2-3人），项目其它人员具有6位注册测绘师得12分（低于6位的不得分），每增加1位注册测绘师得1分，最高得18分。 （须提供人员所在单位2015年缴纳的社保证明复印件和证书原件，否则不得分） |
|  | 0-2分 | 仪器设备：根据投入本项目的仪器设备规格、型号、数量及合理性，对涉及农村土地承包经营权登记发证区域变化较大的区域，须采用无人机补飞影像。单位自有无人机设备的，每一台得1分，最高2分。（须提供发票复印件或相关资料，否则不得分） |
| 项目技术方案 | 0-10分 | 根据调查底图的制作，打印输出（0-1分）、地块上图（测量）确认四至（0-1分）、地块底图矢量化确认空间位置并录入完善属性信息（0-1分）信息录入（发包方信息、承包方信息、变更信息、原始档案信息的电子化）（0-1分）、公示图、地块示意图、归户表等成果资料的输出（0-1分）、合同、登记薄的输出打印，证书（由甲方提供）的打印与整理；档案资料归档（0-1分）、完善数据库（0-1分）、档案资料整理、规定、数字化（0-1分）、承包经营权信息生产管理系统（0-1分）、数据成果与已有承包经营权管理信息系统对接（0-1分），由评委酌情打分。 |
| 标书制作质量 | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告并编写采购报告）。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、最终得分为技术资信分与商务分之和。

5、参见本竞争性磋商采购第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标书封条

（注：投标供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设投标文件商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

文成县农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设投标文件资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章