## 12-3 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
1 | 建筑工程 | 107216
2 | 机电设备及安装工程
3 | 金属结构设备及安装工程
4 | 措施项目 | 4500
5 | 其它项目 | 3234
| 合计 | 114950

## 22-4 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
一 |  | 护坡工程 |  |  |  |  | 23884
1 | 500109001001 | C20砼面板防渗（涵洞附近） | 1. 部位及类型：砼面板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 21.60 | 507.85 | 10970
2 | 500101001001 | 上下游边坡杂草清除整理 | 清除坝面杂草，运至安全地点处理 | m2 | 378 | 4.45 | 1682
3 | 500114010001 | 细部结构（暂定价） |  | 项 | 1 | 1500 | 1500
4 | 500101002001 | 清淤 | 1. 土类分级：综合 2. 工程量按实际确定 | m3 | 850 | 11.45 | 9732
二 |  | 溢洪道（18米） |  |  |  |  | 60600
1 | 500101002002 | 土方开挖 | 1. 土类分级：III类土 2. 运距：就近堆放 | m3 | 114.12 | 3.26 | 372
2 | 500103001001 | 土方回填 | 利用开挖料回填、夯实 | m3 | 82.62 | 7.38 | 610
3 | 500109001002 | C20砼底板 | 1. 部位及类型：溢洪道底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 12 | 459.59 | 5515
4 | 500109001003 | C20砼挡墙 | 1. 部位及类型：溢洪道挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 45 | 525.98 | 23669
5 | 500109001004 | 下游溢洪道修复 | 1. 部位及类型：下游溢洪道 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 51.04 | 459.59 | 23457
6 | 500111001001 | 钢筋制安 | 1. 工程部位：人行桥 2. 型号及规格：综合 | t | 0.31 | 4206.25 | 1304
7 | 500109001005 | C20砼路缘石 | 1. 部位及类型：人行桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 0.9 | 551.25 | 496
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8 | 500109001006 | C25砼桥板 | 1. 部位及类型：人行桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 | m3 | 2.81 | 717.32 | 2016
9 | 500109001007 | C20砼桥台 | 1. 部位及类型：人行桥 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 1.47 | 696.61 | 1024
8 | 500105009001 | 浆砌块石挡墙拆除 | 拆除方式及弃碴运距自行考虑 | m3 | 8.35 | 39.66 | 331
9 | 500109010001 | 砼桥板拆除 | 拆除方式及弃碴运距自行考虑 | m3 | 2.25 | 135.9 | 306
10 | 500114010002 | 细部设施（暂定价） |  | 项 | 1 | 1500 | 1500
三 |  | 放水设备 |  |  |  |  | 21170
1 | 500109001008 | C20砼出水井及进水井 | 1. 部位及类型：出水井、进水井 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 6.14 | 636.89 | 3910
2 | 500109010002 | 砼拆除 | 拆除方式及弃碴自行考虑 | m3 | 4.4 | 135.9 | 598
3 | 500109001009 | 支墩C20砼浇筑 | 1. 部位及类型：支墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 | m3 | 9.6 | 614.28 | 5897
4 | 500114003001 | DN100PE管（拉杆套管） | 1. 管道材料名称：PE管 2. 管材规格：DN100 | m | 20 | 44.3 | 886
5 | 500114010003 | 平板闸门及启闭设备(暂定价） | 1.启闭机采用QL-5C直柄手推式螺杆启闭机 2.拉杆直径50mm 3.B-1型高压平板闸门 | 项 | 1 | 8000 | 8000
6 | 500111001002 | 钢筋制安 | 1. 工程部位：进水井 2. 型号及规格：综合 | t | 0.09 | 4206.25 | 379
建筑工程分类分项工程量清单计价表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7 | 500114010004 | 细部设施（暂定价） |  | 项 | 1 | 1500 | 1500
四 |  | 管理设施 |  |  |  |  | 500
1 | 500114010005 | 山塘标牌及警示标志 |  | 项 | 1 | 500 | 500
五 |  | 其他工程 |  |  |  |  | 1062
1 | 500114010006 | 一至四之和*1% |  | 项 | 1 | 1061.54 | 1062
|  | 合计 |  |  |  |  | 107216

## 32-7 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 导流工程 |  | 项 |  |  | 1000
2 |  | 施工交通工程 |  |  |  |  | 1000
3 |  | 施工供电工程 |  |  |  |  | 1000
4 |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 500
5 |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  | 1000
|  | 合计 |  |  |  |  | 4500

## 42-8 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 |  | 2234
2 | 保险费 |  | 1000
3 | 预留金
| 合计 |  | 3234

## 52-10 建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 面板混凝土 滑模施工~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40006换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 79 | 3852.04
2 | 板枋材 | m3 | 2028 | 0.2 | 405.6
3 | 铁件 | kg | 6.21 | 90 | 558.9
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 164.6 | 103 | 16953.8
5 | 水 | m3 | 3.4 | 90 | 306
6 | 载重汽车 柴油型 载重量 15 t | 台班 | 561.82 | 0.5 | 280.91
7 | 汽车起重机 柴油型 起重量 16t | 台班 | 585.27 | 1 | 585.27
8 | 滑模台车(含动力设备) 混凝土面板 分缝宽度 8 m | 台班 | 584.39 | 8 | 4675.12
9 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
10 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 70.78 | 1.86 | 131.65
11 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 3.73 | 761.7
12 | 其他机材费 | % | 24859.56 | 2 | 497.19
13 | 混凝土拌制 | m3 | 22.23 | 103 | 2289.69
14 | 混凝土运输 | m3 | 7.06 | 103 | 727.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32225.66
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1450.15
| 间接费 | 元 | 10% |  | 3367.58
| 利润 | 元 | 5% |  | 1852.17
| 人工补差 | 元 |  |  | 2067.9
| 材料补差 | 元 |  |  | 8208.6
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 1612.84
| 合计 | 元 |  |  | 50784.9
| 单价 | 元 |  |  | 507.85
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 人工平整场地 土类级别Ⅳ
定额编号 |  |  | 10677
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 5 | 243.8
2 | 零星材机费 | % | 243.8 | 10 | 24.38
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 268.18
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 12.07
| 间接费 | 元 | 11% |  | 30.83
| 利润 | 元 | 5% |  | 15.55
| 人工补差 | 元 |  |  | 104.2
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 14.13
| 合计 | 元 |  |  | 444.96
| 单价 | 元 |  |  | 4.45
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土 Ⅰ、Ⅱ类土
定额编号 |  |  | 10464
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 1 | 48.76
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 777.62 | 0.18 | 139.97
3 | 推土机 功率 59 kw | 台班 | 369.03 | 0.09 | 33.21
4 | 自卸汽车 汽油型 载重量 3.5 t | 台班 | 439.47 | 1.3 | 571.31
5 | 其他机材费 | % | 744.5 | 2 | 14.89
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 808.15
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 36.37
| 间接费 | 元 | 11% |  | 92.9
| 利润 | 元 | 5% |  | 46.87
| 人工补差 | 元 |  |  | 68.13
| 材料补差 | 元 |  |  | 55.73
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 36.35
| 合计 | 元 |  |  | 1144.5
| 单价 | 元 |  |  | 11.45
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10008
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 0.5 | 24.38
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 777.62 | 0.22 | 171.08
3 | 其他机材费 | % | 171.08 | 3 | 5.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 200.59
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 9.03
| 间接费 | 元 | 11% |  | 23.06
| 利润 | 元 | 5% |  | 11.63
| 人工补差 | 元 |  |  | 19.59
| 材料补差 | 元 |  |  | 52.22
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 10.37
| 合计 | 元 |  |  | 326.49
| 单价 | 元 |  |  | 3.26
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10693
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 3 | 146.28
2 | 推土机 功率 74 kw | 台班 | 511.06 | 0.1 | 51.11
3 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw | 台班 | 118.53 | 2 | 237.06
4 | 其他机材费 | % | 288.17 | 5 | 14.41
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 448.86
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 20.2
| 间接费 | 元 | 11% |  | 51.6
| 利润 | 元 | 5% |  | 26.03
| 人工补差 | 元 |  |  | 150.05
| 材料补差 | 元 |  |  | 18.23
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 23.45
| 合计 | 元 |  |  | 738.42
| 单价 | 元 |  |  | 7.38
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 混凝土底板 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40135换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 96 | 4680.96
2 | 板枋材 | m3 | 2028 | 0.56 | 1135.68
3 | 钢模板 | kg | 7.1 | 26 | 184.6
4 | 型钢 | kg | 6 | 33 | 198
5 | 卡扣件 | kg | 5 | 13 | 65
6 | 铁件 | kg | 6.21 | 98 | 608.58
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 164.6 | 103 | 16953.8
8 | 水 | m3 | 3.4 | 90 | 306
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.18 | 0.3 | 128.15
10 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8 | 180.32
11 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 70.78 | 1 | 70.78
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 4.3 | 878.1
13 | 其他机材费 | % | 20709.02 | 1 | 207.09
14 | 混凝土拌制 | m3 | 22.23 | 103 | 2289.69
15 | 混凝土运输 | m3 | 7.06 | 103 | 727.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 28613.94
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1287.63
| 间接费 | 元 | 10% |  | 2990.15
| 利润 | 元 | 5% |  | 1644.59
| 人工补差 | 元 |  |  | 2022.71
| 材料补差 | 元 |  |  | 7940.28
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 1459.58
| 合计 | 元 |  |  | 45958.88
| 单价 | 元 |  |  | 459.59
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度60cm)~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40198换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 156 | 7606.56
2 | 板枋材 | m3 | 2028 | 0.72 | 1460.16
3 | 钢模板 | kg | 7.1 | 70 | 497
4 | 型钢 | kg | 6 | 106 | 636
5 | 卡扣件 | kg | 5 | 42 | 210
6 | 铁件 | kg | 6.21 | 120 | 745.2
7 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 164.6 | 103 | 16953.8
8 | 水 | m3 | 3.4 | 70 | 238
9 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.18 | 0.2 | 85.44
10 | 履带起重机 油动 起重量 10t | 台班 | 463.56 | 0.22 | 101.98
11 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
12 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 3.73 | 761.7
13 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 70.78 | 1.86 | 131.65
14 | 其他机材费 | % | 22021.54 | 1 | 220.22
15 | 混凝土拌制 | m3 | 22.23 | 103 | 2289.69
16 | 混凝土运输 | m3 | 7.06 | 103 | 727.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32865.19
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1478.93
| 间接费 | 元 | 10% |  | 3434.41
| 利润 | 元 | 5% |  | 1888.93
| 人工补差 | 元 |  |  | 3291.34
| 材料补差 | 元 |  |  | 7969.04
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 1670.43
| 合计 | 元 |  |  | 52598.27
| 单价 | 元 |  |  | 525.98
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 钢筋制作安装 一般钢筋
定额编号 |  |  | 40329
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 13 | 633.88
2 | 钢筋 | t | 2111 | 1.07 | 2248.22
3 | 铁丝 | kg | 6.21 | 5 | 31.05
4 | 电焊条 | kg | 5.75 | 7.5 | 43.13
5 | 钢筋调直机 功率4~14 | 台班 | 88.15 | 0.1 | 8.82
6 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 0.23 | 46.97
7 | 钢筋切断机 功率 20kw | 台班 | 142.33 | 0.06 | 8.54
8 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm | 台班 | 87.54 | 0.16 | 14.01
9 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 65.7 | 1.54 | 101.18
10 | 对焊机 电弧型 交流 150kva | 台班 | 464.01 | 0.06 | 27.84
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.18 | 0.07 | 29.9
12 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t | 台班 | 386 | 0.02 | 7.72
13 | 其他机材费 | % | 2567.36 | 1 | 25.67
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 3226.91
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 145.21
| 间接费 | 元 | 7% |  | 236.05
| 利润 | 元 | 5% |  | 180.41
| 人工补差 | 元 |  |  | 281.61
| 材料补差 | 元 |  |  | 2.48
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 133.58
| 合计 | 元 |  |  | 4206.25
| 单价 | 元 |  |  | 4206.25
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40258换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 210 | 10239.6
2 | 板枋材 | m3 | 2028 | 1.75 | 3549
3 | 铁件 | kg | 6.21 | 90 | 558.9
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 164.6 | 103 | 16953.8
5 | 水 | m3 | 3.4 | 100 | 340
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 194.71 | 5.2 | 1012.49
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 12 | 270.48
8 | 双胶轮车 | 台班 | 5.4 | 20 | 108
9 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 2.5 | 510.53
10 | 其他机材费 | % | 23303.2 | 1 | 233.03
11 | 混凝土运输 | m3 | 7.06 | 103 | 727.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 34503.01
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1552.64
| 间接费 | 元 | 10% |  | 3605.57
| 利润 | 元 | 5% |  | 1983.06
| 人工补差 | 元 |  |  | 4593.14
| 材料补差 | 元 |  |  | 7136.87
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 1750.68
| 合计 | 元 |  |  | 55124.97
| 单价 | 元 |  |  | 551.25
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 公路桥 板梁式净跨≤6m~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40177换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 241 | 11751.16
2 | 板枋材 | m3 | 2028 | 3.6 | 7300.8
3 | 钢模板 | kg | 7.1 | 73 | 518.3
4 | 型钢 | kg | 6 | 292 | 1752
5 | 卡扣件 | kg | 5 | 122 | 610
6 | 铁件 | kg | 6.21 | 170 | 1055.7
7 | 电焊条 | kg | 5.75 | 5 | 28.75
8 | 铁钉 | kg | 6.21 | 10.8 | 67.07
9 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 172.17 | 103 | 17733.51
10 | 水 | m3 | 3.4 | 100 | 340
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.18 | 0.4 | 170.87
12 | 塔式起重机 起重量 10t | 台班 | 636.32 | 0.51 | 324.52
13 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
14 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 3.73 | 761.7
15 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 123.84 | 1.86 | 230.34
16 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 65.7 | 0.57 | 37.45
17 | 其他机材费 | % | 31131.62 | 2 | 622.63
18 | 混凝土拌制 | m3 | 22.23 | 103 | 2289.69
19 | 混凝土运输 | m3 | 7.06 | 103 | 727.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 46522.29
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 2093.5
| 间接费 | 元 | 10% |  | 4861.58
| 利润 | 元 | 5% |  | 2673.87
| 人工补差 | 元 |  |  | 5080.37
| 材料补差 | 元 |  |  | 8222.48
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 2278.09
| 合计 | 元 |  |  | 71732.18
| 单价 | 元 |  |  | 717.32
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 桥墩 整墩~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40160换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 167 | 8142.92
2 | 板枋材 | m3 | 2028 | 5.27 | 10687.56
3 | 钢模板 | kg | 7.1 | 100 | 710
4 | 型钢 | kg | 6 | 252 | 1512
5 | 卡扣件 | kg | 5 | 151 | 755
6 | 铁件 | kg | 6.21 | 335 | 2080.35
7 | 电焊条 | kg | 5.75 | 10 | 57.5
8 | 铁钉 | kg | 6.21 | 14 | 86.94
9 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 164.6 | 103 | 16953.8
10 | 水 | m3 | 3.4 | 90 | 306
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.18 | 0.7 | 299.03
12 | 塔式起重机 起重量 10t | 台班 | 636.32 | 0.3 | 190.9
13 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
14 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 2.25 | 459.47
15 | 离心式水泵 单级 功率 17kw | 台班 | 123.84 | 2.25 | 278.64
16 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 65.7 | 1.68 | 110.38
17 | 其他机材费 | % | 34688.17 | 1.5 | 520.32
18 | 混凝土拌制 | m3 | 22.23 | 103 | 2289.69
19 | 混凝土运输 | m3 | 7.06 | 103 | 727.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 46368.28
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 2086.57
| 间接费 | 元 | 10% |  | 4845.49
| 利润 | 元 | 5% |  | 2665.02
| 人工补差 | 元 |  |  | 3543.13
| 材料补差 | 元 |  |  | 7940.26
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 2212.32
| 合计 | 元 |  |  | 69661.07
| 单价 | 元 |  |  | 696.61
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 砌体拆除 机械挖除浆砌石
定额编号 |  |  | 30199
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 8 | 390.08
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 | 台班 | 777.62 | 2.5 | 1944.05
3 | 其他机材费 | % | 1944.05 | 10 | 194.41
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2528.54
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 113.78
| 间接费 | 元 | 11% |  | 290.65
| 利润 | 元 | 5% |  | 146.65
| 人工补差 | 元 |  |  | 166.72
| 材料补差 | 元 |  |  | 593.4
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 125.94
| 合计 | 元 |  |  | 3965.68
| 单价 | 元 |  |  | 39.66
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 混凝土拆除 机械拆除无筋
定额编号 |  |  | 30193
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 108.6 | 5295.34
2 | 合金钻头 | 个 | 35 | 1.3 | 45.5
3 | 空心钢 | kg | 5 | 2.1 | 10.5
4 | 风镐(铲) 手持式 | 台班 | 64.73 | 50.4 | 3262.39
5 | 其他机材费 | % | 3318.39 | 10 | 331.84
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 8945.57
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 402.55
| 间接费 | 元 | 11% |  | 1028.29
| 利润 | 元 | 5% |  | 518.82
| 人工补差 | 元 |  |  | 2263.22
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 431.6
| 合计 | 元 |  |  | 13590.05
| 单价 | 元 |  |  | 135.9
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 进水塔 闸井~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40184换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 157 | 7655.32
2 | 板枋材 | m3 | 2028 | 4.2 | 8517.6
3 | 钢模板 | kg | 7.1 | 24 | 170.4
4 | 型钢 | kg | 6 | 97 | 582
5 | 卡扣件 | kg | 5 | 40 | 200
6 | 铁件 | kg | 6.21 | 355 | 2204.55
7 | 电焊条 | kg | 5.75 | 10.8 | 62.1
8 | 铁钉 | kg | 6.21 | 20 | 124.2
9 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 164.6 | 103 | 16953.8
10 | 水 | m3 | 3.4 | 90 | 306
11 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t | 台班 | 427.18 | 0.13 | 55.53
12 | 塔式起重机 起重量 10t | 台班 | 636.32 | 0.18 | 114.54
13 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 8.9 | 200.61
14 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 3.73 | 761.7
15 | 离心式水泵 单级 功率 7kw | 台班 | 70.78 | 1.86 | 131.65
16 | 电焊机 交流 20~25kva | 台班 | 65.7 | 1.6 | 105.12
17 | 其他机材费 | % | 30489.8 | 2 | 609.8
18 | 混凝土拌制 | m3 | 22.23 | 103 | 2289.69
19 | 混凝土运输 | m3 | 7.06 | 103 | 727.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 41771.79
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1879.73
| 间接费 | 元 | 10% |  | 4365.15
| 利润 | 元 | 5% |  | 2400.83
| 人工补差 | 元 |  |  | 3308.57
| 材料补差 | 元 |  |  | 7940.28
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 2022.66
| 合计 | 元 |  |  | 63689.01
| 单价 | 元 |  |  | 636.89
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 支墩~纯混凝土 C20 42.5 2
定额编号 |  |  | 40228换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 48.76 | 226 | 11019.76
2 | 板枋材 | m3 | 2028 | 3.08 | 6246.24
3 | 铁件 | kg | 6.21 | 330 | 2049.3
4 | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 164.6 | 103 | 16953.8
5 | 水 | m3 | 3.4 | 90 | 306
6 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 | 台班 | 194.71 | 4 | 778.84
7 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw | 台班 | 22.54 | 7.8 | 175.81
8 | 双胶轮车 | 台班 | 5.4 | 16 | 86.4
9 | 卷扬机 起重量 5t | 台班 | 107.06 | 1.59 | 170.23
10 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min | 台班 | 204.21 | 2.5 | 510.53
11 | 其他机材费 | % | 27277.14 | 1 | 272.77
12 | 混凝土运输 | m3 | 7.06 | 103 | 727.18
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 39296.85
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1768.36
| 间接费 | 元 | 10% |  | 4106.52
| 利润 | 元 | 5% |  | 2258.59
| 人工补差 | 元 |  |  | 4909.7
| 材料补差 | 元 |  |  | 7136.87
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 1950.84
| 合计 | 元 |  |  | 61427.73
| 单价 | 元 |  |  | 614.28
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 塑料管安装(对接熔接) 管外径110mm以内
定额编号 |  |  | [市政]7-134
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 43 | 3.57 | 153.34
2 | 清洁棉布 | kg | 36.42 | 0.17 | 6.05
3 | 三氯乙烯 | kg | 6.65 | 0.02 | 0.13
4 | 电 | kw·h | 0.85 | 5.53 | 4.72
5 | 对接熔接机 | 台班 | 129.02 | 1.42 | 182.82
6 | 载货汽车 | 台班 | 317.14 | 0.02 | 6.34
7 | 中密度聚氯乙烯管 | m | 32 | 100 | 3200
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 3553.4
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 159.9
| 间接费 | 元 | 10% |  | 371.33
| 利润 | 元 | 5% |  | 204.23
| 人工补差 | 元
| 材料补差 | 元
| 税金 | 元 | 3.28% |  | 140.67
| 合计 | 元 |  |  | 4429.53
| 单价 | 元 |  |  | 44.3

## 62-11 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
建筑工程
一 |  | 护坡工程
1 | 500109001001 | C20砼面板防渗（涵洞附近） | m3 | 507.85 | (1)
2 | 500101001001 | 上下游边坡杂草清除整理 | m2 | 4.45 | (2)
3 | 500114010001 | 细部结构（暂定价） | 项 | 1500 | 1500
4 | 500101002001 | 清淤 | m3 | 11.45 | (3)
二 |  | 溢洪道（18米）
1 | 500101002002 | 土方开挖 | m3 | 3.26 | (4)
2 | 500103001001 | 土方回填 | m3 | 7.38 | (5)
3 | 500109001002 | C20砼底板 | m3 | 459.59 | (6)
4 | 500109001003 | C20砼挡墙 | m3 | 525.98 | (7)
5 | 500109001004 | 下游溢洪道修复 | m3 | 459.59 | (6)
6 | 500111001001 | 钢筋制安 | t | 4206.25 | (8)
7 | 500109001005 | C20砼路缘石 | m3 | 551.25 | (9)
8 | 500109001006 | C25砼桥板 | m3 | 717.32 | (10)
9 | 500109001007 | C20砼桥台 | m3 | 696.61 | (11)
8 | 500105009001 | 浆砌块石挡墙拆除 | m3 | 39.66 | (12)
9 | 500109010001 | 砼桥板拆除 | m3 | 135.9 | (13)
10 | 500114010002 | 细部设施（暂定价） | 项 | 1500 | 1500
三 |  | 放水设备
1 | 500109001008 | C20砼出水井及进水井 | m3 | 636.89 | (14)
2 | 500109010002 | 砼拆除 | m3 | 135.9 | (13)
3 | 500109001009 | 支墩C20砼浇筑 | m3 | 614.28 | (15)
4 | 500114003001 | DN100PE管（拉杆套管） | m | 44.3 | (16)
5 | 500114010003 | 平板闸门及启闭设备(暂定价） | 项 | 8000 | 8000
6 | 500111001002 | 钢筋制安 | t | 4206.25 | (8)
7 | 500114010004 | 细部设施（暂定价） | 项 | 1500 | 1500
四 |  | 管理设施
1 | 500114010005 | 山塘标牌及警示标志 | 项 | 500 | 500
五 |  | 其他工程
1 | 500114010006 | 一至四之和*1% | 项 | 1061.54 | 1061.5439
工程量清单单价组合表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 单价 (元) | 单价组合
二 |  | 机电设备及安装工程
三 |  | 金属结构设备及安装工程
四 |  | 措施项目
1 |  | 导流工程
2 |  | 施工交通工程
3 |  | 施工供电工程
4 |  | 施工房屋建筑工程
5 |  | 其他施工临时工程
合计

## 72-13 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 砼(砂浆) 强度等级 | 水泥强 度等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3砼材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂 (kg) | 掺合料 (kg)
[5 empty] | 0.3 | 60 | 60 | 3.4 | 3.73 | 0.12
[5 empty] | 42.5:0.115; | 31 | 22.3
1 | C20 | 42.5 | 2 | 0.60 | 287.1 | 0.53 | 0.77 | 0.17 |  |  | 164.6 | 66.58
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 314.6 | 0.51 | 0.78 | 0.17 |  |  | 172.17 | 69.32

## 82-15 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 材料补差 | 备注
1 | 人工 | 三类工程 | 工日 | 69.6 | 20.84
2 | 机械人工 | 三类工程 | 工日 | 69.6 | 20.84
3 | 水泥 42.5级 |  | kg | 0.42 | 0.12
4 | 钢筋 |  | t | 2111
5 | 型钢 |  | kg | 6
6 | 钢模板 |  | kg | 7.1
7 | 卡扣件 |  | kg | 5
8 | 空心钢 |  | kg | 5
9 | 铁件 |  | kg | 6.21
10 | 铁钉 |  | kg | 6.21
11 | 板枋材 |  | m3 | 2028
12 | 柴油 |  | kg | 6.44 | 3.44
13 | 汽油 |  | kg | 7.88
14 | 碎石(级配) |  | m3 | 82.3 | 22.3
15 | 电焊条 |  | kg | 5.75
16 | 电 |  | kWh | 0.85
17 | 风 |  | m3 | 0.18
18 | 水 |  | m3 | 3.4
19 | 中砂 |  | m3 | 91 | 31

## 92-16 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 7.88 | 3 | 0.85 | 0.18 | 3.4 | 0.75 | 0.45
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 473.1 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 777.62 | 237.36
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容 1.0 m3 |  | 473.1 | 97.52 |  | 207 | [5 empty] | 304.52 | 777.62 | 279.04
1029 | 推土机 功率 59 kw |  | 145.51 | 97.52 |  | 126 | [5 empty] | 223.52 | 369.03 | 186.16
1030 | 推土机 功率 74 kw |  | 254.54 | 97.52 |  | 159 | [5 empty] | 256.52 | 511.06 | 224
1080 | 蛙式夯实机 功率 2.8 kw |  | 7.35 | 97.52 |  |  | 13.66 |  |  |  |  | 111.18 | 118.53 | 41.68
1083 | 风镐(铲) 手持式 |  | 8.93 |  |  |  |  | 55.8 |  |  |  | 55.8 | 64.73 | 0
1108 | 双胶轮车 |  | 5.4 | [9 empty] | 5.4 | 0
4014 | 混凝土搅拌机 出料 0.40 m3 |  | 56.2 | 97.52 |  |  | 40.99 |  |  |  |  | 138.51 | 194.71 | 41.68
4040 | 振捣器 插入式 功率 2.2 kw |  | 14 |  |  |  | 8.54 |  |  |  |  | 8.54 | 22.54 | 0
4054 | 风(砂)水枪 耗风量 6 m3/min |  | 4.01 |  |  |  |  | 145.8 | 54.4 |  |  | 200.2 | 204.21 | 0
4066 | 滑模台车(含动力设备) 混凝土面板 分缝宽度 8 m |  | 422.82 | 97.52 |  |  | 64.05 |  |  |  |  | 161.57 | 584.39 | 41.68
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量 5 t |  | 110.17 | 64.85 | 252.16 | [6 empty] | 317.01 | 427.18 | 27.72
5008 | 载重汽车 柴油型 载重量 15 t |  | 326.3 | 97.52 |  | 138 | [5 empty] | 235.52 | 561.82 | 199.92
5009 | 自卸汽车 汽油型 载重量 3.5 t |  | 90.94 | 64.85 | 283.68 | [6 empty] | 348.53 | 439.47 | 27.72
6024 | 塔式起重机 起重量 10t |  | 382.52 | 97.52 |  |  | 156.28 |  |  |  |  | 253.8 | 636.32 | 41.68
施工机械台班费汇总表
工程名称:文成县2015年小型水库除险加固及1-10万山塘综合治理工程—黄坦镇云峰村国公岙山塘综合整治工程 | [12 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 机械 名称 | 型号 规格 | 一 类 费 用 | 二类费用 | [8 empty] | 合计 | 补差
|  |  |  | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (度) | 风 (m3) | 水 (t) | 煤 (kg) | 木柴 (kg) | 小计
|  |  |  | 48.76 | 7.88 | 3 | 0.85 | 0.18 | 3.4 | 0.75 | 0.45
6048 | 履带起重机 油动 起重量 10t |  | 252.04 | 97.52 |  | 114 | [5 empty] | 211.52 | 463.56 | 172.4
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量 8t |  | 180.48 | 97.52 |  | 108 | [5 empty] | 205.52 | 386 | 165.52
6060 | 汽车起重机 柴油型 起重量 16t |  | 322.75 | 97.52 |  | 165 | [5 empty] | 262.52 | 585.27 | 230.88
6094 | 卷扬机 起重量 5t |  | 24.14 | 48.76 |  |  | 34.16 |  |  |  |  | 82.92 | 107.06 | 20.84
8033 | 离心式水泵 单级 功率 7kw |  | 8.71 | 32.18 |  |  | 29.89 |  |  |  |  | 62.07 | 70.78 | 13.76
8034 | 离心式水泵 单级 功率 17kw |  | 15.65 | 32.18 |  |  | 76.01 |  |  |  |  | 108.19 | 123.84 | 13.75
9001 | 电焊机 交流 20~25kva |  | 4.21 |  |  |  | 61.49 |  |  |  |  | 61.49 | 65.7 | 0
9014 | 对焊机 电弧型 交流 150kva |  | 26.03 | 48.76 |  |  | 338.18 | 6.84 | 44.2 |  |  | 437.98 | 464.01 | 20.84
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 mm |  | 11.45 | 48.76 |  |  | 27.33 |  |  |  |  | 76.09 | 87.54 | 20.84
9026 | 钢筋切断机 功率 20kw |  | 16.71 | 48.76 |  |  | 76.86 |  |  |  |  | 125.62 | 142.33 | 20.84
9027 | 钢筋调直机 功率4~14 |  | 26.58 | 48.76 |  |  | 12.81 |  |  |  |  | 61.57 | 88.15 | 20.84
市9904005 | 载货汽车 | 5t | 69.73 | 43 |  | 204.41 | [5 empty] | 247.41 | 317.14 | 0