百丈漈镇下石庄村长湾头石挣机耕路建设工程

施工招标文件

(报备文件)

招   标   人(盖章)：文成县百丈漈镇下石庄村民委员会

监 督  机 构(盖章)：文成县百丈漈镇招投标中心

| 招标代理机构 | 招标文件起草人： 招标文件审核人： 年 月 日 | 招 标 人 | 审核人： 招标人（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件联审意见 | 联审人： 年 月 日 | 备案管理部门意见 | 备案机构（盖章）： 年 月 日 |

目     录

6. 发布公告的媒介	3

7.联系方式	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

2. 招标文件	6

2.1 招标文件的组成	6

2.2 招标文件的澄清	6

2.3 招标文件的修改	6

3. 投标抽签	7

3.1 抽签时间和地点	7

5.2 开标程序	7

7. 合同授予	7

7.1 定标方式	7

7.2 中标通知	7

7.3 履约担保	7

7.4 签订合同	7

附表一 ：投标抽签会议登记表	8

附表二中标通知书	9

第三章  评标方法	10

1. 评标方法	10

第五章  工程量清单	18

第六章  图纸（另册）	52

第一章  招标公告

1.招标条件

百丈漈镇下石庄村长湾头石挣机耕路建设工程已由上级主管部门批准建设，建设资金来自上级补助，招标人为文成县百丈漈镇下石庄村民委员会。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，采用资格后审方式。

2.项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：文成县百丈漈镇下石庄村，工程规模：项目总投资约24万元。招标范围：路面调拱、水泥路面硬化、干砌块石挡土墙等，具体内容以工程量清单、设计图纸等为准，详见图纸及工程量清单

工期要求： 50日历天。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人须具备市政公用专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件

4.1 凡有意参加投标者，请于2016年  5  月  20 日起在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com/）“乡镇、部门小额建设项目交易”栏下的招标公告中下载招标文件。招标文件每套售价200元，在开标递交投标文件前必须以现金形式缴纳。

5.投标截止时间

5.1投标截止时间（投标截止时间，下同）为  2016  年  5  月 27 日  9 时 30 分，地点为文成县百丈漈镇招投标中心。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金（中标单位现金缴纳），法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书,否则其投标文件将被拒收。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上发布。

- 联系方式

- 招 标 人：文成县百丈漈镇下石庄村民委员会

地    址：文成县百丈漈镇下石庄村

邮    编：325308

联 系 人：林先生

电    话   13958740770

文成县百丈漈镇下石庄村民委员会

2016  年 5 月 20 日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：文成县百丈漈镇下石庄村民委员会 地址：文成县百丈漈镇下石庄村 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 百丈漈镇下石庄村长湾头石挣机耕路建设工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 文成县百丈漈镇下石庄村 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 上级补助 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 给排水等，具体内容以工程量清单、施工图及有关会议纪要为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：50日历天 暂定开工日期： 2016 年 6 月 2 日（以监理单位发出的开工令起） 计划交工日期： 2016 年 7 月 22 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以不记名方式，问题传真0577-88805820或发邮件至908381949@qq.com |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）。 |
| 2.2 | 投标抽签截止时间 |  | 2016年 5 月 27 日 9 时 30 分 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标人提交投标文件截止之日起计算60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：人民币肆仟元整（中标单位以现金的形式投标当天缴纳，投标保证金密封加盖公章） |
| 4.2.2 | 投标抽签地点 |  | 文成县百丈漈镇招投标中心 |
| 5.2 | 投标抽签程序 |  | 1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单； 2、在上级主管部门的监督下，按截标签到的时间的先后顺序，由投标人的法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布和记录每个号码所对应的投标人； 3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的金额：为签约合同价的 10%。 |
| 9.5 | 监督部门 |  | 文成县百丈漈镇下石庄村民委员会 电话：13958740770 地址：文成县百丈漈镇下石庄村 文成县百丈漈镇招投标中心 电话:13868673719 地址：文成县百丈漈镇 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上，必须具有安全生产许可证及营业执照；项目负责人： 市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格含临时执业证书)或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告，并具有建筑施工企业安全生产项目负责人安全生产考核合格证B类证书。 |  |
| 3.2 | 发包价 | 本工程的标底（即发包价）为 221400 元，已由有关部门审核。详见工程量清单 |  |
| 7.2 | 中标通知书 | 在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，并报经主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 |  |
| 7.4 | 签订合同 | 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方的廉政建设、建设安全、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 |  |
| 8 | 其他 | 1、中标单位需在签订合同同时递交项目管理人员资格证书复印件（项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员）一套。 |  |

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸（另册）；

（7）投标文件格式；

根据本章第1.10.2款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

1、招标文件发出后，在前附表规定时间内，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2、投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应以书面或传真形式回复招标人，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长开标会议的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3.投标文件的组成

3.1投标文件的组成应包括以下内容：

（1）投标文件封面（附件一）

（2）投标函      （附件二）

（3）授权委托书  （附件三）

（5）资格审查资料（附件四）

3.2 投标抽签投标文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。本投标文件要求密封。

3. 投标抽签

3.1 抽签时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间地点公开抽签，投标人法定代表人或其委托代理人，准时参加会议，并在《投标抽签会议登记表》上签名报到。未能准时参加开标会议的，将被视为不响应招标文件以自动放弃投标论处。

5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前已到场的所有投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）检查投标文件的密封情况，并进行唱标（公布投标报价、工期、项目负责人等）

（4）由招标代理机构组织抽签会议，采用随机抽签方式，当众确定中标人，并记录在案；

（5）在上级主管部门的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应顺序号，   该顺序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在投标抽签会议记录上签字确认；

（7）投标抽签会议结束。

5.2.2若招标人发现投标文件出现没有实质性响应招标文件要求的，经监督人确认后当场宣布为拒收或废标：

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据抽签的结果确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3签约合同价的确定如下：（1）本工程的造价已由有关部门审核，签约合同价为221400元 。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及安全生产合同，明确双方在廉政建设、工程质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5如果招标人根据本有关规定，取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

附表一 ：投标抽签会议登记表

百丈漈镇下石庄村长湾头石挣机耕路建设工程施工投标抽签记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

| 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 项目负责人 | 抽取顺序号 | 投标单位签字 | 业主抽签结果（顺序号及中标单位名称） | 业主签字 | 中标单位法定代表人或者委托代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：

记录人：

监标人：

年         月         日

附表二中标通知书

中  标  通  知  书

：

经过投标抽签选定，决定百丈漈镇下石庄村长湾头石挣机耕路建设工程 由你单位中标，合同总价为：    元人民币（大写：               元整），希望贵方按照招标文件确定的条件及投标人的承诺，按期完成此项建设工程。

请在接到本通知书   7   天内，到招标单位签订工程承包合同。

招标单位：                              （盖章）

经 办 人：                               电话：

年    月    日

附件

| 招标工程名称 | 百丈漈镇下石庄村长湾头石挣机耕路建设工程 | 工程规模及 技术标准 |  | 工程规模：招标范围：路面调拱、水泥路面硬化、干砌块石挡土墙等，具体内容以工程量清单、设计图纸等为准，详见图纸及工程量清单。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标总造价 | 元 | 中标工期 |  | 天 |
| 代理单位： （盖章） 年 月 日 |  |  | 招标单位： （盖章） 年 月 日 |  |

第三章  评标方法

1. 评标方法

本次评标采用合理定价评审抽签法。

（一）抽签定标阶段

在上级部门的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应序号，该序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

具体操作如下：

1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单；

2、在上级部门的监督下，按截标签到的时间的先后顺序，由投标人的法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布并记录每个号码所对应的投标人；

3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款（略）

第二节  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书、(2)中标通知书、(3)投标文件及附件、(4)本合同专用条款、(5)通用条款、(6)施工规范及有关技术文件、(7)施工图、(8)工程量清单、(9)工程报价单或预算书、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同除使用汉语外，还使用     无        语言文字。

3.2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》以及国家、浙江省、温州市颁布的有关行政法律法规和相关规定。

3.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的按现行国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

国内没有相应标准、规范时的约定：双方在工程施工过程中协商约定，并经按设计同意后，报质监部门认可。

4.图纸

4.1  发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天提供完整的施工图纸陆套。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人不得将图纸转借或给第三方做参考。

使用国外图纸的要求及费用承担：

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2  监理单位委派的工程师

姓名：                      职务：

发包人委托的职权：执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责，进行工程质量监督、进度控制、核实工程量工程款等工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同规定执行。

5.3  发包人派驻的工程师

姓名：                     职务：

职权：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证。（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效）。

5.6  不实行监理的，工程师的职权：

7.项目经理

姓名：                     职务：

8.发包人工作

8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：已开通。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：如需要，由承包人提出，发包人提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人应配合发包人办理相关手续，按法律法规及有关规定由发包人承担的费用由发包人支付，以不影响承包人开工、正常施工和工程验收为限。

（6）水准点与座标控制点交验要求：由发包人请温州市测绘局或有测绘资质的单位测量后确定控制点的位置及相关数据，在发包人、承包人、监理在场的情况下由承包人核对后，以书面形式交给承包人接管，并由承包人负责控制点的保护，如有损失，由承包人负责赔偿。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前七天进行设计交底和图纸会审。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：

8.2  发包人委托承包人办理的工作：承包人应配合发包人办理工程建设的各类手续。

9.承包人工作

9.1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表，报发包人、监理工程师。下月的计划和当月的工程量报表应在当月25日前完成。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：因桩基施工、土方外运、施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等影响环境卫生、交通城管问题和手续由承包人和有关部门联系自行解决，并按安监站要求标准化管理及环保要求实施施工管理，发包人给予配合；由承包人负责办理各类手续，并书面形式报发包人，由发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程交接前（即竣工验收完成前），均由承包人负责保护工作，如有损失，由承包人自费负责予以修复。在工程交接（即竣工验收完成后）及交付后，由发包人负责保护。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护工作，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任，工程完工交付10天内现场清除所有不再需要的临时工程、承包人的设备、构筑物和多余材料、全部建筑、生活垃圾，达到工程师满意的使用状态。如承包人不履行，发包人可自行清除，发生的费用由承包人承担。

（6）施工场地清洁卫生的要求： 按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。

（7）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按发包方需求。

工程师确认的时间：提交后15天内，予以确认或答复。

10.2  群体工程中有关进度计划的要求：承包人以总包身份管理本单体中其他配套工程的施工单位，督促其他施工单位配合总体施工，保证工程顺利、按期完工。

13.工期延误

13.1  双方约定工期顺延的其他情况：按通用条款13.1款办理。

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按合同通用条款第17条的规定、《GB50300-2001》标准执行。

19.工程试车

19.5  试车费用的承担：调试费用由承包人承担。

五、安全施工

按通用条款执行。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1  本合同价款采用方式确定。

23.2 本合同价款采用_单价合同 方式确定。

合同价款中包括的风险范围：除发包人提供的参考工程量清单与实际工程量清单有项目缺漏、项目特征描述差异、设计变更、或工程数量的差异所带来的风险不由承包人承当以外，其余风险费用由承包人在投标时自行考虑报价，全部计入投标报价内。

合同价款调整方法：

(1)设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目综合单价的，可参考新增项目计价规定执行。设计变更引起工程量清单项目数量的增减，在合同约定的幅度内执行合同原有的价格。设计变更引起新的工程项目，合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定，合同中没有类似工程项目单价的，按投标时直接发包价中的计价依据提出适当的单价，经发包人确认后执行。设计变更未尽事宜按计价依据（2010版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策执行。

(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应子目调整综合单价。

(3)设计变更引起工程数量增减，应执行原有综合单价。

23.3  双方约定合同价款的其他调整因素：人工不做动态调整，材料动态波动产生的合同价款调整，按招标文件第五章《工程量清单》的要求执行。

承包人要求上报设计变更时，必须同时上报造价，上报资料须真实，对设计变更的审价费用参照浙价服【2009】84号文件规定，对核减额超过5%的幅度以外的审价费用由承包人支付。

23.4对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定的原则办理。

23.5工程量清单中明确暂估价的材料及专业工程，由发包人根据实际情况通过招标或委托承包人组织解决。委托承包人组织解决的，经发包人签证确认同意使用，竣工结算时，按签证认可的价格进行结算。暂估价的项目以标底暂估价为基价进行退价。

23.6由于分部分项工程量清单项目或工程数量的调整，引起措施项目或其他方面费用的损失，由投标人自行考虑风险包干，不得调整（模板除外）。

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：  /。

扣回工程款的时间、比例：  /。

25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  /。

26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间（形象进度付款）：

本合同生效后，甲方支付给乙方工程款的30%；工程竣工后，甲方支付给乙方工程款的50%，工程经相关部门结算审计后甲方支付给乙方工程款的15%；余下的5%待工程质量保证期满后15天内一次性付清（无利息）。承包人必须提供正式发票后，甲方据此支付工程进度款。待工程质量保证期1年到期后15天内一次性付清(无利息)。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单位与一览表不符：由发包人承担所有费用。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款27.4.2款办理。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：经发包人同意后，方可调剂串换。

（4）到货地点与一览表不符：由发包人负责运到施工场地。

（5）供应数量与一览表不符：按通用条款27.4.5款办理。

（6）到货时间与一览表不符：按通用条款27.4.6款办理。

27.6  发包人供应材料设备的结算方法：发包方和承包方另行协商。

28.承包人采购材料设备

28.1  承包人采购材料设备的约定：本工程所有材料设备采购应根据国家有关规定、设计技术文件、招标文件及工程量清单的具体要求进行采购。1.所有材料设备均应有合格证和质保书，符合相应的技术标准并经发包人和监理工程师签字认可后才能使用；2.当承包人因特殊原因需要更换材料设备时，必须经发包人、监理工程师签字认可后方可更换，否则发包人有权拒绝，并不予计量相关工程量；3.当承包人选定的材料设备质量达不到工程质量目标要求时，发包人、监理工程师有权要求更换，若承包人使用劣质材料设备施工，一经发现，发包人和监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同，并将按照所使用劣质材料设备的同等价款进行处罚。无论发包人及监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切责任由承包人承担。

28.1.1承包人提供所有材料应按招标文件的规定和投标人在投标书中的材料价格表所明确的材料品牌、厂家提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场；

28.1.2承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管工作；

28.1.3承包人提供的材料产品的质量必须符合国家建材行业标准要求；

28.1.4如承包人投标时未填写材料和设备的品牌、型号、规格、质量等级，由发包人任意指定一种使用，承包人不得拒绝且不能对价格进行重新签证。

八、工程变更

设计变更按招标文件规定执行

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1  承包人提供竣工图的约定：竣工验收前7天，提供陆套图纸。

32.6  中间交工工程的范围和竣工时间：由发包人另行通知。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款24条执行。

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任 发包人赔偿承包人由此引起有关损失。

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：非发包人原因，发包人不承担责任。

双方约定的发包人其他违约责任：

35.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任；每延期1天，罚人民币10000元；尾数不足1天的按1天计算；延期赔偿费的最高限额为合同价款的3%。

35.3承包人擅自停工达15天以上（含本数），发包人有权解除合同，合同解除以发包人的合同解除通知书到达承包人时生效（若承包人拒不签收，可视为承包人已收到）；合同解除后，自发包人的解除合同通知书达到承包人后10天内，承包人需自行全部退场；除本合同其他违约责任均需由承包人承担之外，甲方有权提出追加赔偿。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到合同约定条件，承包方必须无条件返工到合同约定条件，并承担全部返工费用；如返工后仍不能达到合同约定要求的，承包方承担违约责任，并且没收其工程质量保证金；若工程验收时不能达到合同约定条件的，承包方必须无条件返工到合格，除赔付其工程质量保证金外，还必须支付总造价的5%-10%的违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：项目负责人及其他管理人员以监理现场签到管理为准。项目负责人及技术负责人到位率要达到投标工期的80%以上，累计到位率达不到投标工期80%的，项目负责人每少一天罚扣壹仟元人民币，技术负责人每少一天罚扣捌佰元人民币，发包人从工程进度款中扣罚，累计罚款；项目班子其他人员到位率要达到投标工期的90%以上，累计到位率达不到投标工期90%的，每少一天每人罚扣伍佰元，发包人从工程进度款中扣罚，累计罚款。质量验收按质量监督部门验收为准，工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。若承包人没有达到上述相应要求的，将扣除相应的保证金。中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人。

37.争议

37.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第_1 种方式解决：

（1）提交_文成县_仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

十一、其他

38.工程分包

38.1  本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程中重要和主体工程不得分包，按法律法规允许分包的分项工程，承包人如需分包，必须报发包人审核同意后，方能分包。

分包施工单位为：

39.不可抗力

39.1  双方关于不可抗力的约定：按通用条款39.1款及风雪、雨洪、震等自然灾害，以温州市或当地县级人民政府发布的为准。

40.保险

40.6  本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人投保内容：通用条款第40.4款以及施工人员人身保险，施工安全险，施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡的和财产损失的，由承包人承担。

41.担保

41.1工程担保

41.1.1工程质量保修金

工程质量保修金为工程结算价款的5%（不计息）。保修期满，无息退还保修金。

41.1.2其它未尽事宜在发包人和承包人签订合同时另行确定。

41.1.3本工程双方综合担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：提供由财政资金管理部门出具的资金证明.

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：现金银行转账，履约保证金的20%为民工工资支付担保,履约保证金的20%为项目负责人及班组技术负责人的到位保证金，履约保证金的30%为工期保证金，履约保证金的30%为质量保证金。

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本贰份，副本捌份。

47.补充条款

47.1.承包人在施工期间，应严格执行有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

47.2.如因合同单方原因终止履行合同，无责任方没收责任方的全部履约担保，或责任方赔偿相同履约担保金额给无责任方，且责任方赔偿无责任方因此造成的损失。

47.3.工程项目发生设计变更的，承包人必须尊重发包人和设计单位的意见，按设计变更联系单并根据招标文件规定进行调整。

47.4建设单位和施工单位应严格执行有关建筑工程安全防护、文明施工的规定。

第三节  合同附件格式（略）

# 第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1. 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2010版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2010版）规定执行。

5.工程量清单编制依据

工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）；

2、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）；

3、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；

4、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）；

5、关于建设工程部分施工费用费率调整的通知（温住建发〔2014〕100号）；

6、其他有关造价政策文件、规范性文件等。

7、本工程材料基价按文成信息价结合温州信息价。

工程质量要求：见招标文件。

# 第六章  图纸（另册）

附件一

工程

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：

附件二

投 标 函

致：文成县百丈漈镇下石庄村民委员会 （招标人全称）

1.根据你方招标工程项目百丈漈镇下石庄村长湾头石挣机耕路建设工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿以小写：221400元 ，大写：贰拾贰万壹仟肆佰元整 （工程发报价）的投标报价，项目负责人      ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 50 日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“一、投标须知前附表”第12项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何意义。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：                    \

开户银行电话：                    \

日期     年  月   日

授权委托书

文成县百丈漈镇下石庄村民委员会：

本授权委托书声明：我            （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加百丈漈镇下石庄村长湾头石挣机耕路建设工程投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

代 理 人： 性别： 出生年月： 身份证号码： 单 位： 部 门： 代 理 时 限：

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。

法定代表人（签字或盖章）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日

附件四

资格审查资料的组成：

- 投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上，必须具有安全生产许可证及营业执照；（复印件并加盖公章）

- 项目负责人： 市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格含临时执业证书)或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告，并具有建筑施工企业安全生产项目负责人安全生产考核合格证B类证书。（复印件并加盖公章）