文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目）

施工招标文件

(报备文件)

招   标   人(盖章)：文成县百丈漈镇底大会村民委员会

监 督  机 构(盖章)：文成县百丈漈镇招投标中心

| 招标代理机构 | 招标文件起草人： 招标文件审核人： 年 月 日 | 招 标 人 | 审核人： 招标人（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件联审意见 | 联审人： 年 月 日 | 备案管理部门意见 | 备案机构（盖章）： 年 月 日 |

目     录

6. 发布公告的媒介	3

7.联系方式	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

2. 招标文件	6

2.1 招标文件的组成	6

2.2 招标文件的澄清	6

2.3 招标文件的修改	6

3. 投标抽签	7

3.1 抽签时间和地点	7

5.2 开标程序	7

7. 合同授予	7

7.1 定标方式	7

7.2 中标通知	7

7.3 履约担保	7

7.4 签订合同	7

附表一 ：投标抽签会议登记表	8

附表二中标通知书	9

第三章  评标方法	10

1. 评标方法	10

第五章  工程量清单	18

第六章  图纸（另册）	52

第一章  招标公告

1.招标条件

文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目）已由上级主管部门批准建设，建设资金来自上级补助，招标人为文成县百丈漈镇底大会村民委员会。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，采用资格后审方式。

2.项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：文成县百丈漈镇底大会村，工程规模：项目总投资约50万元。招标范围：集水井1座、50立方矩形清水池1座、输配水管路土方工程等，具体内容以工程量清单、设计图纸等为准，详见图纸及工程量清单

工期要求： 60 日历天。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人须具备水利水电专业二级及以上建造师注册执业资格证书,具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件

4.1 凡有意参加投标者，请于2016年 5月31日起在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com/）“乡镇、部门小额建设项目交易”栏下的招标公告中下载招标文件。招标文件每套售价200元，在开标递交投标文件前必须以现金形式缴纳。

5.投标截止时间

5.1投标截止时间（投标截止时间，下同）为  2016  年  6 月  8日   8  时  30  分，地点为文成县百丈漈镇招投标中心。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金（中标单位现金缴纳），法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书,否则其投标文件将被拒收。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上发布。

- 联系方式

- 招 标 人：文成县百丈漈镇底大会村民委员会

地    址：文成县百丈漈镇底大会村

邮    编：325308

联 系 人：林先生

电    话   13958740770

文成县百丈漈镇底大会村民委员会

2016  年  5  月  31日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：文成县百丈漈镇底大会村民委员会 地址：文成县百丈漈镇 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 文成县百丈漈镇底大会村 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 上级补助 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 集水井1座、50立方矩形清水池1座、输配水管路土方工程等，具体内容以工程量清单、施工图及有关会议纪要为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期：60 日历天 暂定开工日期： 2016 年 6 月 15 日（以监理单位发出的开工令起） 计划交工日期： 2016 年 8 月 14 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以不记名方式，问题传真0577-88805820或发邮件至908381949@qq.com |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）。 |
| 2.2 | 投标抽签截止时间 |  | 2016年 6 月 8 日 8 时 30 分 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标人提交投标文件截止之日起计算60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的金额：人民币玖仟元整（中标单位以现金形式缴纳） |
| 4.2.2 | 投标抽签地点 |  | 文成县百丈漈镇招投标中心 |
| 5.2 | 投标抽签程序 |  | 1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单； 2、在上级主管部门的监督下，按截标签到的时间的先后顺序，由投标人的法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布和记录每个号码所对应的投标人； 3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的金额：为签约合同价的 10%。 |
| 9.5 | 监督部门 |  | 文成县百丈漈镇西里村民委员会 电话：13958740770 地址：文成县百丈漈镇西里村 文成县百丈漈镇招投标中心 电话:13868673791 地址：文成县百丈漈镇 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质，必须具有安全生产许可证及营业执照；项目负责人：须具备水利水电专业二级及以上建造师注册执业资格证书，并具有建筑施工企业安全生产项目负责人安全生产考核合格证B类证书。 |  |
| 3.2 | 发包价 | 本工程的标底（即发包价）493948元其中预留金24264元，已由有关部门审核。详见工程量清单 |  |
| 7.2 | 中标通知书 | 在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，并报经主管部门备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 |  |
| 7.4 | 签订合同 | 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方的廉政建设、建设安全、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 |  |
| 8 | 其他 | 1、中标单位需在签订合同同时递交项目管理人员资格证书复印件（项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员）一套。 |  |

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸（另册）；

（7）投标文件格式；

根据本章第1.10.2款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

1、招标文件发出后，在前附表规定时间内，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2、投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应以书面或传真形式回复招标人，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长开标会议的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3.投标文件的组成

3.1投标文件的组成应包括以下内容：

（1）投标文件封面（附件一）

（2）投标函      （附件二）

（3）授权委托书  （附件三）

（5）资格审查资料（附件四）

3.2 投标抽签投标文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。本投标文件要求密封。

3. 投标抽签

3.1 抽签时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间地点公开抽签，投标人法定代表人或其委托代理人，准时参加会议，并在《投标抽签会议登记表》上签名报到。未能准时参加开标会议的，将被视为不响应招标文件以自动放弃投标论处。

5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前已到场的所有投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）检查投标文件的密封情况，并进行唱标（公布投标报价、工期、项目负责人等）

（4）由招标代理机构组织抽签会议，采用随机抽签方式，当众确定中标人，并记录在案；

（5）在上级主管部门的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应顺序号，   该顺序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在投标抽签会议记录上签字确认；

（7）投标抽签会议结束。

5.2.2若招标人发现投标文件出现没有实质性响应招标文件要求的，经监督人确认后当场宣布为拒收或废标：

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据抽签的结果确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3签约合同价的确定如下：（1）本工程的造价已由有关部门审核，签约合同价为493948元其中预留金24264元 。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及安全生产合同，明确双方在廉政建设、工程质量和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5如果招标人根据本有关规定，取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

附表一 ：投标抽签会议登记表

文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目）施工投标抽签记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

| 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 工期 | 项目负责人 | 抽取顺序号 | 投标单位签字 | 业主抽签结果（顺序号及中标单位名称） | 业主签字 | 中标单位法定代表人或者委托代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：

记录人：

监标人：

年         月         日

附表二中标通知书

中  标  通  知  书

：

经过投标抽签选定，决定文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目）由你单位中标，合同总价为：    元人民币（大写：               元整），希望贵方按照招标文件确定的条件及投标人的承诺，按期完成此项建设工程。

请在接到本通知书   7   天内，到招标单位签订工程承包合同。

招标单位：                              （盖章）

经 办 人：                               电话：

年    月    日

附件

| 招标工程名称 | 文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） | 工程规模及 技术标准 |  | 工程规模：招标范围：集水井1座、50立方矩形清水池1座、输配水管路土方工程等，具体内容以工程量清单、设计图纸等为准，详见图纸及工程量清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标总造价 | 元 | 中标工期 |  | 天 |
| 代理单位： （盖章） 年 月 日 |  |  | 招标单位： （盖章） 年 月 日 |  |

第三章  评标方法

1. 评标方法

本次评标采用合理定价评审抽签法。

（一）抽签定标阶段

在上级部门的监督下，先由各投标人法定代表人或其委托代理人随机抽取对应序号，该序号即代表该投标人，并公布记录每个号码所对应的投标人；将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

具体操作如下：

1、由招标代理机构宣布确定参加抽签定标的投标人名单；

2、在上级部门的监督下，按截标签到的时间的先后顺序，由投标人的法定代表人或其委托代理人公开随机抽取一号码，投标人抽取的号码即代表该投标人，并公布并记录每个号码所对应的投标人；

3、将投标人抽取的全部号码球投入抽号箱内，由招标人公开随机抽取一个号码，抽取的号码所对应的投标人为中标候选人。

### 第4章 合同条款及格式

### 第1节 通用合同条款

通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。

### 第2节 专用合同条款

前   言

### 1 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：文成县百丈漈底大会村民委员会

1.1.2.3 承包人：                    （签约后填入）。

1.1.2.6 监理人：     待定

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：为 1 年。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1) 协议书（包括补充协议）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录 ；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 工程量清单报价表；

(9) 经双方确认进入合同的其它文件。

#### 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达文成县珊溪新农村建设有限公司。

### 2 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

删去本款全文，并代之以：

发包人负责向承包人提供建设范围内的施工用地，不含弃渣场地，弃渣场地由施工方自行解决。

#### 2.8 其它义务

/  。

### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

(1) 按第11.3款约定，确定延长完工期限；

(2) 按第15.6 条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。

### 4 承包人

#### 4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

(1)  /  。

#### 4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：

(1) 工程项目：  /   。

(2) 工作内容：  /   。

(3) 分包金额：  /   。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：  /   。

#### 4.5 承包人项目负责人

项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金2000元，但扣款最终的累计总金额不应超过10万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同。

#### 4.6 承包人人员的管理

补充以下条款：

4.6.5 项目技术负责人每月驻工地的天数不少于22天，项目技术负责人每少一天罚款2000元。

承包人的质检员、施工员、安全员每月驻工地的天数不少于22天，质检员、施工员、安全员每人每少一天罚款1000元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录或行政主管部门检查为准。

4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：台风、地震、战争等不可抗力的自然或社会因素或施工中遇到文物或古迹。

5 材料和工程设备

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

删去本款全文，并代之以：发包人无工程设备、材料提供。所有材料均由承包人自行采购、运输和保管。

### 6 施工设备和临时设施

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：

发包人无施工设备或临时设施提供。

### 7 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：   无   。

### 8 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 7 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供施工图资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： /  ，其中  /  应组织专家论证和审查。

#### 9.7 文明工地

本合同文明工地的约定 ：   /   。

### 11 开工和竣工（完工）

#### 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

(1) 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

(2) 风速大于 14  m/s的 7 级以上台风灾害；

(3) 造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

(4) 其它异常恶劣气候灾害。

#### 11.5 承包人的工期延误

(1) 逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金 （元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 开工令发出后 日历天 | 5000 |

(2) 全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的2 %。

#### 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：本合同工程工期提前不奖励。

### 12 暂停施工

#### 12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

#### 12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

### 13 工程质量

#### 13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7 工程合格标准为：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）规定的合格率标准；优良标准为《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）规定的优良率标准；达到优良的奖金为  /  。本工程要求质量达到 合格 标准。

#### 13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

### 14 试验和检验

#### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收，承包人负责   /   。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、砂浆试块，水泥、砂石料、钢筋试件等，具体按监理人的要求。

### 15 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

(6) 增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的  /  %，关键项目：  /  ，单价调整方式：  /  。

#### 15.4 变更的估价原则

15.4.3 删去本项全文，并代之以：

15.4.3 工程量清单报价表中无适用或类似子目的单价，重新组价。

（1）主要建筑材料及人工单价按照投标时投标人的价格进入单价；无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过温州市文成县造价管理部门发布的上一个月信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。

（2）工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定，包括浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅以浙水建（2010）37号颁发的《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》、《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》（浙水建〔2012〕49号）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010年版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2010年版）》及其他有关规定。

如上述定额仍不能满足套价，可依次采用现行部颁水利定额、浙江省建筑安装定额含量组价。

如在工程组价时，省出台相应新的规定及定额，仍按照投标期的规定及定额执行。

（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，工程按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。

（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径进行优惠，经监理人审核，报发包人同意后，作为该项的承包单价，调整合同价并支付。

综合优惠率=[1-（投标人投标价-暂列金）/（招标人最高限价-暂列金）] ×100%。

（5）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

本款增加：

15.4.4 本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的措施项目费用和其它费用。

#### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  /  。

### 16 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

本工程材料、人工及机械台班费在合同执行期间不作调整，风险由承包人自行负责。

### 17 计量与支付

#### 17.2 预付款

17.2.1 预付款：

(1) 工程预付款的总金额为签约合同价（不含备用金）的10%，分二次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1) 第一次预付款金额为工程预付款总金额的40% ，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2) 第二次预付款金额为工程预付款总金额的60%。付款时间需待承包人主要设备进人工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

(2) 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：   /   。

17.2. 2 预付款保函（担保）

(2) 工程材料预付款的担保约定为：   /   。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：   /   。

#### 17.3 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间

17.3.3（1）增加：

工程进度款按月工程进度付款的 80 %进行支付，其余 20 %作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格，审价部门审价后，再支付工程款的 15 %，剩余 5 %作为质量保证金，待缺陷责任期完后一个月内结清。

本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的  5  %（已含在工程结算暂扣款中），扣留的质量保证金总额为签约合同价的  5  %（已包含在工程结算暂扣款中）。

#### 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

本款增加:

17.5.3工程价款必须经过财政审核或审计部门的审计。

#### 17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

#### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。

### 18 竣工验收（验收）

#### 18.1 验收工作

本工程验收工作执行我省相关规定。

### 19 缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为1年。

### 20 保险

#### 20.1 工程保险

建筑工程一切险投保人：由承包人投保；

投保内容：文成县2016年度农村饮用水安全质量提升工程（百丈漈镇底大会村子项目）；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书之日止。

#### 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：按国家有关规定，由承包人负责投保。

#### 20.5 其它保险

需要投保的其它内容：  /  ；

保险金额、保险费率和保险期限：  /  。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7 天内提交。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

#### 24 争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁，仲裁机构为本工程管理机构所在地的仲裁委员会 。

第3节 合同附件格式

### 合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解不成的还可以请求水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施        （项目名称），已接受            （承包人名称，以下简称“承包人”）对            （项目名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．下列文件构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求（合同技术条款）；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）         元（￥       元）。

4．承包人项目负责人：        ，项目技术负责人：         。

5．工程质量符合             标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，工期为     日历天。

9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本 陆 份，双方各执 叁 份。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：        （盖单位章）   承包人：        （盖单位章）

法定代表人：         （签字）      法定代表人：           （签字）

或其委托代理人                                 或其委托代理人

年    月   日                      年    月    日

### 附件二：履约担保

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受         （承包人名称，以下称“承包人”）于     年   月   日递交的            （项目名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）        元（￥        元）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

### 附件三：预付款担保函

预付款担保函

（发包人名称）：

根据        （承包人名称，以下称“承包人”）与       （发包人名称，以下简称“发包人”）于    年    月   日签订的         （项目名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                 元（￥      ）。

2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

### 附件四 廉政责任书

工程廉政责任书（格式）

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，        工程的项目法人       （以下称甲方）与承包商       （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

(二) 严格执行           工程的合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

(四) 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

(二) 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

(三) 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

(五) 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(六) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

(四) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：      （盖章）            乙方单位：      （盖章）

法定代表人：      （签名）            法定代表人：      （签名）

地址：                          地址：

电话：                          电话：

年    月    日                       年    月    日

### 附件五：安全生产合同（格式）

安全生产协议书

为在                          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                                 （以下简称：“甲方”）与承包人                                （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责制。从派往项目实施的施工项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，施工项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人                           法定代表人

或                                   或

其授权的代理人：                     其授权的代理人：

地       址：                        地         址：

电       话：                        电         话：

日       期：                        日         期：

# 第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1. 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据（2010版）是本工程计价的依据，除本招标文件有特别约定外均按计价依据（2010版）规定执行。

5.工程量清单编制依据

工程量清单编制依据：

| 1、编制的原则 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）遵守国家有关法律、法规和水利行业规章，兼顾国家、招标人和投标人的利益。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）体现工程自然地理条件和施工条件因素。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）体现工程量大小因素，进行合理、合法和公正计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、编制依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）泰顺县水利电力勘测设计所的设计方案； |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》； |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》(2010)；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010版）；《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》； |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）浙水建[2013]81号《浙江省水利工程造价计价依据（2010年 ）》补充规定（一）的通知》； |  |  |  |  |  |  |  |
| （5）招标文件中的商务条款、技术条款、施工图纸及招标人对已发出的招标文件进行澄清、修改或补充的书面数据等； |  |  |  |  |  |  |  |
| （6）现场查勘资料； |  |  |  |  |  |  |  |
| （7）其他有关造价政策文件、规范性文件等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （8）本工程信息价采用2016年2月份《温州文成工程造价信息》。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、基础单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部材料预算单价，参照当地信息价和自行调查的市场价进行报价，水泥预算价限价为300元/吨，柴油预算价限价为3000元/吨（计算电、风基础价格除外），钢材预算价限价为3000元/吨，砂石料等预算价限价为60元/m3直接进入工程直接费，超出限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应项目的预算单价内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、人工预算单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、人工预算单价（按浙水建【2012】49号文件执行）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、人工预算单价补差，以“2010计价依据”中的人工预算单价（48.76元/工日）为基数采用补差（含税）形式计列。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本项目类别按三类工程的人工预算单价计列，三类工程的人工预算单价为69.60元/工日（包括机上人工）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、计费标准（本工程按水利水电三类工程取费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三类工程费率表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 土方工程 | 砼工程 | 基础处理工程 |  | 疏浚工程 |  |
| 1 | 措施费 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |  | 5.25% |  |
| 2 | 间接费 | 11.00% | 10.00% | 10.50% |  | 10.00% |  |
| 3 | 利润 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |  | 5.00% |  |
| 4 | 税金 | 3.28% | 3.28% | 3.28% |  | 3.28% |  |

其他：

| 1、材料供应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责采购供应，各种材料的损耗计入单价中，发包人不再另行支付； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、施工用电、施工用水的供应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）施工用电：施工单位根据现场踏勘考虑是否需要自备发电机组，费用自行考虑，综合报价计入措施费用中，今后不得再以任何理由向建设单位提出费用增加的要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）施工用水：由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，综合报价计入措施费用中； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、管道沿山路土方开挖长度暂按4000m计,沿公路开挖暂按750m计，土方开挖覆土深度按0.3m计，DN63(PE100 1.25MPa)管道铺设暂按590m计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、清水池附件及安装暂定5000元/项，水表、闸阀、泉井、泵房综合单价暂定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、泵站线路安装暂按5000元/项计，泉井暂按5000元/座，泵房暂按10000元/座计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、材料上山搬运费一次性包干按60元/t计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、工程一切险按0.45%计，取费基数为（建筑工程+安装工程+措施费），第三者责任险按2500元计； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、预留金费率按3%计，取费基数为（建筑工程+安装工程+措施费）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、实际工程量不同可按实调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程量清单计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称:文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
|  | 序号 | 工程项目名称 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 建筑工程 |  |  |  | 484775 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 措施项目 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 其它项目 |  |  |  | 38653 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 523928 |  |  |  |  |  |
|  | 下浮6%后合计（523928-24264）*0.94+24264： |  |  |  |  | 493948 |  |  |  |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  |  | 集水井1座 |  |  |  |  | 4233 |  |  |
|  | 500109001001 | 普通混凝土 | 100厚C15砼垫层浇捣 | m3 | 0.484 | 441.74 | 214 |  |  |
|  | 500109001002 | 普通混凝土 | 200厚C25现浇钢筋混凝土底板浇捣 | m3 | 0.45 | 451.72 | 203 |  |  |
|  | 500109001003 | 普通混凝土 | C25现浇钢筋混凝土池壁浇捣 | m3 | 3.0625 | 501.00 | 1534 |  |  |
|  | 500109001004 | 普通混凝土 | C25现浇钢筋混凝土顶板浇捣 | m3 | 1 | 837.88 | 838 |  |  |
|  | 500109012001 | 防水层 | 池底防水水泥砂浆抹面 | m2 | 2.25 | 17.59 | 40 |  |  |
|  | 500109012002 | 防水层 | 池壁防水水泥砂浆抹面 | m2 | 9 | 23.20 | 209 |  |  |
|  | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作与安装 | t | 0.158 | 4401.58 | 695 |  |  |
|  | 费 | 集水井附件及安装 | 集水井附件及安装 | 项 | 1 | 500.00 | 500 |  |  |
|  |  | 50立方矩形清水池1座 |  |  |  |  | 43196 |  |  |
|  | 500109001001 | 普通混凝土 | C15砼垫层浇捣 | m3 | 3.15 | 436.58 | 1375 |  |  |
|  | 500109001002 | 普通混凝土 | C25现浇钢筋混凝土底板浇捣 | m3 | 7.316 | 451.72 | 3305 |  |  |
|  | 500109001003 | 普通混凝土 | C25现浇钢筋混凝土池壁浇捣 | m3 | 19.1 | 501.00 | 9569 |  |  |
|  | 500109001004 | 普通混凝土 | C25现浇钢筋混凝土顶板浇捣 | m3 | 4.284 | 837.88 | 3589 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 500109012001 | 防水层 | 池底防水水泥砂浆抹面 | m2 | 38.745 | 17.59 | 682 |  |  |
|  | 500109012002 | 防水层 | 池壁防水水泥砂浆抹面 | m2 | 137.2 | 23.20 | 3183 |  |  |
|  | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作与安装 | t | 3.747 | 4401.58 | 16493 |  |  |
|  | 暂定价 | 清水池附件及安装 | 清水池附件及安装 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
|  |  | 输配水管路土方工程 |  |  |  |  | 88727 |  |  |
|  | 500101002001 | 一般土方开挖 | 土石方开挖 | m3 | 1171.42275 | 33.10 | 38774 |  |  |
|  | 500103023001 | 土方回填 | 土方回填 | m3 | 1154.4006799375 | 7.40 | 8543 |  |  |
|  | 500109010001 | 混凝土凿除 | 180厚C20砼路面开挖外运 | m3 | 62.505 | 161.93 | 10121 |  |  |
|  | 500109001005 | 普通混凝土 | 180厚C20砼路面浇筑 | m3 | 62.505 | 500.59 | 31289 |  |  |
|  |  | 管材 |  |  |  |  | 251818 |  |  |
|  | 500114003001 | 轻型管道铺设 | DN110(PE100 1.25MPa)管道铺设 | m | 3402 | 65.68 | 223443 |  |  |
|  | 500114003003 | 轻型管道铺设 | DN63(PE100 1.25MPa)管道铺设 | m | 590 | 25.53 | 15063 |  |  |
|  | 500114003004 | 轻型管道铺设 | DN50(PE100 1.25MPa)管道铺设 | m | 800 | 16.64 | 13312 |  |  |
|  |  | 管件 |  |  |  |  | 40600 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 费 | 三通 | 三通 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
|  | 费 | 直通 | 直通（S110*110） | 个 | 756 | 30.46 | 23028 |  |  |
|  | 费 | 直通 | 直通（S63*63） | 个 | 130 | 14.17 | 1842 |  |  |
|  | 费 | 直通 | 直通（S50*50） | 个 | 156 | 7.92 | 1236 |  |  |
|  | 费 | 异径直通 | 异径直通 | 个 | 1 | 67.74 | 68 |  |  |
|  | 费 | 弯头 | 弯头（L110*110） | 个 | 170 | 50.86 | 8646 |  |  |
|  | 费 | 弯头 | 弯头（L63*63） | 个 | 30 | 16.02 | 481 |  |  |
|  | 费 | 弯头 | 弯头（L50*50） | 个 | 35 | 8.57 | 300 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  | 56200 |  |  |
|  | 费 | 消防栓 | 室外地下式消火栓安装 1.0Mpa 浅型 | 套 | 6 | 838.12 | 5029 |  |  |
|  | 暂定价 | 水表 | 水表安装 | 个 | 119 | 84.11 | 10009 |  |  |
|  | 暂定价 | 闸阀 | 闸阀安装 | 项 | 1 | 1350.00 | 1350 |  |  |
|  | 费 | 水厂围墙（高2m） |  | 座 | 1 | 4691.00 | 4691 |  |  |
|  | 费 | 材料上山搬运费 | 材料上山搬运费一次性包干 | t | 135.36 | 60.00 | 8122 |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  | 费 | 泵站 型号ZXP12.5-50 | 泵站 型号ZXP12.5-50 | 座 | 2 | 3500.00 | 7000 |  |  |
|  | 费 | 泵站线路安装 | 泵站线路安装 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
|  | 暂定价 | 泉井 | 泉井 | 个 | 1 | 5000.00 | 5000 |  |  |
|  | 暂定价 | 泵房 | 泵房 | 个 | 1 | 10000.00 | 10000 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 484775 |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1 |  | 导流工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 施工交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工供电工程 |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  | 费 | 临时供水供电 | 临时供水供电包干 | 项 | 1 | 500.00 | 500 |  |  |
| 4 |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 500 |  |  |

| 其它项目清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:文成县2016年度农村饮用水安全提升工程（百丈漈镇底大会村子项目） |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 安全施工费 |  | 9705 |  |
| 2 | 保险费 | 元 | 4684 |  |
|  | 工程一切险 | 元 | 2184 | 工程一切险：保险费率在4.5‰～5‰之间计取，取费基数为（建筑工程+安装工程+措施费）。 |
|  | 第三者责任险 | 元 | 2500 | 第三者责任险：最低投保金额为50万元；事故次数3次（不计免赔额）；保险费率在报价时不低于5‰,其金额不少于2500元。 |
| 3 | 预留金 | 元 | 24264 | 预留金按5%考虑 |
|  | 合计 |  | 38653 |  |

# 第六章  图纸（另册）

附件一

工程

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：

附件二

投 标 函

致：文成县百丈漈镇底大会村民委员会 （招标人全称）

1.根据你方招标工程项目文成县2016年度农村饮用水安全质量提升工程（百丈漈镇底大会村子项目）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿以小写：493948元其中预留金24264元 ，大写：肆拾玖万叁仟玖佰肆拾捌元整其中预留金贰万肆仟贰佰陆拾肆元整（工程发报价）的投标报价，项目负责人      ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期  60日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“一、投标须知前附表”第12项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何意义。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：                    \

开户银行电话：                    \

日期     年  月   日

授权委托书

文成县百丈漈镇底大会村民委员会：

本授权委托书声明：我            （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加文成县2016年度农村饮用水安全质量提升工程（百丈漈镇底大会村子项目）投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

代 理 人： 性别： 出生年月： 身份证号码： 单 位： 部 门： 代 理 时 限：

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。

法定代表人（签字或盖章）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日

附件四

资格审查资料的组成：

- 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上施工资质，必须具有安全生产许可证及营业执照；

- 项目负责人：须具备水利水电专业二级及以上建造师注册执业资格证书，并具有建筑施工企业安全生产项目负责人安全生产考核合格证B类证书。